## capa
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI - ABRIL - 2021
DADOS DA OBRA
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
3505631.5671
| ATUALIZAÇÃO | DATA
| 00 | 44330
| 01 | 44349
| 02 | 44365

## ESTIMATIVA DE PREÇOS
ESTIMATIVA DE PREÇOS
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã | [5 empty] | 12345
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
| OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| DMT NOVACAP/OBRA | 25.375 | km
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
GRUPO 01 | ÁREA DE SEGMENTOS DE PISTA DO LOTE |  | 26252.57 | m2 |  |  | #REF!
| FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA |  | 22839.7359 | m2 |  | % da Área a recuperar x 10 cm de espessura
| FRESAGEM | 2283.9736 | m3 |  |  | Área de Fresagem Descontínua x 10 cm
4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | M3 | 2283.9736 | 75.46 | 172348.6471 | % da Área a recuperar x 10 cm de espessura
BOTA FORA DE MATERIAL FRESADO
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 139093.9916 | 1.07 | 148830.571 | Conforme o detalhamento do serviço 4011480 do DNIT, a densidade do material fresado é de 2,4 t/m3 x DMT NOVACAP OBRA
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.42 | 0 | Transporte excedente a 30 km
| PINTURA DE LIGAÇÃO | 22839.7359 | m2 |  |  | Igual a área de fresagem descontínua acrescido de 20%
96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | M2 | 22839.7359 | 0.69 | 15759.4178 | Área de Fresagem Descontínua
ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | T | 10.2779 | 4384.74 | 45065.8366 | Conforme o detalhamento do serviço 96402 do SINAPI, o consumo de emulsão é de 0,45 kg/m2
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 260.8012 | 0.95 | 247.7612 | A quantidade carregada x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.37 | 0 | Transporte excedente a 30 km
| APLICAÇÃO DE C.A.U.Q | 2283.9736 | m3 |  |  | Igual a área de fresagem descontínua x 10 cm
4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | M3 | 2283.9736 | 125.7 | 287095.4803 | Conforme o Cód SICRO 4915703 SICRO, a massa asfáltica tem densidade de 2,4 t/m3
ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | T | 306.9661 | 5049.7 | 1550086.4652 | O consumo de CAP 30/45, nos traços do C.A.U.Q da NOVACAP é de 0,056 t/t de massa
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 57955.8298 | 1.59 | 92149.7695 | A quantidade carregada x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0 | 0.62 | 0 | Transporte excedente a 30 km
6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | T | 5481.5366 | 136.08 | 745927.5027 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 3057511.4513
0.056
GRUPO 02 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA
97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 2284 | 9.35 | 21355.4 | Estimado igual a 10% da área de fresagem
AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 1142 | 24.82 | 28344.44 | Estimado igual a 5% da área de fresagem
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 49699.84
|  |  | 14.5067 | R$/m2
GRUPO 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| Administração Local (expessífica para o Lote) | % | 1 | 104251.7256 | 104251.7256
| % da Adm Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 0.035151
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 104251.7256
635
| Valor total da estimativa de preços SEM BDI |  |  |  | 3211463.0169 |  |  | 637
638
| BDI | [6 empty] | 639
| BDI referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos | 0.182 |  | 1616310.7151 | 294168.5502 |  | 3211463.0169 | 640
| MATERIAIS BETUMINOSOS | [5 empty] | #REF! | 641
ANP CM 30 - MAR 2021 | ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 |  |  | 0
ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C |  |  | 45065.8366 |  | Por orientação da DIATEC/NOVACAP o RR - 1C, foi substituído pelo RR - 2C
ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 |  |  | 1550086.4652
| TOTAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1595152.3018 |  | 0.45503
|  |  |  | TOTAL DO LOTE | 3505631.5671 |  |  | 642
153.4883
| ESPESSURA ESTIMADA DA FRESAGEM | 10 | cm
| ESPESSURA ESTIMADA DE RECOLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA | 10 | cm
| PROPORÇÃO DA FRESAGEN DESCONTÍNUA | 0.87
| DENSIDADE CAUQ | 2.4 | t/m3

## RESUMO DAS ATIVIDADES
RESUMO DAS ATIVIDADES
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
| OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | VALOR (COM BDI) | %
|  |  |  | MATERIAL BETUMINOSO | DEMAIS ELEMENTOS
GRUPO 1 | FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 3323660.8165 | 0.94809 | 1595152.3018 | 1462359.1495 | 3057511.4513 | 0
GRUPO 2 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA | 58745.2109 | 0.016757
GRUPO 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 123225.5397 | 0.035151
| VALOR TOTAL DO LOTE | 3505631.5671 | 1
| CONFERÊNCIA | 0

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
| DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
GRUPO 1 | FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 0.94809 | 3323660.8165 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 498549.1225 | 531785.7306 | 598258.947 | 598258.947 | 565022.3388 | 531785.7306 | [24 empty] | 3323660.8165 | 0
|  |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 1
GRUPO 2 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA | 0.016757 | 58745.2109 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16
|  |  |  | 8811.7816 | 9399.2337 | 10574.138 | 10574.138 | 9986.6858 | 9399.2337 | [24 empty] | 58745.2109 | 0
|  |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 1
GRUPO 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.035151 | 123225.5397 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16
|  |  |  | 18483.8309 | 19716.0863 | 22180.5971 | 22180.5971 | 20948.3417 | 19716.0863 | [24 empty] | 123225.5397 | 0
|  |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 1
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | 1 | 3505631.5671 | [30 empty] | 3505631.5671 | CONFERÊNCIA | 0
Desembolso Mensal |  |  |  | 525844.7351 | 560901.0507 | 631013.6821 | 631013.6821 | 595957.3664 | 560901.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Parcial |  |  |  | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 525844.7351 | 1086745.7858 | 1717759.4679 | 2348773.1499 | 2944730.5163 | 3505631.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERÊNCIA
| LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã |  |  | 0.15 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Para 2020 | 2348773.1499 | 0.67
Para 2021 | 1156858.4171 | 0.33
Para 2022 | 0 | 0
Para 2023 | 0 | 0
Total | 3505631.5671 | 1
| Porcentagem Acumulada | [31 empty] | 3505631.5671
3505631.5671

## CURVA ABC
CURVA ABC
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | und. | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | 306.9661 | T | 5049.7 | 1550086.4652 | 0.48267 | 0.48267 | A
2 | 6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | 5481.5366 | T | 136.08 | 745927.5027 | 0.23227 | 0.71494 | B
3 | 4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 2283.9736 | M3 | 125.7 | 287095.4803 | 0.089397 | 0.80434 | C
4 | 4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | 2283.9736 | M3 | 75.46 | 172348.6471 | 0.053667 | 0.85801 | C
5 | ADM LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | und | 104251.7256 | 104251.7256 | 0.032462 | 0.89047 | C
6 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 139093.9916 | TXKM | 1.07 | 148830.571 | 0.046344 | 0.93681 | C
7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 57955.8298 | M3XKM | 1.59 | 92149.7695 | 0.028694 | 0.96551 | C
8 | ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | 10.2779 | T | 4384.74 | 45065.8366 | 0.014033 | 0.97954 | C
9 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | 1142 | M | 24.82 | 28344.44 | 0.008826 | 0.98837 | C
10 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | 2284 | M | 9.35 | 21355.4 | 0.0066497 | 0.99502 | C
11 | 96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | 22839.7359 | M2 | 0.69 | 15759.4178 | 0.0049072 | 0.99992 | C
12 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 260.8012 | TXKM | 0.95 | 247.7612 | 7.7149e-05 | 1 | C
13 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 0.37 | 0 | 0 | 1 | C
14 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 0.42 | 0 | 0 | 1 | C
15 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 0.62 | 0 | 0 | 1 | C
[6 empty] | 3211463.0169 | 1
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 0.48267 | 1 | 1550086.4652 |  | 1550086.4652
|  | B | 0.23227 | 1 | 745927.5027 |  | 2296013.9679
|  | C | 0.28506 | 13 | 915449.049 |  | 3211463.0169
|  | TOTAL | 1 | 15 | 3211463.0169 |  | 3211463.0169
|  | CONFERÊNCIA | 0

## CAPA MEMÓRIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAMENTOS
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

## CCU - ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
| Quantidade de R.A no lote | 1
CCU- ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM 022021 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | (Em 6 mêses)
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16531.82 | 99190.92 | Um profissional pelo período da obra (por lote)
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93572 | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 585 | 3510 | Seis mêses x Quantidade de R.A
6496 - ART | Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de R$15.000,00) | und | 1 | 233.94 | 233.94 | Estimado uma ART por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 4.32 | 304.83 | 1316.8656 | Estimado 6 placas de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 104251.7256 | Valor da ADM Local sem BDI
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 3505631.5671
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 123225.5397
| % da Adm Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 0.035151

## QUANTIDADE SGPU
QUANTIDADE SGPU
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã |  |  |  | 12345
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
| QUANTIDADE SGPU |  | SEM DESONERAÇÃO
| ÁREA DE REMENDO (PARA O LOTE) | 26252.57 |  | 3505631.5671
2154143.22
| DMT NOVACAP ATÉ A OBRA (PARA O LOTE) | 25.375 |  | 1351488.3471

## MEMÓRIA DESCRITIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOTE 4 - Lago Norte; Varjão; Paranoá e Itapoã
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
| DMT NOVACAP/OBRA |  | Conforme a média das DMT entre as R.A. que compreendem o lote.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
GRUPO 01 | ÁREA DE SEGMENTOS DE PISTA DO LOTE
| FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 0.87 | da área do segmento de pista
| FRESAGEM | 0.87 | da Área a recuperar x 10 cm de espessura
4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | M3 | % da Área a recuperar x 10 cm de espessura
BOTA FORA DE MATERIAL FRESADO
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Conforme o detalhamento do serviço 4011480 do DNIT, a densidade do material fresado é de 2,4 t/m3 x DMT NOVACAP OBRA
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  | Igual a área de fresagem descontínua, conforme SINAPI - CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações ITEM 4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de superfície a receber a pintura de ligação.
96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | M2 | Área de Fresagem Descontínua
ANP - RR 2C MAR 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | T | Conforme o detalhamento do serviço 96402 do SINAPI, o consumo de emulsão é de 0,45 kg/m2
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | A quantidade carregada x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km
APLICAÇÃO DE C.A.U.Q
4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | M3 | Igual a área de fresagem descontínua x 10 cm
ANP - CAP 30/45 MAR 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | T | Conforme o Cód SICRO 4915703 SICRO, a massa asfáltica tem densidade de 2,4 t/m3; O consumo de CAP 30/45, nos traços do C.A.U.Q da NOVACAP é de 0,056 t/t de massa
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | Ovolume de massa asfáltica x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | Transporte excedente a 30 km
6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | T | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - Conforme o Cód SICRO 4915703 SICRO, a massa asfáltica tem densidade de 2,4 t/m3
GRUPO 02 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA
97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | Estimado igual a 10% da área de fresagem, devendo ser aferido de acordo com a necessidade da obra.
AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | Estimado igual a 5% da área de fresagem, devendo ser aferido de acordo com a necessidade da obra.
GRUPO 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE
| Administração Local (específica para o Lote) | %
% da Adm Local, com relação ao valor da obra (com o BDI)
Valor total da estimativa de preços SEM BDI
BDI
| BDI referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos | 0.182
MATERIAIS BETUMINOSOS
ANP CM 30 - MAR 2021 | ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30
ANP - RR 2C MAR 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C |  | Por orientação da DIATEC/NOVACAP o RR - 1C, foi substituído pelo RR - 2C
ANP - CAP 30/45 MAR 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45
Estes quantitativos foram estimados, devendo ser aferidos de acordo com o efetivamente executado.
| ESPESSURA ESTIMADA DA FRESAGEM | 10
| ESPESSURA ESTIMADA DE RECOLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA | 10
| PROPORÇÃO DA FRESAGEN DESCONTÍNUA | 0.87
| DENSIDADE CAUQ | 2.4