## CAPA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
São Sebastião e Jardim Botânico
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
7240519.4451
MODIFICAÇÃO | DATA
02 | 2025-05-21

## São S e JB
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
Distância Média de Transporte DMT (km)
|  |  | CASCALHEIRA | NOVACAP | BOTA FORA ESTRUTURAL
| 100% | Calçada Ruim | 0 | 32 | 34
| 1.5% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 38908.5646 | m2
#REF! | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 38908.5646 | 23.51 | 914740.3537
Carga e transporte do material demolido
#REF! | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2918.1423 | 6.05 | 17654.7612
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 87544.2704 | 1.53 | 133942.7336
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5836.2847 | 0.61 | 3560.1337
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1069897.9822
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 10265 | m
#REF! | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 441.395 | 115.71 | 51073.8154
Carga e transporte do material demolido
#REF! | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 662.0925 | 6.05 | 4005.6596
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 19862.775 | 1.53 | 30390.0457
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1324.185 | 0.61 | 807.7528
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 86277.2737
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 1945.4282 | m2
#REF! | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1945.4282 | 0.56 | 1089.4398
Carga e transporte da limpeza vegetal
#REF! | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 291.8142 | 4.66 | 1359.8543
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8754.427 | 1.53 | 13394.2734
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1167.2569 | 0.61 | 712.0267
#REF! | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 262.6328 | 17.13 | 4498.9001
#REF! | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 29.1814 | 28.42 | 829.3361
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 21883.8303
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 660 | und.
#REF! | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 660 | 184.1133 | 121514.7582
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 121514.7582
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 29181.4234 | m2
ATERRO
#REF! | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 875.4427 | 38.76 | 33932.1592
#REF! | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 875.4427 | 104.36 | 91361.2005
LASTRO DE BRITA
#REF! | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1459.0712 | 186.14 | 271591.508
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 1459.0712 | 104.36 | 152268.6676
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
#REF! | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1459.0712 | 638.0516 | 930962.664
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 3501.7708 | t
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 105053.1244 | 1.53 | 160731.2804
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7003.5416 | 0.61 | 4272.1604
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 2918.1423 | m3
#REF! | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 2918.1423 | 2.448 | 7143.6125
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1652263.2526
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 11672.5694 | m2
ATERRO
#REF! | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 350.1771 | 38.76 | 13572.8637
#REF! | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 350.1771 | 104.36 | 36544.4802
LASTRO DE BRITA
#REF! | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 583.6285 | 186.14 | 108636.6032
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 583.6285 | 104.36 | 60907.467
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
#REF! | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 11672.5694 | 84.8695 | 990645.5589
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 1400.7083 | t
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 42021.2498 | 1.53 | 64292.5121
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2801.4167 | 0.61 | 1708.8642
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 1167.2569 | m3
#REF! | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1167.2569 | 2.448 | 2857.445
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1279165.7943
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | 10265 | m
#REF! | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10265 | 49.48 | 507912.2
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 107.7825 | t
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3233.475 | 1.53 | 4947.2167
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 215.565 | 0.61 | 131.4947
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 512990.9114
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | 1027 | m
#REF! | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 1027 | 42.5464 | 43695.1631
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 10.7835 | t
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 323.505 | 1.53 | 494.9626
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 21.567 | 0.61 | 13.1559
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 44203.2816
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 66 | und.
#REF! | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 2961.11 | 195433.26
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
#REF! | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 243.54 | 23.51 | 5725.6254
#REF! | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 541.2 | 60.3 | 32634.36
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 54.7965 | T
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1643.895 | 1.53 | 2515.1593
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 109.593 | 0.61 | 66.8517
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 236375.2565
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 66 | und.
#REF! | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 1664.34 | 109846.44
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
#REF! | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 184.14 | 23.51 | 4329.1314
#REF! | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 409.2 | 60.3 | 24674.76
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 41.4315 | T
#REF! | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1242.945 | 1.53 | 1901.7058
#REF! | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 82.863 | 0.61 | 50.5464
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 140802.5837
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 117 | m
#REF! | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 117 | 4.0666 | 475.7976
#REF! | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 234 | 10.2392 | 2395.9772
#REF! | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 117 | 38.1184 | 4459.8528
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 7331.6277
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
#REF! | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 27 | 312.2 | 8429.4
#REF! | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 132 | 93.5 | 12342
#REF! | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 612.68 | 80873.76
#REF! | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 132 | 73.3245 | 9678.8365
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 111323.9965
| GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
#REF! | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 38908.5646 | 0.68 | 26457.8239
#REF! | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 1.61 | 31321.3945
#REF! | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 0.76 | 14785.2545
#REF! | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4349.39 | 52192.68
#REF! | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1750.69 | 21008.28
#REF! | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 130 | 1927.99 | 250638.7
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 396404.133
| GRUPO 14 | ADM LOCAL
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
#REF! | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292605.6129 | 292605.6129
|  | % da Adm. Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 4.899%
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 292605.6129
|  |  | TOTAL PARCIAL (SEM BDI) |  |  | 5973040.2946
| GRUPO 15 | SERVIÇOS ALOCADOS (BDI)
|  | VALOR DO BDI |  |  | 21.22% | 1267479.1505
|  |  | TOTAL DA ESTIMATIVA |  |  | 7240519.4451

## RESUMO
RESUMO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CUSTO TOTAL (com BDI) | % DO TOTAL DA OBRA
GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 1296930.3341 | 17.91%
GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 104585.3111 | 1.444%
GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 26527.5791 | 0.3664%
GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 147300.1899 | 2.034%
GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 2002873.5148 | 27.66%
GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 1550604.7759 | 21.42%
GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 621847.5828 | 8.588%
GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 53583.2179 | 0.74%
GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 286534.0859 | 3.957%
GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 170680.8919 | 2.357%
GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 8887.3991 | 0.1227%
GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 134946.9486 | 1.864%
GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 480521.09 | 6.637%
GRUPO 14 | ADM LOCAL | 354696.524 | 4.899%
GRUPO 19 |  | 0 | 0%
GRUPO 20 |  | 0 | 0%
GRUPO 21 |  | 0 | 0%
GRUPO 22 |  | 0 | 0%
GRUPO 23 |  | 0 | 0%
GRUPO 24 |  | 0 | 0%
GRUPO 25 |  | 0 | 0%
GRUPO 26 |  |  | 0%
GRUPO 27 |  | 0 | 0%
GRUPO 28 |  | 0 | 0%
GRUPO 29 |  | 0 | 0%
GRUPO 30 |  | 0 | 0%
GRUPO 31 |  | 0 | 0%
GRUPO 32 |  | 0 | 0%
GRUPO 33 |  | 0 | 0%
GRUPO 35 |  | 0 | 0%
GRUPO 36 |  | 0 | 0%
GRUPO 37 |  | 0 | 0%
GRUPO 38 |  | 0 | 0%
| TOTAL DA ESTIMATIVA | 7240519.4451 | 100%

## PADRÃO ATA
PREÇO PARA ATA
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
[5 empty] | R$ com BDI | R$ com BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNI | PREÇO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 11672.5694 | 102.8789 | 1200860.5465 | 16.59% | 16.59% | A
2 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1459.0712 | 773.4461 | 1128512.9413 | 15.59% | 32.17% | A
3 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 39336.2446 | 28.4988 | 1121036.633 | 15.48% | 47.65% | A
4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10265 | 59.9797 | 615691.1688 | 8.503% | 56.16% | B
5 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 269679.6666 | 1.8547 | 500165.7085 | 6.908% | 63.07% | B
6 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2042.6996 | 225.6389 | 460912.5165 | 6.366% | 69.43% | B
7 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3268.3194 | 126.5052 | 413459.3766 | 5.71% | 75.14% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 354696.524 | 354696.524 | 4.899% | 80.04% | C
9 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 130 | 2337.1095 | 303824.2321 | 4.196% | 84.24% | C
10 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 3589.4575 | 236904.1978 | 3.272% | 87.51% | C
11 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 660 | 223.1821 | 147300.1899 | 2.034% | 89.54% | C
12 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 2017.5129 | 133155.8546 | 1.839% | 91.38% | C
13 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 441.395 | 140.2637 | 61911.6791 | 0.8551% | 92.24% | C
14 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5272.3306 | 63267.9667 | 0.8738% | 93.11% | C
15 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1225.6198 | 46.9849 | 57585.5887 | 0.7953% | 93.91% | C
16 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 1027 | 51.5748 | 52967.2767 | 0.7315% | 94.64% | C
17 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 742.6907 | 98035.1719 | 1.354% | 95.99% | C
18 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 1.9516 | 37967.7944 | 0.5244% | 96.52% | C
19 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 950.4 | 73.0957 | 69470.1153 | 0.9595% | 97.48% | C
20 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 38908.5646 | 0.8243 | 32072.1742 | 0.443% | 97.92% | C
21 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3580.2348 | 7.3338 | 26256.7621 | 0.3626% | 98.28% | C
22 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 2122.1864 | 25466.237 | 0.3517% | 98.63% | C
23 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 0.92127 | 17922.6856 | 0.2475% | 98.88% | C
24 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4085.3993 | 2.9675 | 12123.2818 | 0.1674% | 99.05% | C
25 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 132 | 113.3407 | 14960.9724 | 0.2066% | 99.25% | C
26 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 132 | 88.884 | 11732.6856 | 0.162% | 99.42% | C
27 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 262.6328 | 20.765 | 5453.5666 | 0.07532% | 99.49% | C
28 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 117 | 46.2071 | 5406.2336 | 0.07467% | 99.57% | C
29 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 27 | 378.4488 | 10218.1187 | 0.1411% | 99.71% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 234 | 12.412 | 2904.4036 | 0.04011% | 99.75% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 291.8142 | 5.6489 | 1648.4154 | 0.02277% | 99.77% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1945.4282 | 0.67883 | 1320.6189 | 0.01824% | 99.79% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 29.1814 | 34.4507 | 1005.3212 | 0.01388% | 99.8% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 117 | 4.9296 | 576.7619 | 0.007966% | 99.81% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18562.2729 | 0.73944 | 13725.7242 | 0.1896% | 100% | C
[6 empty] | 7240519.4451 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 47.65% | 3 | 3450410.1208 |  | 3450410.1208
|  | B | 27.49% | 4 | 1990228.7704 |  | 5440638.8912
|  | C | 24.86% | 28 | 1799880.5539 |  | 7240519.4451
|  | TOTAL | 100% | 35 | 7240519.4451 |  | 7240519.4451

## CURVA ABC
CURVA ABC
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 11672.5694 | 84.8695 | 990645.5589 | 16.59% | 16.59% | A
2 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1459.0712 | 638.0516 | 930962.664 | 15.59% | 32.17% | A
3 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 39336.2446 | 23.51 | 924795.1105 | 15.48% | 47.65% | A
4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10265 | 49.48 | 507912.2 | 8.503% | 56.16% | B
5 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 269679.6666 | 1.53 | 412609.8899 | 6.908% | 63.07% | B
6 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2042.6996 | 186.14 | 380228.1113 | 6.366% | 69.43% | B
7 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3268.3194 | 104.36 | 341081.8153 | 5.71% | 75.14% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292605.6129 | 292605.6129 | 4.899% | 80.04% | C
9 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 130 | 1927.99 | 250638.7 | 4.196% | 84.24% | C
10 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 2961.11 | 195433.26 | 3.272% | 87.51% | C
11 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 660 | 184.1133 | 121514.7582 | 2.034% | 89.54% | C
12 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 66 | 1664.34 | 109846.44 | 1.839% | 91.38% | C
13 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 441.395 | 115.71 | 51073.8154 | 0.8551% | 92.24% | C
14 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4349.39 | 52192.68 | 0.8738% | 93.11% | C
15 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1225.6198 | 38.76 | 47505.0229 | 0.7953% | 93.91% | C
16 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 1027 | 42.5464 | 43695.1631 | 0.7315% | 94.64% | C
17 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 612.68 | 80873.76 | 1.354% | 95.99% | C
18 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 1.61 | 31321.3945 | 0.5244% | 96.52% | C
19 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 950.4 | 60.3 | 57309.12 | 0.9595% | 97.48% | C
20 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 38908.5646 | 0.68 | 26457.8239 | 0.443% | 97.92% | C
21 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3580.2348 | 6.05 | 21660.4208 | 0.3626% | 98.28% | C
22 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1750.69 | 21008.28 | 0.3517% | 98.63% | C
23 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 19454.2823 | 0.76 | 14785.2545 | 0.2475% | 98.88% | C
24 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4085.3993 | 2.448 | 10001.0574 | 0.1674% | 99.05% | C
25 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 132 | 93.5 | 12342 | 0.2066% | 99.25% | C
26 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 132 | 73.3245 | 9678.8365 | 0.162% | 99.42% | C
27 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 262.6328 | 17.13 | 4498.9001 | 0.07532% | 99.49% | C
28 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 117 | 38.1184 | 4459.8528 | 0.07467% | 99.57% | C
29 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 27 | 312.2 | 8429.4 | 0.1411% | 99.71% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 234 | 10.2392 | 2395.9772 | 0.04011% | 99.75% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 291.8142 | 4.66 | 1359.8543 | 0.02277% | 99.77% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1945.4282 | 0.56 | 1089.4398 | 0.01824% | 99.79% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 29.1814 | 28.42 | 829.3361 | 0.01388% | 99.8% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 117 | 4.0666 | 475.7976 | 0.007966% | 99.81% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18562.2729 | 0.61 | 11322.9865 | 0.1896% | 100% | C
[6 empty] | 5973040.2946 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 47.65% | 3 | 2846403.3335 |  | 2846403.3335
|  | B | 27.49% | 4 | 1641832.0165 |  | 4488235.3499
|  | C | 24.86% | 28 | 1484804.9447 |  | 5973040.2946
|  | TOTAL | 100% | 35 | 5973040.2946 |  | 5973040.2946

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
São Sebastião e Jardim Botânico
| QUANTIDADE DE R.A. | 1 | PERÍODO DA OBRA | 12 | Meses
GRUPO 28 | ADM LOCAL
SICRO/ SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 22638.12 | 271657.44 | um profissional pelo período da obra
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1500 | 18000 | Pelo período da obra, para cada Região Administrativa
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 147.2 | 2.98 | 438.656 | transporte do Container, estimado 2,3 t x 2 x DMT Novacap
6496 - ART | Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de R$15.000,00) | und | 3 | 233.94 | 701.82 | ART para execução da obra, dimensionamento de pavimento e readequação de projetos, por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 0.72 | 452.3435 | 325.6873 | Estimado 1 placa de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
CCU - 02.008/NOVACAP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 74209/1 SINAPI JAN 2020) | M2 | 12 | 123.5008 | 1482.0096 | Uma placa de 12 m2, para cada R.A.
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 292605.6129
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 7240519.4451
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 354696.524
| % da Adm. Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 4.899%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00005013/2025-00
DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
Demolição de calçadas | 17.91% | 1296930.3341 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 90785.1234 | 90785.1234 | 90785.1234 | 103754.4267 | 103754.4267 | 103754.4267 | 129693.0334 | 129693.0334 | 129693.0334 | 116723.7301 | 103754.4267 | 103754.4267
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Demolição de meio fio | 1.444% | 104585.3111 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 7320.9718 | 7320.9718 | 7320.9718 | 8366.8249 | 8366.8249 | 8366.8249 | 10458.5311 | 10458.5311 | 10458.5311 | 9412.678 | 8366.8249 | 8366.8249
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Limpeza de camada vegetal | 0.3664% | 26527.5791 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 1856.9305 | 1856.9305 | 1856.9305 | 2122.2063 | 2122.2063 | 2122.2063 | 2652.7579 | 2652.7579 | 2652.7579 | 2387.4821 | 2122.2063 | 2122.2063
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Nivelamento de PV | 2.034% | 147300.1899 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 10311.0133 | 10311.0133 | 10311.0133 | 11784.0152 | 11784.0152 | 11784.0152 | 14730.019 | 14730.019 | 14730.019 | 13257.0171 | 11784.0152 | 11784.0152
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 27.66% | 2002873.5148 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 140201.146 | 140201.146 | 140201.146 | 160229.8812 | 160229.8812 | 160229.8812 | 200287.3515 | 200287.3515 | 200287.3515 | 180258.6163 | 160229.8812 | 160229.8812
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 21.42% | 1550604.7759 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 108542.3343 | 108542.3343 | 108542.3343 | 124048.3821 | 124048.3821 | 124048.3821 | 155060.4776 | 155060.4776 | 155060.4776 | 139554.4298 | 124048.3821 | 124048.3821
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 8.588% | 621847.5828 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 43529.3308 | 43529.3308 | 43529.3308 | 49747.8066 | 49747.8066 | 49747.8066 | 62184.7583 | 62184.7583 | 62184.7583 | 55966.2825 | 49747.8066 | 49747.8066
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 0.74% | 53583.2179 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 3750.8253 | 3750.8253 | 3750.8253 | 4286.6574 | 4286.6574 | 4286.6574 | 5358.3218 | 5358.3218 | 5358.3218 | 4822.4896 | 4286.6574 | 4286.6574
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 3.957% | 286534.0859 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 20057.386 | 20057.386 | 20057.386 | 22922.7269 | 22922.7269 | 22922.7269 | 28653.4086 | 28653.4086 | 28653.4086 | 25788.0677 | 22922.7269 | 22922.7269
|  |  | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 2.357% | 170680.8919 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 11947.6624 | 11947.6624 | 11947.6624 | 13654.4714 | 13654.4714 | 13654.4714 | 17068.0892 | 17068.0892 | 17068.0892 | 15361.2803 | 13654.4714 | 13654.4714
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.1227% | 8887.3991 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 622.1179 | 622.1179 | 622.1179 | 710.9919 | 710.9919 | 710.9919 | 888.7399 | 888.7399 | 888.7399 | 799.8659 | 710.9919 | 710.9919
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 1.864% | 134946.9486 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 9446.2864 | 9446.2864 | 9446.2864 | 10795.7559 | 10795.7559 | 10795.7559 | 13494.6949 | 13494.6949 | 13494.6949 | 12145.2254 | 10795.7559 | 10795.7559
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 6.637% | 480521.09 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 33636.4763 | 33636.4763 | 33636.4763 | 38441.6872 | 38441.6872 | 38441.6872 | 48052.109 | 48052.109 | 48052.109 | 43246.8981 | 38441.6872 | 38441.6872
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
ADM LOCAL | 4.899% | 354696.524 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 24828.7567 | 24828.7567 | 24828.7567 | 28375.7219 | 28375.7219 | 28375.7219 | 35469.6524 | 35469.6524 | 35469.6524 | 31922.6872 | 28375.7219 | 28375.7219
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
TOTAL COM BDI |  | 7240519.4451
Desembolso Mensal |  |  | 506836.3612 | 506836.3612 | 506836.3612 | 579241.5556 | 579241.5556 | 579241.5556 | 724051.9445 | 724051.9445 | 724051.9445 | 651646.7501 | 579241.5556 | 579241.5556
Porcentagem Parcial |  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
Desembolso Mensal Acumulado |  |  | 506836.3612 | 1013672.7223 | 1520509.0835 | 2099750.6391 | 2678992.1947 | 3258233.7503 | 3982285.6948 | 4706337.6393 | 5430389.5838 | 6082036.3339 | 6661277.8895 | 7240519.4451