## CAPA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TAGUATINGA
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
7076041.1562
Estimativa de Custo e Orçamento sem desoneração (171943913)
MODIFICAÇÃO | DATA
02 | 2025-05-21

## TAGUATINGA
ESTIMATIVA DE PREÇOS
| SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | 7076041.1562
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
#REF!
Distância Média de Transporte DMT (km)
|  |  | CASCALHEIRA | NOVACAP | BOTA FORA ESTRUTURAL
| 51% | Calçada Ruim | 0 | 13 | 13
| 0% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
[7 empty] | Comprimento da calçada | 16404.5478 | m
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 32809.0956 | m2 |  |  | largura da calçada | 2 | m
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 32809.0956 | 23.51 | 771341.8376 | ESPESSURA DE CONCRETO | 0.05
|  | Carga e transporte do material demolido | [5 empty] | m3 | t
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2460.6822 | 6.05 | 14887.1271 | Estimado espessura de demolição de 5 cm 1,5 t/m3 | 1640.4548 | 2460.6822
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 31988.8682 | 1.53 | 48942.9684 | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 835171.933
[8 empty] | MF RUIM | MF REGULAR
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7870 | m |  |  | Quantidade Extraida do SGPU (Meio fio ruim e /ou regular) | 45% | 0%
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 338.41 | 115.71 | 39157.4211 | Cada meio fio possui 0,043 m3
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 507.615 | 6.05 | 3071.0707 | Volume demolido x 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6598.995 | 1.53 | 10096.4623 | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km, com DMT da Novacap até a obra
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT da Novacap até a obra
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 52324.9542
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 1640.4548 | m2 |  |  | Estimado igual a 5% da área de calçada a demolir
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1640.4548 | 0.56 | 918.6547 | ESPESSURA DE LIMPEZA | 0.1 | m
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 246.0682 | 4.66 | 1146.6779 | Estimado espessura de limpeza de 10 cm, multiplicado por 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3198.8868 | 1.53 | 4894.2968 | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT BOTA FORA
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 221.4614 | 17.13 | 3793.6337 | estimado que 90% do material demolido está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 24.6068 | 28.42 | 699.3259 | estimado que 10% do material demolido NÃO está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 11452.589
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 1603 | und. |  |  |  | 100%
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 1603 | 184.1133 | 295133.5718 | Quantidade Extraida do SGPU (PV saliente ou rebaixado)
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 295133.5718
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 24606.8217 | m2 |  |  | Soma da área de demolição de calçadas, com a área de limpeza de camada vegetal, excluído a área de calçada armada.
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 738.2047 | 38.76 | 28612.8123 | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 738.2047 | 104.36 | 77039.0374 | Igual a área a pavimentar
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1230.3411 | 186.14 | 229015.6896 | Estimado 5,0 cm de lastro de brita, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o lastro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 1230.3411 | 104.36 | 128398.3956 | Igual a área a pavimentar
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1230.3411 | 638.0516 | 785021.0708 | Calçada de 5,0 cm
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 2952.8186 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38386.6419 | 1.53 | 58731.562 | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 2460.6822 | m3 |  | Estimado igual a 2x o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 2460.6822 | 2.448 | 6023.75
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1312842.3176
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 9842.7287 | m2 |  |  | Estimado que 30% da área de calçada demolida será reconstruida, em concreto armado.
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 295.2819 | 38.76 | 11445.1249 | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 295.2819 | 104.36 | 30815.615 | Igual a área a pavimentar
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 492.1364 | 186.14 | 91606.2758 | Estimado 5,0 cm de lastro de brita, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o lastro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 492.1364 | 104.36 | 51359.3583 | Igual a área a pavimentar
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 9842.7287 | 84.8695 | 835347.8259 | Calçada de 8,0 cm
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 1181.1274 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15354.6567 | 1.53 | 23492.6248 | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 984.2729 | m3 |  | Estimado igual a 2 X o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 984.2729 | 2.448 | 2409.5
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1046476.3246
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | 7870 | m |  | Igual a Extensão de meio-fio a demolir
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7870 | 49.48 | 389407.6 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 82.635 | t |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1074.255 | 1.53 | 1643.6102
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 391051.2101
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | 787 | m |  | Estimado em 10% da extensão de meio-fio a executar. Quantitativo estimado, devendo ser aferido em campo
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 787 | 42.5464 | 33484.0247
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 8.2635 | t |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 107.4255 | 1.53 | 164.361 | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 33648.3857
[8 empty] | Ruim | Regular
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 165 | und. |  |  | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 50% | 0%
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 2961.11 | 488583.15 | ESPESSURA DE CONCRETO
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 608.85 | 23.51 | 14314.0635 | Comprimento de sarjeta (7+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1353 | 60.3 | 81585.9 | Comprimento de sarjetaL (7+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 136.9913 | T |  |  | Estimado igual a quantidade de BL x (7+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1780.8863 | 1.53 | 2724.756
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 587207.8695
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 165 | und. |  |  | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 50%
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 1664.34 | 274616.1 | ESPESSURA DE CONCRETO
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 460.35 | 23.51 | 10822.8285 | Comprimento de sarjeta (5+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1023 | 60.3 | 61686.9 | Comprimento de sarjeta (5,00+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 103.5787 | T |  |  | Estimado igual a quantidade de BL x (5,00+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1346.5237 | 1.53 | 2060.1813
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 349186.0098
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 99 | m |  |  | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 99 | 4.0666 | 402.598
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 198 | 10.2392 | 2027.3654
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 99 | 38.1184 | 3773.7216
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 6203.685
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 66 | 312.2 | 20605.2 | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla, dividido por 5. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 330 | 93.5 | 30855 | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 330 | 612.68 | 202184.4 | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 330 | 73.3245 | 24197.0913 | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 277841.6913
| GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 32809.0956 | 0.68 | 22310.185 | conforme a área de calçadas.
PMSP | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 1.61 | 26411.322 | conforme a extensão de calçadas.
PMSP | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 0.76 | 12467.4563 | conforme a extensão de calçadas.
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4349.39 | 52192.68 | Um profissional, pelo período da obra
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1750.69 | 21008.28 | Um profissional, pelo período da obra
PMSP | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 110 | 1927.99 | 212078.9 | A quantidade de ensaio está estimada em área de calçada, dividida por 300, com a finalidade de levantamento por amostragem. As quantidades de esnsaio devem ser aferidas em campo.
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 346468.8233
| GRUPO 14 | ADM LOCAL
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
NOVACAP | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292345.1609 | 292345.1609
|  | % da Adm. Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 5.008%
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 292345.1609
|  |  | TOTAL PARCIAL (SEM BDI) |  |  | 5837354.5258
| GRUPO 15 | SERVIÇOS ALOCADOS (BDI)
|  | VALOR DO BDI |  |  | 21.22% | 1238686.6304
|  |  | TOTAL DA ESTIMATIVA |  |  | 7076041.1562
|  | conferência |  | 0
|  | curva ABC |  | 5837354.5258
| 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida
| 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

## RESUMO
RESUMO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS |  |  |  |  | 1000
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
[7 empty] | COMPRIMENTO | LARGURA
BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CUSTO TOTAL (com BDI) | % DO TOTAL DA OBRA |  | 21.22%
GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 1012395.4172 | 14.31% |  | 835171.933
GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 63428.3095 | 0.8964% |  | 52324.9542
GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 13882.8284 | 0.1962% |  | 11452.589
GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 357760.9157 | 5.056% |  | 295133.5718
GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 1591427.4574 | 22.49% |  | 1312842.3176
GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 1268538.6007 | 17.93% |  | 1046476.3246
GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 474032.2769 | 6.699% |  | 391051.2101
GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 40788.5731 | 0.5764% | 3 | 33648.3857
GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 711813.3794 | 10.06% |  | 587207.8695 | 0
GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 423283.2811 | 5.982% |  | 349186.0098
GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 7520.1069 | 0.1063% |  | 6203.685
GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 336799.6982 | 4.76% |  | 277841.6913
GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 419989.5076 | 5.935% |  | 346468.8233
GRUPO 14 | ADM LOCAL | 354380.8041 | 5.008% |  | 292345.1609
GRUPO 19 |  | 0 | 0%
GRUPO 20 |  | 0 | 0%
GRUPO 21 |  | 0 | 0%
GRUPO 22 |  | 0 | 0%
GRUPO 23 |  | 0 | 0%
GRUPO 24 |  | 0 | 0%
GRUPO 25 |  | 0 | 0%
GRUPO 26 |  |  | 0%
GRUPO 27 |  | 0 | 0%
GRUPO 28 |  | 0 | 0%
GRUPO 29 |  | 0 | 0%
GRUPO 30 |  | 0 | 0%
GRUPO 31 |  | 0 | 0%
GRUPO 32 |  | 0 | 0%
GRUPO 33 |  | 0 | 0%
GRUPO 35 |  | 0 | 0%
GRUPO 36 |  | 0 | 0%
GRUPO 37 |  | 0 | 0%
GRUPO 38 |  | 0 | 0%
| TOTAL DA ESTIMATIVA | 7076041.1562 | 100%
|  | 7076041.1562 |  |  | 5837354.5258
| CONFERÊNCIA | 0

## PADRÃO ATA
PREÇO PARA ATA
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
[5 empty] | R$ com BDI | R$ com BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNI | PREÇO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 9842.7287 | 102.8789 | 1012608.6345 | 14.31% | 14.31% | A
2 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33878.2956 | 28.4988 | 965491.516 | 13.64% | 27.95% | A
3 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1230.3411 | 773.4461 | 951602.542 | 13.45% | 41.4% | A
4 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 3589.4575 | 592260.4944 | 8.37% | 49.77% | A
5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7870 | 59.9797 | 472039.8927 | 6.671% | 56.44% | B
6 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1722.4775 | 225.6389 | 388657.9464 | 5.493% | 61.94% | B
7 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 1603 | 223.1821 | 357760.9157 | 5.056% | 66.99% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 354380.8041 | 354380.8041 | 5.008% | 72% | B
9 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 2755.964 | 126.5052 | 348643.7588 | 4.927% | 76.93% | B
10 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 2017.5129 | 332889.6364 | 4.704% | 81.63% | C
11 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 110 | 2337.1095 | 257082.0426 | 3.633% | 85.27% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 330 | 742.6907 | 245087.9297 | 3.464% | 88.73% | C
13 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 99837.1391 | 1.8547 | 185164.5475 | 2.617% | 91.35% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2376 | 73.0957 | 173675.2882 | 2.454% | 93.8% | C
15 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5272.3306 | 63267.9667 | 0.8941% | 94.69% | C
16 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1033.4865 | 46.9849 | 48558.2315 | 0.6862% | 95.38% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 338.41 | 140.2637 | 47466.6259 | 0.6708% | 96.05% | C
18 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 787 | 51.5748 | 40589.3347 | 0.5736% | 96.63% | C
19 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 330 | 113.3407 | 37402.431 | 0.5286% | 97.15% | C
20 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 1.9516 | 32015.8045 | 0.4525% | 97.61% | C
21 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 330 | 88.884 | 29331.714 | 0.4145% | 98.02% | C
22 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 32809.0956 | 0.8243 | 27044.4063 | 0.3822% | 98.4% | C
23 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 2122.1864 | 25466.237 | 0.3599% | 98.76% | C
24 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 66 | 378.4488 | 24977.6234 | 0.353% | 99.12% | C
25 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2968.2972 | 7.3338 | 21768.9275 | 0.3076% | 99.42% | C
26 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 0.92127 | 15113.0506 | 0.2136% | 99.64% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 3444.955 | 2.9675 | 10222.7856 | 0.1445% | 99.78% | C
28 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 221.4614 | 20.765 | 4598.6428 | 0.06499% | 99.85% | C
29 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 99 | 46.2071 | 4574.5053 | 0.06465% | 99.91% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 198 | 12.412 | 2457.5723 | 0.03473% | 99.95% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 246.0682 | 5.6489 | 1390.0029 | 0.01964% | 99.97% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1640.4548 | 0.67883 | 1113.5932 | 0.01574% | 99.98% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 24.6068 | 34.4507 | 847.7228 | 0.01198% | 99.99% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 99 | 4.9296 | 488.0293 | 0.006897% | 100% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.73944 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 7076041.1562 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 49.77% | 4 | 3521963.1869 |  | 3521963.1869
|  | B | 27.15% | 5 | 1921483.3178 |  | 5443446.5047
|  | C | 23.07% | 26 | 1632594.6515 |  | 7076041.1562
|  | TOTAL | 100% | 35 | 7076041.1562 |  | 7076041.1562
[6 empty] | 7076041.1562 |  | 0 | CONFERÊNCIA

## CURVA ABC
CURVA ABC
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 9842.7287 | 84.8695 | 835347.8259 | 14.31% | 14.31% | A
2 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33878.2956 | 23.51 | 796478.7296 | 13.64% | 27.95% | A
3 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1230.3411 | 638.0516 | 785021.0708 | 13.45% | 41.4% | A
4 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 2961.11 | 488583.15 | 8.37% | 49.77% | A
5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7870 | 49.48 | 389407.6 | 6.671% | 56.44% | B
6 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1722.4775 | 186.14 | 320621.9654 | 5.493% | 61.94% | B
7 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 1603 | 184.1133 | 295133.5718 | 5.056% | 66.99% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292345.1609 | 292345.1609 | 5.008% | 72% | B
9 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 2755.964 | 104.36 | 287612.4062 | 4.927% | 76.93% | B
10 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 165 | 1664.34 | 274616.1 | 4.704% | 81.63% | C
11 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 110 | 1927.99 | 212078.9 | 3.633% | 85.27% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 330 | 612.68 | 202184.4 | 3.464% | 88.73% | C
13 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 99837.1391 | 1.53 | 152750.8229 | 2.617% | 91.35% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2376 | 60.3 | 143272.8 | 2.454% | 93.8% | C
15 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4349.39 | 52192.68 | 0.8941% | 94.69% | C
16 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1033.4865 | 38.76 | 40057.9372 | 0.6862% | 95.38% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 338.41 | 115.71 | 39157.4211 | 0.6708% | 96.05% | C
18 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 787 | 42.5464 | 33484.0247 | 0.5736% | 96.63% | C
19 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 330 | 93.5 | 30855 | 0.5286% | 97.15% | C
20 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 1.61 | 26411.322 | 0.4525% | 97.61% | C
21 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 330 | 73.3245 | 24197.0913 | 0.4145% | 98.02% | C
22 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 32809.0956 | 0.68 | 22310.185 | 0.3822% | 98.4% | C
23 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1750.69 | 21008.28 | 0.3599% | 98.76% | C
24 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 66 | 312.2 | 20605.2 | 0.353% | 99.12% | C
25 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2968.2972 | 6.05 | 17958.1979 | 0.3076% | 99.42% | C
26 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 16404.5478 | 0.76 | 12467.4563 | 0.2136% | 99.64% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 3444.955 | 2.448 | 8433.2499 | 0.1445% | 99.78% | C
28 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 221.4614 | 17.13 | 3793.6337 | 0.06499% | 99.85% | C
29 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 99 | 38.1184 | 3773.7216 | 0.06465% | 99.91% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 198 | 10.2392 | 2027.3654 | 0.03473% | 99.95% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 246.0682 | 4.66 | 1146.6779 | 0.01964% | 99.97% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1640.4548 | 0.56 | 918.6547 | 0.01574% | 99.98% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 24.6068 | 28.42 | 699.3259 | 0.01198% | 99.99% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 99 | 4.0666 | 402.598 | 0.006897% | 100% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.61 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 5837354.5258 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 49.77% | 4 | 2905430.7762 |  | 2905430.7762
|  | B | 27.15% | 5 | 1585120.7044 |  | 4490551.4806
|  | C | 23.07% | 26 | 1346803.0453 |  | 5837354.5258
|  | TOTAL | 100% | 35 | 5837354.5258 |  | 5837354.5258
[6 empty] | 5837354.5258 |  | 0 | CONFERÊNCIA

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
TAGUATINGA
| QUANTIDADE DE R.A. | 1 | PERÍODO DA OBRA | 12 | Meses
GRUPO 28 | ADM LOCAL
SICRO/ SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 22638.12 | 271657.44 | um profissional pelo período da obra
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1500 | 18000 | Pelo período da obra, para cada Região Administrativa
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 59.8 | 2.98 | 178.204 | transporte do Container, estimado 2,3 t x 2 x DMT Novacap
6496 - ART | Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de R$15.000,00) | und | 3 | 233.94 | 701.82 | ART para execução da obra, dimensionamento de pavimento e readequação de projetos, por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 0.72 | 452.3435 | 325.6873 | Estimado 1 placa de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
CCU - 02.008/NOVACAP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 74209/1 SINAPI JAN 2020) | M2 | 12 | 123.5008 | 1482.0096 | Uma placa de 12 m2, para cada R.A.
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 292345.1609
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 7076041.1562
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 354380.8041
| % da Adm. Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 5.008%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
Demolição de calçadas | 14.31% | 1012395.4172 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 70867.6792 | 70867.6792 | 70867.6792 | 80991.6334 | 80991.6334 | 80991.6334 | 101239.5417 | 101239.5417 | 101239.5417 | 91115.5876 | 80991.6334 | 80991.6334
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Demolição de meio fio | 0.8964% | 63428.3095 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 4439.9817 | 4439.9817 | 4439.9817 | 5074.2648 | 5074.2648 | 5074.2648 | 6342.8309 | 6342.8309 | 6342.8309 | 5708.5479 | 5074.2648 | 5074.2648
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Limpeza de camada vegetal | 0.1962% | 13882.8284 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 971.798 | 971.798 | 971.798 | 1110.6263 | 1110.6263 | 1110.6263 | 1388.2828 | 1388.2828 | 1388.2828 | 1249.4546 | 1110.6263 | 1110.6263
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Nivelamento de PV | 5.056% | 357760.9157 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 25043.2641 | 25043.2641 | 25043.2641 | 28620.8733 | 28620.8733 | 28620.8733 | 35776.0916 | 35776.0916 | 35776.0916 | 32198.4824 | 28620.8733 | 28620.8733
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 22.49% | 1591427.4574 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 111399.922 | 111399.922 | 111399.922 | 127314.1966 | 127314.1966 | 127314.1966 | 159142.7457 | 159142.7457 | 159142.7457 | 143228.4712 | 127314.1966 | 127314.1966
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 17.93% | 1268538.6007 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 88797.702 | 88797.702 | 88797.702 | 101483.0881 | 101483.0881 | 101483.0881 | 126853.8601 | 126853.8601 | 126853.8601 | 114168.4741 | 101483.0881 | 101483.0881
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 6.699% | 474032.2769 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 33182.2594 | 33182.2594 | 33182.2594 | 37922.5822 | 37922.5822 | 37922.5822 | 47403.2277 | 47403.2277 | 47403.2277 | 42662.9049 | 37922.5822 | 37922.5822
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 0.5764% | 40788.5731 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 2855.2001 | 2855.2001 | 2855.2001 | 3263.0859 | 3263.0859 | 3263.0859 | 4078.8573 | 4078.8573 | 4078.8573 | 3670.9716 | 3263.0859 | 3263.0859
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 10.06% | 711813.3794 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 49826.9366 | 49826.9366 | 49826.9366 | 56945.0703 | 56945.0703 | 56945.0703 | 71181.3379 | 71181.3379 | 71181.3379 | 64063.2041 | 56945.0703 | 56945.0703
|  |  | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 5.982% | 423283.2811 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 29629.8297 | 29629.8297 | 29629.8297 | 33862.6625 | 33862.6625 | 33862.6625 | 42328.3281 | 42328.3281 | 42328.3281 | 38095.4953 | 33862.6625 | 33862.6625
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.1063% | 7520.1069 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 526.4075 | 526.4075 | 526.4075 | 601.6086 | 601.6086 | 601.6086 | 752.0107 | 752.0107 | 752.0107 | 676.8096 | 601.6086 | 601.6086
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 4.76% | 336799.6982 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 23575.9789 | 23575.9789 | 23575.9789 | 26943.9759 | 26943.9759 | 26943.9759 | 33679.9698 | 33679.9698 | 33679.9698 | 30311.9728 | 26943.9759 | 26943.9759
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 5.935% | 419989.5076 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 29399.2655 | 29399.2655 | 29399.2655 | 33599.1606 | 33599.1606 | 33599.1606 | 41998.9508 | 41998.9508 | 41998.9508 | 37799.0557 | 33599.1606 | 33599.1606
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
ADM LOCAL | 5.008% | 354380.8041 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 24806.6563 | 24806.6563 | 24806.6563 | 28350.4643 | 28350.4643 | 28350.4643 | 35438.0804 | 35438.0804 | 35438.0804 | 31894.2724 | 28350.4643 | 28350.4643
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
TOTAL COM BDI |  | 7076041.1562
Desembolso Mensal |  |  | 495322.8809 | 495322.8809 | 495322.8809 | 566083.2925 | 566083.2925 | 566083.2925 | 707604.1156 | 707604.1156 | 707604.1156 | 636843.7041 | 566083.2925 | 566083.2925
Porcentagem Parcial |  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
Desembolso Mensal Acumulado |  |  | 495322.8809 | 990645.7619 | 1485968.6428 | 2052051.9353 | 2618135.2278 | 3184218.5203 | 3891822.6359 | 4599426.7515 | 5307030.8672 | 5943874.5712 | 6509957.8637 | 7076041.1562
0
| CONFERÊNCIA | 0 | MÊS 12: 7076041.1562
9200000

## CAPA DESCRITIVA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TAGUATINGA
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
MEMÓRIA DESCRITIVA

## MEMÓRIA DESCRITIVA
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO:PROCESSO 00112-00004958/2025-04
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25
| 51% | Calçada Ruim
| 0% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE
|  |  |  | Comprimento da calçada | 0 | m
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 32809.0956 | largura da calçada | 2 | m
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ESPESSURA DE CONCRETO | 0.05
|  | Carga e transporte do material demolido |  |  | m3 | t
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de demolição de 5 cm 1,5 t/m3 | 1640.4548 | 2460.6822
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | MF RUIM | MF REGULAR
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7870 | Quantidade Extraida do SGPU (Meio fio ruim e /ou regular) | 45% | 0%
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Cada meio fio possui 0,043 m3
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Volume demolido x 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km, com DMT da Novacap até a obra
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT da Novacap até a obra
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 1640.4548 | Estimado igual a 5% da área de calçada a demolir
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | ESPESSURA DE LIMPEZA | 0.1 | m
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de limpeza de 10 cm, multiplicado por 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT BOTA FORA
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 90% do material demolido está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 10% do material demolido NÃO está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 1603 |  | 100%
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | Quantidade Extraida do SGPU (PV saliente ou rebaixado)
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 24606.8217 | Soma da área de demolição de calçadas, com a área de limpeza de camada vegetal, excluído a área de calçada armada.
ATERRO E LASTRO DE BRITA
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | Calçada de 5,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2x o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 9842.7287 | Estimado que 30% da área de calçada demolida será reconstruida, em concreto armado.
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | Calçada de 8,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2 X o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | Igual a Extensão de meio-fio a demolir
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | Estimado em 10% da extensão de meio-fio a executar. Quantitativo estimado, devendo ser aferido em campo
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | Ruim | Regular
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 165 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 50% | 0%
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (7+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjetaL (7+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 136.9913 | Estimado igual a quantidade de BL x (7+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 165 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 50%
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (5+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjeta (5,00+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 103.5787 | Estimado igual a quantidade de BL x (5,00+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 99 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla, dividido por 5. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
| GRUPO 13 | REGISTRO DE ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE PROJETO (US BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 01-009-000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | conforme a área de calçadas.
PMSP | 03-002-000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
PMSP | 03-003-000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | Um profissional, pelo período da obra
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | Um profissional, pelo período da obra
PMSP | 02-006-022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | A quantidade de ensaio está estimada em área de calçada, dividida por 300, com a finalidade de levantamento por amostragem. As quantidades de esnsaio devem ser aferidas em campo.
| 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida
| 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

## CAPA MEMO GERAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE APOIO PARA CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
APONTAMENTOS E REFERÊNCIAS

## CCU - ROLO COMP
Custo Unitário de Referência |  |  | TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI ABRIL/25 - SICRO JAN/25 - PMSP JAN/25 |  |  | Produção da equipe | 2.25 | m³
4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9682 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW | 1 | 0.17 | 0.83 | 102.9183 | 56.5953 |  | 64.4702
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 21.292 |  |  | 170.336
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 170.336
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 234.8062
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 104.3583
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 1 | m³
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 5914328 | 2.4 | t
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 2.4 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 104.36
Obs.

## COMPOSIÇÕES
03.PISO.PASS.021/01 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516
| 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213 | 470 | 570.11
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 31.34 | 8.1484
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516 | 23.75 | 59.755
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.42 | 0.038178
638.0516
03.PISO.PASS.017/01 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213
| 94990M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 31.34 | 62.1472
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 23.75 | 100.6762
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213 | 580.75 | 704.4497
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.42 | 0.038178
867.3114
03.PISO.PASS.010/01 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 2 | 2.256
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.15 | 2.2875
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 24.33 | 27.308
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 30.91 | 5.5793
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 31.34 | 8.6718
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 23.75 | 10.8585
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 580.75 | 56.3328
113.8318
| 94994M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 24.33 | 27.308
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 31.34 | 8.6718
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 23.75 | 10.8585
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 580.75 | 56.3328
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909 | 0.42 | 0.038178
103.2092
03.PISO.PASS.014/01 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 2 | 2.256
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.15 | 2.2875
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 24.33 | 27.308
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 470 | 45.59
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 30.91 | 5.5793
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 31.34 | 4.35
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 23.75 | 7.5834
95.4921
| 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 24.33 | 27.308
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 470 | 45.59
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 31.34 | 4.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 23.75 | 7.5834
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.42 | 0.038178
84.8695
03.PAVI.PAVC.021/01 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M |  | Pavimento Rígido de Concreto
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0062
03.PAVI.PAVC.015/01 | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 |  | Pavimento Rígido de Concreto
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1667
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0067
INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.025
INSUMO | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.1589
INSUMO | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1105
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1966
COMPOSICAO | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.0134
COMPOSICAO | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 1.8
COMPOSICAO | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 3.11
COMPOSICAO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 1.128
COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909
COMPOSICAO | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 0.0266
COMPOSICAO | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3736
COMPOSICAO | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3398
| 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 |  | Reaterro de valas
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 334.55 | 2.0073
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 75.65 | 0.22695
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 23.75 | 0.21375
2.448
SINAPI 03/2021

## DMT
Distância Média de Transporte
LOCALIDADES | NOVACAP | BOTA-FORA
RAI - BRASÍLIA | - | -
ASA SUL | 10 | 21
ASA NORTE | 15 | 21
| 12.5 | 21
VILA PLANALTO | 18 | 29
SAAN | 7 | 11
RA II - GAMA | 28 | 41
RA III - TAGUATINGA | 13 | 13
RA IV - BRAZLÂNDIA | 44 | 29
RA V - SOBRADINHO | 28 | 32
RA VI - PLANALTINA | 47 | 49
RA VII - PARANOÁ | 32 | 35
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 8 | 22
RA IX - CEILÂNDIA | 21 | 17
RA X - GUARÁ | 7 | 12
RA XI - CRUZEIRO | 6 | 16
RA XII - SAMAMBAIA | 23 | 24
RA XII - SANTA MARIA | 28 | 40
RA IXI - SÃO SEBASTIÃO | 33 | 44
RA XV - RECANTO DAS EMAS | 23 | 28
RA XVI - LAGO SUL | - | -
BALÃO DO AEROP. / P. PRESID MEDICI | 14 | 25
PONTE PRES. MEDICI / P. COSTA E SILVA | 13 | 29
PONTE COSTA E SILVA / BARR. PARANOÁ | 21 | 31
| 16 | 28.3333
RA XVII - RIACHO FUNDO I | 14 | 21
RA XVIII - LAGO NORTE | 20 | 22
MANSÕES LAGO NORTE | 26 | 27
| 23 | 24.5
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA | 7 | 19
RA XX - ÁGUAS CLARAS | 13 | 14
RA XXI - RIACHO FUNDO II | 20 | 25
RA XXII - SUDOESTE | 5 | 16
RA XXIII - VARJÃO | 19 | 21
RA XXIV - PARK WAY | - | -
QUADRA - 18 | 12 | 25
QUADRA - 05 | 11 | 11
| 11.5 | 18
RA XXV - SCIA | 13 | 4
RA XXVI - SOBRADINHO II | 31 | 33
RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO | 31 | 24
RA XXVIII - ITAPOÃ | 33 | 35
RA XXIX - S.I.A. | 5 | 7
MÉDIA DAS DISTÂNCIAS | 19.42 | 24.25
Média | 32 | 34

## CALÇADAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7477.32
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 58.95
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 221054.8
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1589.62
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14076.52
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 309.38
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 17098.67
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 301180.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 540.48
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 143914.8
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2931.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 15.13
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1607.11
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 177332.4
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1505.55
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 20256.76
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 26244.24
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 697.25
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 1109.13
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 939.33
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 190.53
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 22599.97
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 573.37
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 654.53
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14321.02
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 137.84
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 82013.58
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2347.23
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 114.59
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 102790.73
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 19292.98
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 93.72
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3338.52
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 123971.39
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 29399.33
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 200.95
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1754.19
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 5090.81
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 3977.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7480.14
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.82
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84257.11
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 7271.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 40297.06
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3652.76
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 27204.83
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.87
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 332190.55
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 885.63
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 98.26
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 112515.95
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2243.82
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 424.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 6836.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 49765.38
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4115.41
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1870.25
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14780.4
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1360.22
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 156.38
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 41071.48
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 31.46
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 486496.61
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1426.64
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 30.3
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 259638.93
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3858.31
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 417.62
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11631.59
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 298548.83
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1087.42
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 100.93
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 86087
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 978.76
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 122.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 9420.31
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 284994.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 554.77
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 92458.7
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 378.87
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 30.25
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 5636.19
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 102.59
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 183026.12
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1607.22
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 25366.42
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 100991.46
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2221.61
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 8919.21
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3377.86
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 104747.64
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 427.62
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 13147.2
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 228.34
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3289.74
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 31.16
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 44183.13
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 442.07
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 4504.01
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 345.99
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 147
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 15663.13
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 106286.47
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 546.83
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 96918.57
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 513.64
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1348.74
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 108.22
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 35694.79
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 127.08
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 555.61
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 15507.29
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 379.02
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 323.59
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1977.19
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 15223.35
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 159.12
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2714.83
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 44.75
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 94828.14
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5210.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 67.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 41528.13
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1449.08
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14627.18
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192440.35
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1273.91
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.57
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 30285.83
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 822.72
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1533.6
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 27126.47
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 25.3
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 53921.45
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1646.79
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 708.42
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 32165.78
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 794.96
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 436265.17
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4537.16
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1157.75
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 199573.02
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 4446.21
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 921.01
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3427.8
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 190555.03
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 197.08
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 928.64
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 6283.55
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1113.76
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 283.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3866.72
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 253.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 107063.07
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2809.41
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 5570.68
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 65940.7
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 622.8
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 280.91
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 31150.19
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 182.42
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 11.41
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 464431.68
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5602.89
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 11852.9
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 417202.51
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 7427.32
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 17118.96
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11302.23
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 57.53
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 101.28
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 240749.8
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1934.1
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4912.12
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 94604.36
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2142.62
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 4600.38
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2847.42
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 58633.4
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 731.14
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 633.72
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 46017.74
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1709.08
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 58.59
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 635.68
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 83.3
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 50124.85
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5065.84
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1434.37
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 55709.47
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 8252.67
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 963.78
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 312.86
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 68604.46
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2224.59
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4703
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 18208.84
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 338.32
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 2473.3
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2449.51
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84121.53
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 461.57
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 28369.09
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1329.6
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 347.87
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2346.15
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 274.85
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 59355.77
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 975.07
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 72.6
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 17800.59
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 461.11
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 186.83
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1868.94
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84618.57
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 342.42
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 31785.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1986.8
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 558.22
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 22413.77
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 1004.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 632031.09
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1908.79
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 791.38
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 356555.6
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3307.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 119.51
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 29712.88
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192137.2
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 112.23
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 50252.36
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 48.99
[5 empty] | Ruim | 32165.78 | 51% | 16404.5478
[5 empty] | Regular | 436265.17 | 0% | 0

## MEIO FIO
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 292.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 170731.99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 150117.66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 47.65
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.47
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 6284.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 301697.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 336414.76
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3225.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 74.68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 511.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 284431.15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 4694.26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 428.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 24430.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 3463.97
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 357.35
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 121096.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 204627.64
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 1086.38
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 38398.83
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 123244.17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 179.56
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 2585.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11804.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 650.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 63790.6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 141047.36
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 116.9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 16640.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 335139.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 273176.03
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 4760.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 296.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 210.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2162.28
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66570.44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 28682.26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 10.93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 2928.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2671.79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 283827.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 920811.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 947.05
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 191.88
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 252.47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 5380.33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 174159.64
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 536333.99
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3483.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 85.92
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 59.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1901.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 964155.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 352211.32
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 831.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 231.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 87.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 26.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 202694.48
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 188375.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 371.57
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 51803.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 97220.87
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 307.49
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45270.22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 13403.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 38.62
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 251.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 172443.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 172290.6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 83.4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2257.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39429.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 106723.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 214.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 10392.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11308.22
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 491.56
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66830.97
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 126878.7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1742.91
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1359.68
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 143262.71
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 181992.85
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1854.6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 335.48
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 45.44
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 72.53
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 31523.5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 103497.51
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 17488.03
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 404125.24
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 418226.88
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 6200.58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 616.96
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 106.9
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 104.68
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 129828.38
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 120778.04
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 291.91
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 108540.26
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 91053.25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1451.84
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 701125.58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 1015799.45
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 169.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 76.39
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 377.43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1007.12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 235094.95
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 256872.62
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 182.71
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 828.52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 800.99
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39636.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 94633.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 176.27
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Ruim | m | 54.69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 205.64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 38.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 75.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 64689.56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 83276.67
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 83.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 506.97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126088.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 31698.14
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 137.63
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 72808
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 98306.87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 198.7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 516.36
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 317.83
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45239.03
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 137663.26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 405.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 88191.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 81344.19
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 270.6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2483.84
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 591163.03
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 660409.49
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 552.86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 23.44
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 180.2
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126377.05
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 165624.76
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.11
[6 empty] | Ruim | 17488.03 | 45% | 7869.6135
[6 empty] | Regular | 410325.82 | 0% | 0

## PV
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 46
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 253
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 313
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 373
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 519
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 33
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 62
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 321
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 16
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 615
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 677
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 50
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 29
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 32
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 466
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 236
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 302
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 23
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 20
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 194
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 539
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 80
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 760
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 53
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 183
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 14
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 164
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 264
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 318
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 188
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 63
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 368
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 450
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 158
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 130
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 153
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 75
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 110
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 859
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 427
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 3637
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 52
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 212
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 45
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 211
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 265
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 812
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 225
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 252
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 342
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 787
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 115
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 16
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 89
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 258
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 132
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 207
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 139
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 117
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 700
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 31
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 192
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 244
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 448
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 45
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 260
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 36
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 206
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 11
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 287
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 372
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 27
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 12
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 33
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 86
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 144
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 571
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 64
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 4
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 105
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 646
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 126
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 883
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 19
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 128
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 55
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 115
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 290
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 13
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 133
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 44
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 879
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 136
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 504
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 174
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 521
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 98
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1693
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 2327
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 297
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 55
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 210
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 151
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 689
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 705
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 182
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 274
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 21
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 124
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 106
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 307
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 110
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 13
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 238
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 146
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 460
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 93
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 270
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 143
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 75
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 111
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 91
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 136
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 94
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 642
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 235
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 956
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 12
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 41
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1498
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 1614
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 626
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 21
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 142
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 10
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 839
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 681
[10 empty] | 740 | 100% | 740
[8 empty] | 1603 | 100% | 1603

## BL
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 59
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 279
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 264
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 386
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 254
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 668
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1003
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 256
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 596
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 101
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 127
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 30
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 51
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 584
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 87
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 156
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 371
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 152
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 941
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1086
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 35
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 215
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 173
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 148
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 103
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 280
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 604
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 4417
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 23
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 81
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 189
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 195
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 465
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1753
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 379
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 653
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 146
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 374
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 338
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 220
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 180
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 27
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 144
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 226
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 192
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 11
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 72
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 539
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1002
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 43
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 10
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 71
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 352
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 597
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 19
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 411
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 552
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 32
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 14
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 73
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 520
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 8
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 329
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1247
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1188
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 93
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1318
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 36
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 484
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 375
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 52
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 12
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 842
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 958
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 48
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 244
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1036
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2065
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 365
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 4389
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 6044
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 128
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 315
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 614
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 785
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 23
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 139
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 16
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 152
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 522
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 150
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 405
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 46
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 446
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 194
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 203
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 29
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 117
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 178
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 40
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 298
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 115
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 335
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 48
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 268
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 788
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1521
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2515
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 30
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 135
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 336
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 29
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 394
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 430
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 243
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 160
2253
|  |  |  | Ruim | 329 | 50% | 164.5
|  |  |  | Regular | 1258 | 0% | 0
1587