## CAPA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
ASA SUL
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
7994619.8824
MODIFICAÇÃO | DATA
00 | 2025-09-03

## ASA SUL
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
Distância Média de Transporte DMT (km)
|  |  | CASCALHEIRA | NOVACAP | BOTA FORA ESTRUTURAL
| 54.1% | Calçada Ruim | 0 | 10 | 21
| 1% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 42990.6082 | m2
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42990.6082 | 23.99 | 1031344.6904
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3224.2956 | 5.98 | 19281.2878
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 32242.9561 | 1.49 | 48042.0046
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1098667.9828
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7799 | m
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 335.357 | 118.65 | 39790.108
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 503.0355 | 5.98 | 3008.1523
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5030.355 | 1.49 | 7495.2289
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 50293.4893
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 2149.5304 | m2
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2149.5304 | 0.56 | 1203.737
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 322.4296 | 4.59 | 1479.9517
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6771.0208 | 1.49 | 10088.821
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 290.1866 | 17.13 | 4970.8965
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 32.243 | 28.42 | 916.3448
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 18659.7511
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 822 | und.
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 822 | 192.439 | 158184.8506
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 158184.8506
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 32242.9561 | m2
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 967.2887 | 38.76 | 37492.1094
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 967.2887 | 104.67 | 101246.1066
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1612.1478 | 206.17 | 332376.5134
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 1612.1478 | 104.67 | 168743.511
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1612.1478 | 653.5284 | 1053584.4349
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 3869.1547 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38691.5474 | 1.49 | 57650.4056
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 3224.2956 | m3
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 3224.2956 | 2.3915 | 7710.9352
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1758804.0159
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 12897.1825 | m2
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 386.9155 | 38.76 | 14996.8438
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 386.9155 | 104.67 | 40498.4426
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 644.8591 | 206.17 | 132950.6053
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 644.8591 | 104.67 | 67497.4044
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 12897.1825 | 85.0618 | 1097057.8383
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 1547.6619 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15476.6189 | 1.49 | 23060.1622
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 1289.7182 | m3
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1289.7182 | 2.3915 | 3084.3741
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1379145.6708
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | 7799 | m
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7799 | 48.48 | 378095.52
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 81.8895 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 818.895 | 1.49 | 1220.1535
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 379315.6735
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | 780 | m
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 780 | 43.5419 | 33962.6508
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 8.19 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 81.9 | 1.49 | 122.031
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 34084.6818
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 132 | und.
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 3012.19 | 397609.08
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 487.08 | 23.99 | 11685.0492
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1082.4 | 61.8 | 66892.32
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 109.593 | T
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1095.93 | 1.49 | 1632.9357
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 477819.3849
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 132 | und.
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 1693.44 | 223534.08
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 368.28 | 23.99 | 8835.0372
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 818.4 | 61.8 | 50577.12
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 82.863 | T
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 828.63 | 1.49 | 1234.6587
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 284180.8959
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 129 | m
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 129 | 4.2762 | 551.6358
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 258 | 10.5233 | 2715.0099
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 129 | 39.4276 | 5086.1604
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 8352.806
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 53 | 301.69 | 15989.57
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 264 | 93.5 | 24684
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 264 | 637.78 | 168373.92
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 264 | 76.3974 | 20168.9012
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 229216.3912
| GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 42990.6082 | 0.68 | 29233.6136
PMSP | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 1.61 | 34607.4396
PMSP | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 0.76 | 16336.4311
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4586.74 | 55040.88
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1091.05 | 13092.6
PMSP | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 144 | 1927.99 | 277630.56
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 425941.5243
| GRUPO 14 | ADM LOCAL
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
NOVACAP | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292465.6013 | 292465.6013
|  | % da Adm. Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 4.435%
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 292465.6013
|  |  | TOTAL PARCIAL (SEM BDI) |  |  | 6595132.7194
| GRUPO 15 | SERVIÇOS ALOCADOS (BDI)
|  | VALOR DO BDI |  |  | 21.22% | 1399487.1631
|  |  | TOTAL DA ESTIMATIVA |  |  | 7994619.8824

## RESUMO
RESUMO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CUSTO TOTAL (com BDI) | % DO TOTAL DA OBRA
GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 1331805.3287 | 16.66%
GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 60965.7677 | 0.7626%
GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 22619.3502 | 0.2829%
GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 191751.6759 | 2.399%
GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 2132022.2281 | 26.67%
GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 1671800.3821 | 20.91%
GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 459806.4595 | 5.751%
GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 41317.4513 | 0.5168%
GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 579212.6584 | 7.245%
GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 344484.082 | 4.309%
GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 10125.2715 | 0.1267%
GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 277856.1094 | 3.476%
GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 516326.3157 | 6.458%
GRUPO 14 | ADM LOCAL | 354526.8019 | 4.435%
GRUPO 19 |  | 0 | 0%
GRUPO 20 |  | 0 | 0%
GRUPO 21 |  | 0 | 0%
GRUPO 22 |  | 0 | 0%
GRUPO 23 |  | 0 | 0%
GRUPO 24 |  | 0 | 0%
GRUPO 25 |  | 0 | 0%
GRUPO 26 |  |  | 0%
GRUPO 27 |  | 0 | 0%
GRUPO 28 |  | 0 | 0%
GRUPO 29 |  | 0 | 0%
GRUPO 30 |  | 0 | 0%
GRUPO 31 |  | 0 | 0%
GRUPO 32 |  | 0 | 0%
GRUPO 33 |  | 0 | 0%
GRUPO 35 |  | 0 | 0%
GRUPO 36 |  | 0 | 0%
GRUPO 37 |  | 0 | 0%
GRUPO 38 |  | 0 | 0%
| TOTAL DA ESTIMATIVA | 7994619.8824 | 100%

## PADRÃO ATA
PREÇO PARA ATA
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
[5 empty] | R$ com BDI | R$ com BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNI | PREÇO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 12897.1825 | 103.1119 | 1329853.5116 | 16.63% | 16.63% | A
2 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1612.1478 | 792.2072 | 1277155.052 | 15.98% | 32.61% | A
3 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43845.9682 | 29.0807 | 1275070.4824 | 15.95% | 48.56% | A
4 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2257.0069 | 249.9193 | 564069.5333 | 7.056% | 55.61% | B
5 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 3651.3767 | 481981.7268 | 6.029% | 61.64% | B
6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7799 | 58.7675 | 458327.3893 | 5.733% | 67.38% | B
7 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3611.2111 | 126.881 | 458193.9801 | 5.731% | 73.11% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 354526.8019 | 354526.8019 | 4.435% | 77.54% | B
9 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 144 | 2337.1095 | 336543.7648 | 4.21% | 81.75% | C
10 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 2052.788 | 270968.0118 | 3.389% | 85.14% | C
11 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 101037.8532 | 1.8062 | 182492.3477 | 2.283% | 87.42% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 264 | 773.1169 | 204102.8658 | 2.553% | 89.98% | C
13 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 822 | 233.2745 | 191751.6759 | 2.399% | 92.38% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1900.8 | 74.914 | 142396.4552 | 1.781% | 94.16% | C
15 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5560.0462 | 66720.5547 | 0.8346% | 94.99% | C
16 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1354.2042 | 46.9849 | 63627.109 | 0.7959% | 95.79% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 335.357 | 143.8275 | 48233.569 | 0.6033% | 96.39% | C
18 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 1.9516 | 41951.1383 | 0.5247% | 96.91% | C
19 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 780 | 52.7814 | 41169.5253 | 0.515% | 97.43% | C
20 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 42990.6082 | 0.8243 | 35436.9864 | 0.4433% | 97.87% | C
21 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 264 | 113.3407 | 29921.9448 | 0.3743% | 98.25% | C
22 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3727.3311 | 7.249 | 27019.2592 | 0.338% | 98.59% | C
23 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 264 | 92.6089 | 24448.742 | 0.3058% | 98.89% | C
24 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 0.92127 | 19803.0218 | 0.2477% | 99.14% | C
25 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 53 | 365.7086 | 19382.5568 | 0.2424% | 99.38% | C
26 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1322.5708 | 15870.8497 | 0.1985% | 99.58% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4514.0139 | 2.899 | 13086.0739 | 0.1637% | 99.74% | C
28 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 129 | 47.7941 | 6165.4436 | 0.07712% | 99.82% | C
29 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 290.1866 | 20.765 | 6025.7208 | 0.07537% | 99.9% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 258 | 12.7563 | 3291.1349 | 0.04117% | 99.94% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 322.4296 | 5.564 | 1793.9974 | 0.02244% | 99.96% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2149.5304 | 0.67883 | 1459.17 | 0.01825% | 99.98% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 32.243 | 34.4507 | 1110.7932 | 0.01389% | 99.99% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 129 | 5.1837 | 668.6929 | 0.008364% | 100% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.7152 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 7994619.8824 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 48.56% | 3 | 3882079.046 |  | 3882079.046
|  | B | 28.98% | 5 | 2317099.4314 |  | 6199178.4774
|  | C | 22.46% | 27 | 1795441.405 |  | 7994619.8824
|  | TOTAL | 100% | 35 | 7994619.8824 |  | 7994619.8824

## CURVA ABC
CURVA ABC
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 12897.1825 | 85.0618 | 1097057.8383 | 16.63% | 16.63% | A
2 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1612.1478 | 653.5284 | 1053584.4349 | 15.98% | 32.61% | A
3 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43845.9682 | 23.99 | 1051864.7768 | 15.95% | 48.56% | A
4 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2257.0069 | 206.17 | 465327.1187 | 7.056% | 55.61% | B
5 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 3012.19 | 397609.08 | 6.029% | 61.64% | B
6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7799 | 48.48 | 378095.52 | 5.733% | 67.38% | B
7 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3611.2111 | 104.67 | 377985.4645 | 5.731% | 73.11% | B
8 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292465.6013 | 292465.6013 | 4.435% | 77.54% | B
9 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 144 | 1927.99 | 277630.56 | 4.21% | 81.75% | C
10 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 132 | 1693.44 | 223534.08 | 3.389% | 85.14% | C
11 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 101037.8532 | 1.49 | 150546.4013 | 2.283% | 87.42% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 264 | 637.78 | 168373.92 | 2.553% | 89.98% | C
13 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 822 | 192.439 | 158184.8506 | 2.399% | 92.38% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1900.8 | 61.8 | 117469.44 | 1.781% | 94.16% | C
15 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4586.74 | 55040.88 | 0.8346% | 94.99% | C
16 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1354.2042 | 38.76 | 52488.9532 | 0.7959% | 95.79% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 335.357 | 118.65 | 39790.108 | 0.6033% | 96.39% | C
18 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 1.61 | 34607.4396 | 0.5247% | 96.91% | C
19 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 780 | 43.5419 | 33962.6508 | 0.515% | 97.43% | C
20 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 42990.6082 | 0.68 | 29233.6136 | 0.4433% | 97.87% | C
21 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 264 | 93.5 | 24684 | 0.3743% | 98.25% | C
22 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3727.3311 | 5.98 | 22289.4401 | 0.338% | 98.59% | C
23 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 264 | 76.3974 | 20168.9012 | 0.3058% | 98.89% | C
24 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 21495.3041 | 0.76 | 16336.4311 | 0.2477% | 99.14% | C
25 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 53 | 301.69 | 15989.57 | 0.2424% | 99.38% | C
26 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1091.05 | 13092.6 | 0.1985% | 99.58% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4514.0139 | 2.3915 | 10795.3093 | 0.1637% | 99.74% | C
28 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 129 | 39.4276 | 5086.1604 | 0.07712% | 99.82% | C
29 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 290.1866 | 17.13 | 4970.8965 | 0.07537% | 99.9% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 258 | 10.5233 | 2715.0099 | 0.04117% | 99.94% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 322.4296 | 4.59 | 1479.9517 | 0.02244% | 99.96% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2149.5304 | 0.56 | 1203.737 | 0.01825% | 99.98% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 32.243 | 28.42 | 916.3448 | 0.01389% | 99.99% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 129 | 4.2762 | 551.6358 | 0.008364% | 100% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 6595132.7194 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 48.56% | 3 | 3202507.05 |  | 3202507.05
|  | B | 28.98% | 5 | 1911482.7845 |  | 5113989.8345
|  | C | 22.46% | 27 | 1481142.8849 |  | 6595132.7194
|  | TOTAL | 100% | 35 | 6595132.7194 |  | 6595132.7194

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
ASA SUL
| QUANTIDADE DE R.A. | 1 | PERÍODO DA OBRA | 12 | Meses
GRUPO 28 | ADM LOCAL
SICRO/ SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 22638.12 | 271657.44 | um profissional pelo período da obra
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1500 | 18000 | Pelo período da obra, para cada Região Administrativa
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 46 | 2.9 | 133.4 | transporte do Container, estimado 2,3 t x 2 x DMT Novacap
ART - CREA/DF | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º ) https://www.creadf.org.br/valores-taxas | UNID. | 3 | 271.47 | 814.41 | ART para execução da obra, dimensionamento de pavimento e readequação de projetos, por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 0.72 | 458.5879 | 330.1833 | Estimado 1 placa de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
CCU - 02.008/NOVACAP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 74209/1 SINAPI JAN 2020) | M2 | 12 | 127.514 | 1530.168 | Uma placa de 12 m2, para cada R.A.
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 292465.6013
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 7994619.8824
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 354526.8019
| % da Adm. Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 4.435%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
Demolição de calçadas | 16.66% | 1331805.3287 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 93226.373 | 93226.373 | 93226.373 | 106544.4263 | 106544.4263 | 106544.4263 | 133180.5329 | 133180.5329 | 133180.5329 | 119862.4796 | 106544.4263 | 106544.4263
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Demolição de meio fio | 0.7626% | 60965.7677 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 4267.6037 | 4267.6037 | 4267.6037 | 4877.2614 | 4877.2614 | 4877.2614 | 6096.5768 | 6096.5768 | 6096.5768 | 5486.9191 | 4877.2614 | 4877.2614
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Limpeza de camada vegetal | 0.2829% | 22619.3502 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 1583.3545 | 1583.3545 | 1583.3545 | 1809.548 | 1809.548 | 1809.548 | 2261.935 | 2261.935 | 2261.935 | 2035.7415 | 1809.548 | 1809.548
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Nivelamento de PV | 2.399% | 191751.6759 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 13422.6173 | 13422.6173 | 13422.6173 | 15340.1341 | 15340.1341 | 15340.1341 | 19175.1676 | 19175.1676 | 19175.1676 | 17257.6508 | 15340.1341 | 15340.1341
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 26.67% | 2132022.2281 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 149241.556 | 149241.556 | 149241.556 | 170561.7783 | 170561.7783 | 170561.7783 | 213202.2228 | 213202.2228 | 213202.2228 | 191882.0005 | 170561.7783 | 170561.7783
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 20.91% | 1671800.3821 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 117026.0267 | 117026.0267 | 117026.0267 | 133744.0306 | 133744.0306 | 133744.0306 | 167180.0382 | 167180.0382 | 167180.0382 | 150462.0344 | 133744.0306 | 133744.0306
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 5.751% | 459806.4595 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 32186.4522 | 32186.4522 | 32186.4522 | 36784.5168 | 36784.5168 | 36784.5168 | 45980.6459 | 45980.6459 | 45980.6459 | 41382.5814 | 36784.5168 | 36784.5168
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 0.5168% | 41317.4513 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 2892.2216 | 2892.2216 | 2892.2216 | 3305.3961 | 3305.3961 | 3305.3961 | 4131.7451 | 4131.7451 | 4131.7451 | 3718.5706 | 3305.3961 | 3305.3961
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 7.245% | 579212.6584 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 40544.8861 | 40544.8861 | 40544.8861 | 46337.0127 | 46337.0127 | 46337.0127 | 57921.2658 | 57921.2658 | 57921.2658 | 52129.1393 | 46337.0127 | 46337.0127
|  |  | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 4.309% | 344484.082 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 24113.8857 | 24113.8857 | 24113.8857 | 27558.7266 | 27558.7266 | 27558.7266 | 34448.4082 | 34448.4082 | 34448.4082 | 31003.5674 | 27558.7266 | 27558.7266
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.1267% | 10125.2715 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 708.769 | 708.769 | 708.769 | 810.0217 | 810.0217 | 810.0217 | 1012.5271 | 1012.5271 | 1012.5271 | 911.2744 | 810.0217 | 810.0217
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 3.476% | 277856.1094 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 19449.9277 | 19449.9277 | 19449.9277 | 22228.4888 | 22228.4888 | 22228.4888 | 27785.6109 | 27785.6109 | 27785.6109 | 25007.0498 | 22228.4888 | 22228.4888
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 6.458% | 516326.3157 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 36142.8421 | 36142.8421 | 36142.8421 | 41306.1053 | 41306.1053 | 41306.1053 | 51632.6316 | 51632.6316 | 51632.6316 | 46469.3684 | 41306.1053 | 41306.1053
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
ADM LOCAL | 4.435% | 354526.8019 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 24816.8761 | 24816.8761 | 24816.8761 | 28362.1442 | 28362.1442 | 28362.1442 | 35452.6802 | 35452.6802 | 35452.6802 | 31907.4122 | 28362.1442 | 28362.1442
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
TOTAL COM BDI |  | 7994619.8824
Desembolso Mensal |  |  | 559623.3918 | 559623.3918 | 559623.3918 | 639569.5906 | 639569.5906 | 639569.5906 | 799461.9882 | 799461.9882 | 799461.9882 | 719515.7894 | 639569.5906 | 639569.5906
Porcentagem Parcial |  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
Desembolso Mensal Acumulado |  |  | 559623.3918 | 1119246.7835 | 1678870.1753 | 2318439.7659 | 2958009.3565 | 3597578.9471 | 4397040.9353 | 5196502.9236 | 5995964.9118 | 6715480.7012 | 7355050.2918 | 7994619.8824

## CAPA DESCRITIVA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
ASA SUL
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
MEMÓRIA DESCRITIVA

## MEMÓRIA DESCRITIVA
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014959/2025-59
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
| 54.1% | Calçada Ruim
| 1% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE
|  |  |  | Comprimento da calçada | 0 | m
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 42990.6082 | largura da calçada | 2 | m
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ESPESSURA DE CONCRETO | 0.05
|  | Carga e transporte do material demolido |  |  | m3 | t
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de demolição de 5 cm 1,5 t/m3 | 2149.5304 | 3224.2956
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | MF RUIM | MF REGULAR
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7799 | Quantidade Extraida do SGPU (Meio fio ruim e /ou regular) | 54.1% | 1%
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Cada meio fio possui 0,043 m3
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Volume demolido x 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km, com DMT da Novacap até a obra
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT da Novacap até a obra
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 2149.5304 | Estimado igual a 5% da área de calçada a demolir
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | ESPESSURA DE LIMPEZA | 0.1 | m
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de limpeza de 10 cm, multiplicado por 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT BOTA FORA
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 90% do material demolido está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 10% do material demolido NÃO está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 822 |  | 100%
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | Quantidade Extraida do SGPU (PV saliente ou rebaixado)
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 32242.9561 | Soma da área de demolição de calçadas, com a área de limpeza de camada vegetal, excluído a área de calçada armada.
ATERRO E LASTRO DE BRITA
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | Calçada de 5,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2x o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 12897.1825 | Estimado que 30% da área de calçada demolida será reconstruida, em concreto armado.
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | Calçada de 8,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2 X o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | Igual a Extensão de meio-fio a demolir
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | Estimado em 10% da extensão de meio-fio a executar. Quantitativo estimado, devendo ser aferido em campo
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | Ruim | Regular
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 132 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 54.1% | 0%
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (7+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjetaL (7+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 109.593 | Estimado igual a quantidade de BL x (7+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 132 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 54.1%
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (5+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjeta (5,00+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 82.863 | Estimado igual a quantidade de BL x (5,00+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 129 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla, dividido por 5. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
| GRUPO 13 | REGISTRO DE ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE PROJETO (US BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 01-009-000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | conforme a área de calçadas.
PMSP | 03-002-000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
PMSP | 03-003-000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | Um profissional, pelo período da obra
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | Um profissional, pelo período da obra
PMSP | 02-006-022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | A quantidade de ensaio está estimada em área de calçada, dividida por 300, com a finalidade de levantamento por amostragem. As quantidades de esnsaio devem ser aferidas em campo. Visto que o concreto é usinado, os testes de controle da qualidade do concreto são fornecidos pela concreteira, posteriormente a resistencia do concreto pode ser aferida com o referido ensaio de Esclerometria.

## CAPA MEMO GERAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE APOIO PARA CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
APONTAMENTOS E REFERÊNCIAS

## CCU - ROLO COMP
Custo Unitário de Referência |  |  | TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025 |  |  | Produção da equipe | 2.25 | m³
4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9682 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW | 1 | 0.17 | 0.83 | 102.9183 | 56.5953 |  | 64.4702
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 21.379 |  |  | 171.032
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 171.032
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 235.5022
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 104.6676
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 1 | m³
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 5914328 | 2.4 | t
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 2.4 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 104.67
Obs.

## COMPOSIÇÕES
03.PISO.PASS.021/01 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516
| 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213 | 480 | 582.24
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 32.69 | 8.4994
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516 | 24.94 | 62.749
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
653.5284
03.PISO.PASS.017/01 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213
| 94990M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 32.69 | 64.8243
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 24.94 | 105.7207
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213 | 597.58 | 724.8645
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
895.4495
03.PISO.PASS.010/01 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.96 | 2.2109
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.34 | 2.335
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 32.24 | 5.8193
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 32.69 | 9.0453
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 24.94 | 11.4026
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 597.58 | 57.9653
115.2775
| 94994M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 32.69 | 9.0453
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 24.94 | 11.4026
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 597.58 | 57.9653
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
104.4143
03.PISO.PASS.014/01 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.96 | 2.2109
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.34 | 2.335
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 480 | 46.56
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 32.24 | 5.8193
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 32.69 | 4.5374
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 24.94 | 7.9633
95.925
| 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 480 | 46.56
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 32.69 | 4.5374
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 24.94 | 7.9633
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
85.0618
03.PAVI.PAVC.021/01 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M |  | Pavimento Rígido de Concreto
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0062
03.PAVI.PAVC.015/01 | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 |  | Pavimento Rígido de Concreto
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1667
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0067
INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.025
INSUMO | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.1589
INSUMO | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1105
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1966
COMPOSICAO | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.0134
COMPOSICAO | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 1.8
COMPOSICAO | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 3.11
COMPOSICAO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 1.128
COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909
COMPOSICAO | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 0.0266
COMPOSICAO | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3736
COMPOSICAO | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3398
| 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 |  | Reaterro de valas
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 323.11 | 1.9387
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 76.13 | 0.22839
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 24.94 | 0.22446
2.3915
SINAPI 03/2021

## DMT
Distância Média de Transporte
LOCALIDADES | NOVACAP | BOTA-FORA
RAI - BRASÍLIA | - | -
ASA SUL | 10 | 21
ASA NORTE | 15 | 21
| 12.5 | 21
VILA PLANALTO | 18 | 29
SAAN | 7 | 11
RA II - GAMA | 28 | 41
RA III - TAGUATINGA | 13 | 13
RA IV - BRAZLÂNDIA | 44 | 29
RA V - SOBRADINHO | 28 | 32
RA VI - PLANALTINA | 47 | 49
RA VII - PARANOÁ | 32 | 35
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 8 | 22
RA IX - CEILÂNDIA | 21 | 17
RA X - GUARÁ | 7 | 12
RA XI - CRUZEIRO | 6 | 16
RA XII - SAMAMBAIA | 23 | 24
RA XII - SANTA MARIA | 28 | 40
RA IXI - SÃO SEBASTIÃO | 33 | 44
RA XV - RECANTO DAS EMAS | 23 | 28
RA XVI - LAGO SUL | - | -
BALÃO DO AEROP. / P. PRESID MEDICI | 14 | 25
PONTE PRES. MEDICI / P. COSTA E SILVA | 13 | 29
PONTE COSTA E SILVA / BARR. PARANOÁ | 21 | 31
| 16 | 28.3333
RA XVII - RIACHO FUNDO I | 14 | 21
RA XVIII - LAGO NORTE | 20 | 22
MANSÕES LAGO NORTE | 26 | 27
| 23 | 24.5
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA | 7 | 19
RA XX - ÁGUAS CLARAS | 13 | 14
RA XXI - RIACHO FUNDO II | 20 | 25
RA XXII - SUDOESTE | 5 | 16
RA XXIII - VARJÃO | 19 | 21
RA XXIV - PARK WAY | - | -
QUADRA - 18 | 12 | 25
QUADRA - 05 | 11 | 11
| 11.5 | 18
RA XXV - SCIA | 13 | 4
RA XXVI - SOBRADINHO II | 31 | 33
RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO | 31 | 24
RA XXVIII - ITAPOÃ | 33 | 35
RA XXIX - S.I.A. | 5 | 7
MÉDIA DAS DISTÂNCIAS | 19.42 | 24.25
Média | 32 | 34

## CALÇADAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7477.32
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 58.95
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 221054.8
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1589.62
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14076.52
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 309.38
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 17098.67
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 301180.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 540.48
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 143914.8
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2931.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 15.13
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1607.11
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 177332.4
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1505.55
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 20256.76
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 26244.24
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 697.25
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 1109.13
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 939.33
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 190.53
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 22599.97
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 573.37
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 654.53
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14321.02
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 137.84
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 82013.58
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2347.23
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 114.59
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 102790.73
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 19292.98
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 93.72
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3338.52
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 123971.39
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 29399.33
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 200.95
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1754.19
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 5090.81
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 3977.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7480.14
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.82
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84257.11
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 7271.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 40297.06
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3652.76
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 27204.83
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.87
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 332190.55
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 885.63
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 98.26
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 112515.95
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2243.82
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 424.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 6836.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 49765.38
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4115.41
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1870.25
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14780.4
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1360.22
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 156.38
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 41071.48
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 31.46
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 486496.61
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1426.64
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 30.3
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 259638.93
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3858.31
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 417.62
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11631.59
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 298548.83
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1087.42
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 100.93
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 86087
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 978.76
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 122.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 9420.31
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 284994.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 554.77
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 92458.7
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 378.87
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 30.25
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 5636.19
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 102.59
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 183026.12
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1607.22
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 25366.42
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 100991.46
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2221.61
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 8919.21
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3377.86
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 104747.64
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 427.62
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 13147.2
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 228.34
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3289.74
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 31.16
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 44183.13
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 442.07
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 4504.01
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 345.99
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 147
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 15663.13
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 106286.47
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 546.83
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 96918.57
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 513.64
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1348.74
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 108.22
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 35694.79
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 127.08
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 555.61
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 15507.29
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 379.02
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 323.59
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1977.19
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 15223.35
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 159.12
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2714.83
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 44.75
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 94828.14
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5210.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 67.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 41528.13
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1449.08
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14627.18
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192440.35
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1273.91
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.57
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 30285.83
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 822.72
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1533.6
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 27126.47
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 25.3
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 53921.45
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1646.79
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 708.42
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 32165.78
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 794.96
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 436265.17
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4537.16
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1157.75
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 199573.02
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 4446.21
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 921.01
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3427.8
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 190555.03
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 197.08
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 928.64
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 6283.55
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1113.76
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 283.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3866.72
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 253.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 107063.07
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2809.41
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 5570.68
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 65940.7
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 622.8
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 280.91
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 31150.19
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 182.42
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 11.41
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 464431.68
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5602.89
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 11852.9
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 417202.51
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 7427.32
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 17118.96
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11302.23
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 57.53
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 101.28
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 240749.8
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1934.1
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4912.12
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 94604.36
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2142.62
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 4600.38
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2847.42
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 58633.4
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 731.14
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 633.72
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 46017.74
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1709.08
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 58.59
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 635.68
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 83.3
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 50124.85
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5065.84
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1434.37
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 55709.47
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 8252.67
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 963.78
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 312.86
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 68604.46
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2224.59
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4703
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 18208.84
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 338.32
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 2473.3
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2449.51
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84121.53
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 461.57
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 28369.09
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1329.6
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 347.87
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2346.15
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 274.85
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 59355.77
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 975.07
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 72.6
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 17800.59
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 461.11
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 186.83
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1868.94
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84618.57
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 342.42
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 31785.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1986.8
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 558.22
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 22413.77
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 1004.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 632031.09
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1908.79
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 791.38
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 356555.6
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3307.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 119.51
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 29712.88
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192137.2
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 112.23
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 50252.36
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 48.99
[5 empty] | Ruim | 31150.19 | 54.1% | 16850.9873
[5 empty] | Regular | 464431.68 | 1% | 4644.3168
ÁREA DE CALÇADAS
GEOPORTAL | ASA SUL | ASA NORTE
| 2620987.28 | 2224085.02
| 54.1% | 45.9%
SOMA |  | 4845072.3

## MEIO FIO
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 292.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 170731.99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 150117.66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 47.65
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.47
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 6284.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 301697.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 336414.76
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3225.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 74.68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 511.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 284431.15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 4694.26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 428.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 24430.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 3463.97
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 357.35
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 121096.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 204627.64
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 1086.38
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 38398.83
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 123244.17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 179.56
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 2585.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11804.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 650.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 63790.6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 141047.36
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 116.9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 16640.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 335139.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 273176.03
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 4760.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 296.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 210.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2162.28
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66570.44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 28682.26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 10.93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 2928.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2671.79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 283827.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 920811.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 947.05
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 191.88
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 252.47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 5380.33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 174159.64
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 536333.99
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3483.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 85.92
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 59.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1901.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 964155.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 352211.32
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 831.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 231.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 87.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 26.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 202694.48
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 188375.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 371.57
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 51803.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 97220.87
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 307.49
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45270.22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 13403.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 38.62
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 251.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 172443.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 172290.6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 83.4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2257.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39429.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 106723.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 214.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 10392.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11308.22
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 491.56
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66830.97
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 126878.7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1742.91
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1359.68
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 143262.71
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 181992.85
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1854.6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 335.48
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 45.44
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 72.53
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 31523.5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 103497.51
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 17488.03
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 404125.24
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 418226.88
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 6200.58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 616.96
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 106.9
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 104.68
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 129828.38
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 120778.04
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 291.91
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 108540.26
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 91053.25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1451.84
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 701125.58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 1015799.45
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 169.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 76.39
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 377.43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1007.12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 235094.95
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 256872.62
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 182.71
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 828.52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 800.99
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39636.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 94633.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 176.27
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Ruim | m | 54.69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 205.64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 38.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 75.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 64689.56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 83276.67
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 83.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 506.97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126088.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 31698.14
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 137.63
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 72808
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 98306.87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 198.7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 516.36
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 317.83
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45239.03
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 137663.26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 405.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 88191.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 81344.19
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 270.6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2483.84
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 591163.03
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 660409.49
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 552.86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 23.44
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 180.2
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126377.05
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 165624.76
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.11
[6 empty] | Ruim | 1451.84 | 54.1% | 785.3865
[6 empty] | Regular | 701295.08 | 1% | 7012.9508

## PV
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 46
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 253
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 313
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 373
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 519
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 33
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 62
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 321
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 16
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 615
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 677
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 50
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 29
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 32
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 466
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 236
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 302
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 23
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 20
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 194
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 539
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 80
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 760
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 53
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 183
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 14
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 164
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 264
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 318
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 188
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 63
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 368
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 450
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 158
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 130
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 153
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 75
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 110
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 859
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 427
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 3637
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 52
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 212
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 45
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 211
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 265
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 812
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 225
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 252
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 342
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 787
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 115
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 16
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 89
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 258
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 132
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 207
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 139
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 117
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 700
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 31
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 192
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 244
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 448
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 45
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 260
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 36
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 206
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 11
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 287
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 372
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 27
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 12
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 33
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 86
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 144
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 571
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 64
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 4
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 105
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 646
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 126
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 883
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 19
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 128
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 55
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 115
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 290
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 13
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 133
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 44
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 879
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 136
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 504
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 174
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 521
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 98
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1693
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 2327
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 297
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 55
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 210
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 151
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 689
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 705
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 182
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 274
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 21
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 124
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 106
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 307
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 110
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 13
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 238
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 146
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 460
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 93
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 270
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 143
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 75
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 111
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 91
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 136
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 94
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 642
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 235
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 956
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 12
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 41
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1498
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 1614
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 626
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 21
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 142
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 10
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 839
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 681
[10 empty] | 740 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 1519 | 54.1% | 821.7173

## BL
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 59
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 279
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 264
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 386
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 254
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 668
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1003
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 256
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 596
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 101
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 127
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 30
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 51
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 584
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 87
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 156
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 371
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 152
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 941
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1086
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 35
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 215
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 173
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 148
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 103
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 280
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 604
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 4417
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 23
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 81
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 189
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 195
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 465
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1753
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 379
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 653
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 146
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 374
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 338
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 220
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 180
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 27
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 144
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 226
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 192
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 11
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 72
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 539
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1002
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 43
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 10
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 71
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 352
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 597
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 19
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 411
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 552
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 32
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 14
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 73
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 520
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 8
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 329
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1247
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1188
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 93
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1318
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 36
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 484
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 375
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 52
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 12
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 842
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 958
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 48
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 244
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1036
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2065
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 365
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 4389
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 6044
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 128
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 315
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 614
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 785
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 23
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 139
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 16
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 152
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 522
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 150
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 405
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 46
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 446
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 194
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 203
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 29
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 117
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 178
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 40
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 298
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 115
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 335
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 48
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 268
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 788
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1521
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2515
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 30
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 135
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 336
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 29
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 394
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 430
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 243
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 160
1281
|  |  |  | Ruim | 244 | 54.1% | 131.9941
|  |  |  | Regular | 1037 | 0% | 0
1281