## CAPA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
ASA NORTE
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
8422216.3907
MODIFICAÇÃO | DATA
00 | 2025-09-03

## ASA NORTE
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
Distância Média de Transporte DMT (km)
|  |  | CASCALHEIRA | NOVACAP | BOTA FORA ESTRUTURAL
| 45.9% | Calçada Ruim | 0 | 15 | 21
| 2% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 47175.6726 | m2
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47175.6726 | 23.99 | 1131744.386
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3538.1754 | 5.98 | 21158.2892
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 53072.6317 | 1.49 | 79078.2212
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1231980.8964
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7680 | m
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 330.24 | 118.65 | 39182.976
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 495.36 | 5.98 | 2962.2528
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7430.4 | 1.49 | 11071.296
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 53216.5248
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 2358.7836 | m2
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2358.7836 | 0.56 | 1320.9188
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 353.8175 | 4.59 | 1624.0225
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7430.1684 | 1.49 | 11070.951
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 318.4358 | 17.13 | 5454.8051
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 35.3818 | 28.42 | 1005.5495
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 20476.2469
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 698 | und.
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 698 | 192.439 | 134322.4157
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 134322.4157
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 35381.7545 | m2
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1061.4526 | 38.76 | 41141.9041
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 1061.4526 | 104.67 | 111102.2472
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1769.0877 | 206.17 | 364732.8159
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 1769.0877 | 104.67 | 185170.412
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1769.0877 | 653.5284 | 1156149.1328
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 4245.8105 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 63687.158 | 1.49 | 94893.8655
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 3538.1754 | m3
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 3538.1754 | 2.3915 | 8461.582
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1961651.9593
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 14152.7018 | m2
ATERRO
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 424.5811 | 38.76 | 16456.7616
NOVACAP | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 424.5811 | 104.67 | 44440.8989
LASTRO DE BRITA
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 707.6351 | 206.17 | 145893.1263
| 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 707.6351 | 104.67 | 74068.1648
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 14152.7018 | 85.0618 | 1203854.6
|  | TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO) |  | 1698.3242 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 25474.8632 | 1.49 | 37957.5462
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | 1415.2702 | m3
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1415.2702 | 2.3915 | 3384.6328
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 1526055.7306
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | 7680 | m
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7680 | 48.48 | 372326.4
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 80.64 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1209.6 | 1.49 | 1802.304
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 374128.704
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | 768 | m
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 768 | 43.5419 | 33440.1485
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 8.064 | t
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 120.96 | 1.49 | 180.2304
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 33620.3789
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 113 | und.
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 3012.19 | 340377.47
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 416.97 | 23.99 | 10003.1103
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 926.6 | 61.8 | 57263.88
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 93.8182 | T
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1407.2737 | 1.49 | 2096.8379
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 409741.2982
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 113 | und.
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 1693.44 | 191358.72
|  | SARJETA DE CONCRETO |  | 11 | und.
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 315.27 | 23.99 | 7563.3273
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 700.6 | 61.8 | 43297.08
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 70.9357 | T
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1064.0362 | 1.49 | 1585.414
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 243804.5413
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 142 | m
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 142 | 4.2762 | 607.227
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 284 | 10.5233 | 2988.6155
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 142 | 39.4276 | 5598.7192
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 9194.5617
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 46 | 301.69 | 13877.74
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 226 | 93.5 | 21131
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 226 | 637.78 | 144138.28
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 226 | 76.3974 | 17265.8018
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 196412.8218
| GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 47175.6726 | 0.68 | 32079.4574
PMSP | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 1.61 | 37976.4165
PMSP | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 0.76 | 17926.7556
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4586.74 | 55040.88
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1091.05 | 13092.6
PMSP | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 158 | 1927.99 | 304622.42
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 460738.5294
| GRUPO 14 | ADM LOCAL
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
NOVACAP | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292532.3013 | 292532.3013
|  | % da Adm. Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 4.21%
[5 empty] | SOMA PARCIAL | 292532.3013
|  |  | TOTAL PARCIAL (SEM BDI) |  |  | 6947876.9103
| GRUPO 15 | SERVIÇOS ALOCADOS (BDI)
|  | VALOR DO BDI |  |  | 21.22% | 1474339.4804
|  |  | TOTAL DA ESTIMATIVA |  |  | 8422216.3907
|  | conferência |  | 0
|  | curva ABC |  | 6947876.9103
| 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida
| 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

## RESUMO
RESUMO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CUSTO TOTAL (com BDI) | % DO TOTAL DA OBRA
GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 1493407.2426 | 17.73%
GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 64509.0714 | 0.7659%
GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 24821.3065 | 0.2947%
GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 162825.6323 | 1.933%
GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 2377914.5051 | 28.23%
GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 1849884.7566 | 21.96%
GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 453518.815 | 5.385%
GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 40754.6233 | 0.4839%
GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 496688.4017 | 5.897%
GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 295539.865 | 3.509%
GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 11145.6477 | 0.1323%
GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 238091.6226 | 2.827%
GRUPO 13 | REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 558507.2454 | 6.631%
GRUPO 14 | ADM LOCAL | 354607.6556 | 4.21%
GRUPO 19 |  | 0 | 0%
GRUPO 20 |  | 0 | 0%
GRUPO 21 |  | 0 | 0%
GRUPO 22 |  | 0 | 0%
GRUPO 23 |  | 0 | 0%
GRUPO 24 |  | 0 | 0%
GRUPO 25 |  | 0 | 0%
GRUPO 26 |  |  | 0%
GRUPO 27 |  | 0 | 0%
GRUPO 28 |  | 0 | 0%
GRUPO 29 |  | 0 | 0%
GRUPO 30 |  | 0 | 0%
GRUPO 31 |  | 0 | 0%
GRUPO 32 |  | 0 | 0%
GRUPO 33 |  | 0 | 0%
GRUPO 35 |  | 0 | 0%
GRUPO 36 |  | 0 | 0%
GRUPO 37 |  | 0 | 0%
GRUPO 38 |  | 0 | 0%
| TOTAL DA ESTIMATIVA | 8422216.3907 | 100%

## PADRÃO ATA
PREÇO PARA ATA
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
[5 empty] | R$ com BDI | R$ com BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNI | PREÇO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 14152.7018 | 103.1119 | 1459312.5461 | 17.33% | 17.33% | A
2 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47907.9126 | 29.0807 | 1393194.5804 | 16.54% | 33.87% | A
3 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1769.0877 | 792.2072 | 1401483.9788 | 16.64% | 50.51% | B
4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7680 | 58.7675 | 451334.0621 | 5.359% | 55.87% | B
5 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 3651.3767 | 412605.5691 | 4.899% | 60.77% | B
6 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 160897.0914 | 1.8062 | 290608.7867 | 3.451% | 64.22% | B
7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2476.7228 | 249.9193 | 618980.7671 | 7.349% | 71.57% | B
8 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3962.7565 | 126.881 | 502798.4044 | 5.97% | 77.54% | B
9 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 354607.6556 | 354607.6556 | 4.21% | 81.75% | C
10 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 2052.788 | 231965.0404 | 2.754% | 84.5% | C
11 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 158 | 2337.1095 | 369263.2975 | 4.384% | 88.89% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 226 | 773.1169 | 174724.423 | 2.075% | 90.96% | C
13 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 698 | 233.2745 | 162825.6323 | 1.933% | 92.89% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1627.2 | 74.914 | 121899.9957 | 1.447% | 94.34% | C
15 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5560.0462 | 66720.5547 | 0.7922% | 95.13% | C
16 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1486.0337 | 46.9849 | 69821.1026 | 0.829% | 95.96% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 330.24 | 143.8275 | 47497.6035 | 0.564% | 96.53% | C
18 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 768 | 52.7814 | 40536.148 | 0.4813% | 97.01% | C
19 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 1.9516 | 46035.012 | 0.5466% | 97.55% | C
20 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 226 | 113.3407 | 25614.9982 | 0.3041% | 97.86% | C
21 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 47175.6726 | 0.8243 | 38886.7182 | 0.4617% | 98.32% | C
22 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1322.5708 | 15870.8497 | 0.1884% | 98.51% | C
23 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 226 | 92.6089 | 20929.6049 | 0.2485% | 98.76% | C
24 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4033.5354 | 7.249 | 29238.921 | 0.3472% | 99.1% | C
25 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 46 | 365.7086 | 16822.5964 | 0.1997% | 99.3% | C
26 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 0.92127 | 21730.8131 | 0.258% | 99.56% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4953.4456 | 2.899 | 14359.9815 | 0.1705% | 99.73% | C
28 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 318.4358 | 20.765 | 6612.3147 | 0.07851% | 99.81% | C
29 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 142 | 47.7941 | 6786.7674 | 0.08058% | 99.89% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 284 | 12.7563 | 3622.7997 | 0.04301% | 99.93% | C
31 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.7152 | 0 | 0% | 99.93% | C
32 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 353.8175 | 5.564 | 1968.6401 | 0.02337% | 99.96% | C
33 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2358.7836 | 0.67883 | 1601.2178 | 0.01901% | 99.98% | C
34 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 35.3818 | 34.4507 | 1218.9271 | 0.01447% | 99.99% | C
35 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 142 | 5.1837 | 736.0806 | 0.00874% | 100% | C
[6 empty] | 8422216.3907 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 33.87% | 2 | 2852507.1265 |  | 2852507.1265
|  | B | 43.67% | 6 | 3677811.5682 |  | 6530318.6947
|  | C | 22.46% | 27 | 1891897.6959 |  | 8422216.3907
|  | TOTAL | 100% | 35 | 8422216.3907 |  | 8422216.3907
[6 empty] | 8422216.3907 |  | 0 | CONFERÊNCIA

## CURVA ABC
CURVA ABC
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | 14152.7018 | 85.0618 | 1203854.6 | 17.33% | 17.33% | A
2 | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | 1769.0877 | 653.5284 | 1156149.1328 | 16.64% | 33.97% | A
3 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47907.9126 | 23.99 | 1149310.8236 | 16.54% | 50.51% | B
4 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2476.7228 | 206.17 | 510625.9422 | 7.349% | 57.86% | B
5 | 4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | M3 | 3962.7565 | 104.67 | 414781.7228 | 5.97% | 63.83% | B
6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7680 | 48.48 | 372326.4 | 5.359% | 69.19% | B
7 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 3012.19 | 340377.47 | 4.899% | 74.09% | B
8 | 2006022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 158 | 1927.99 | 304622.42 | 4.384% | 78.47% | B
9 | ADM LOCAL | Administração Local (específica para o Lote) | unid. | 1 | 292532.3013 | 292532.3013 | 4.21% | 82.68% | C
10 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 160897.0914 | 1.49 | 239736.6661 | 3.451% | 86.13% | C
11 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 113 | 1693.44 | 191358.72 | 2.754% | 88.89% | C
12 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 226 | 637.78 | 144138.28 | 2.075% | 90.96% | C
13 | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | 698 | 192.439 | 134322.4157 | 1.933% | 92.89% | C
14 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1627.2 | 61.8 | 100560.96 | 1.447% | 94.34% | C
15 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1486.0337 | 38.76 | 57598.6657 | 0.829% | 95.17% | C
16 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4586.74 | 55040.88 | 0.7922% | 95.96% | C
17 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 330.24 | 118.65 | 39182.976 | 0.564% | 96.53% | C
18 | 3002000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 1.61 | 37976.4165 | 0.5466% | 97.07% | C
19 | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 768 | 43.5419 | 33440.1485 | 0.4813% | 97.55% | C
20 | 1009000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 47175.6726 | 0.68 | 32079.4574 | 0.4617% | 98.02% | C
21 | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4033.5354 | 5.98 | 24120.542 | 0.3472% | 98.36% | C
22 | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | 226 | 93.5 | 21131 | 0.3041% | 98.67% | C
23 | 3003000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | 23587.8363 | 0.76 | 17926.7556 | 0.258% | 98.93% | C
24 | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | 226 | 76.3974 | 17265.8018 | 0.2485% | 99.17% | C
25 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 46 | 301.69 | 13877.74 | 0.1997% | 99.37% | C
26 | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | 12 | 1091.05 | 13092.6 | 0.1884% | 99.56% | C
27 | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 4953.4456 | 2.3915 | 11846.2147 | 0.1705% | 99.73% | C
28 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 142 | 39.4276 | 5598.7192 | 0.08058% | 99.81% | C
29 | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 318.4358 | 17.13 | 5454.8051 | 0.07851% | 99.89% | C
30 | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2 | 284 | 10.5233 | 2988.6155 | 0.04301% | 99.93% | C
31 | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 353.8175 | 4.59 | 1624.0225 | 0.02337% | 99.96% | C
32 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2358.7836 | 0.56 | 1320.9188 | 0.01901% | 99.98% | C
33 | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025 (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0098bc504bf84700928dd5d4a9dc6efc/adasa_res_45_2024_rep.html) | T | 35.3818 | 28.42 | 1005.5495 | 0.01447% | 99.99% | C
34 | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 142 | 4.2762 | 607.227 | 0.00874% | 100% | C
35 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.59 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 6947876.9103 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 33.97% | 2 | 2360003.7328 |  | 2360003.7328
|  | B | 44.5% | 6 | 3092044.7786 |  | 5452048.5114
|  | C | 21.53% | 27 | 1495828.3989 |  | 6947876.9103
|  | TOTAL | 100% | 35 | 6947876.9103 |  | 6947876.9103
[6 empty] | 6947876.9103 |  | 0 | CONFERÊNCIA

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
ASA NORTE
| QUANTIDADE DE R.A. | 1 | PERÍODO DA OBRA | 12 | Meses
GRUPO 28 | ADM LOCAL
SICRO/ SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 22638.12 | 271657.44 | um profissional pelo período da obra
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1500 | 18000 | Pelo período da obra, para cada Região Administrativa
100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 69 | 2.9 | 200.1 | transporte do Container, estimado 2,3 t x 2 x DMT Novacap
ART - CREA/DF | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º ) https://www.creadf.org.br/valores-taxas | UNID. | 3 | 271.47 | 814.41 | ART para execução da obra, dimensionamento de pavimento e readequação de projetos, por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 0.72 | 458.5879 | 330.1833 | Estimado 1 placa de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
CCU - 02.008/NOVACAP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 74209/1 SINAPI JAN 2020) | M2 | 12 | 127.514 | 1530.168 | Uma placa de 12 m2, para cada R.A.
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 292532.3013
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 8422216.3907
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 354607.6556
| % da Adm. Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 4.21%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
Demolição de calçadas | 17.73% | 1493407.2426 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 104538.507 | 104538.507 | 104538.507 | 119472.5794 | 119472.5794 | 119472.5794 | 149340.7243 | 149340.7243 | 149340.7243 | 134406.6518 | 119472.5794 | 119472.5794
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Demolição de meio fio | 0.7659% | 64509.0714 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 4515.635 | 4515.635 | 4515.635 | 5160.7257 | 5160.7257 | 5160.7257 | 6450.9071 | 6450.9071 | 6450.9071 | 5805.8164 | 5160.7257 | 5160.7257
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Limpeza de camada vegetal | 0.2947% | 24821.3065 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 1737.4915 | 1737.4915 | 1737.4915 | 1985.7045 | 1985.7045 | 1985.7045 | 2482.1306 | 2482.1306 | 2482.1306 | 2233.9176 | 1985.7045 | 1985.7045
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
Nivelamento de PV | 1.933% | 162825.6323 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 11397.7943 | 11397.7943 | 11397.7943 | 13026.0506 | 13026.0506 | 13026.0506 | 16282.5632 | 16282.5632 | 16282.5632 | 14654.3069 | 13026.0506 | 13026.0506
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 28.23% | 2377914.5051 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 166454.0154 | 166454.0154 | 166454.0154 | 190233.1604 | 190233.1604 | 190233.1604 | 237791.4505 | 237791.4505 | 237791.4505 | 214012.3055 | 190233.1604 | 190233.1604
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 21.96% | 1849884.7566 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 129491.933 | 129491.933 | 129491.933 | 147990.7805 | 147990.7805 | 147990.7805 | 184988.4757 | 184988.4757 | 184988.4757 | 166489.6281 | 147990.7805 | 147990.7805
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 5.385% | 453518.815 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 31746.317 | 31746.317 | 31746.317 | 36281.5052 | 36281.5052 | 36281.5052 | 45351.8815 | 45351.8815 | 45351.8815 | 40816.6933 | 36281.5052 | 36281.5052
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO | 0.4839% | 40754.6233 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 2852.8236 | 2852.8236 | 2852.8236 | 3260.3699 | 3260.3699 | 3260.3699 | 4075.4623 | 4075.4623 | 4075.4623 | 3667.9161 | 3260.3699 | 3260.3699
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 5.897% | 496688.4017 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 34768.1881 | 34768.1881 | 34768.1881 | 39735.0721 | 39735.0721 | 39735.0721 | 49668.8402 | 49668.8402 | 49668.8402 | 44701.9561 | 39735.0721 | 39735.0721
|  |  | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 3.509% | 295539.865 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 20687.7905 | 20687.7905 | 20687.7905 | 23643.1892 | 23643.1892 | 23643.1892 | 29553.9865 | 29553.9865 | 29553.9865 | 26598.5878 | 23643.1892 | 23643.1892
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0.1323% | 11145.6477 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 780.1953 | 780.1953 | 780.1953 | 891.6518 | 891.6518 | 891.6518 | 1114.5648 | 1114.5648 | 1114.5648 | 1003.1083 | 891.6518 | 891.6518
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO | 2.827% | 238091.6226 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 16666.4136 | 16666.4136 | 16666.4136 | 19047.3298 | 19047.3298 | 19047.3298 | 23809.1623 | 23809.1623 | 23809.1623 | 21428.246 | 19047.3298 | 19047.3298
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
REGISTRO (AS BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA | 6.631% | 558507.2454 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 39095.5072 | 39095.5072 | 39095.5072 | 44680.5796 | 44680.5796 | 44680.5796 | 55850.7245 | 55850.7245 | 55850.7245 | 50265.6521 | 44680.5796 | 44680.5796
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
ADM LOCAL | 4.21% | 354607.6556 | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 24822.5359 | 24822.5359 | 24822.5359 | 28368.6124 | 28368.6124 | 28368.6124 | 35460.7656 | 35460.7656 | 35460.7656 | 31914.689 | 28368.6124 | 28368.6124
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7% | 14% | 21% | 29% | 37% | 45% | 55% | 65% | 75% | 84% | 92% | 100%
|  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
0 |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12% | 24% | 36% | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 113% | 113% | 113%
TOTAL COM BDI |  | 8422216.3907
Desembolso Mensal |  |  | 589555.1473 | 589555.1473 | 589555.1473 | 673777.3113 | 673777.3113 | 673777.3113 | 842221.6391 | 842221.6391 | 842221.6391 | 757999.4752 | 673777.3113 | 673777.3113
Porcentagem Parcial |  |  | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8%
Desembolso Mensal Acumulado |  |  | 589555.1473 | 1179110.2947 | 1768665.442 | 2442442.7533 | 3116220.0645 | 3789997.3758 | 4632219.0149 | 5474440.6539 | 6316662.293 | 7074661.7682 | 7748439.0794 | 8422216.3907

## CAPA DESCRITIVA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
DADOS DA OBRA:
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
ASA NORTE
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
#REF!
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
MEMÓRIA DESCRITIVA

## MEMÓRIA DESCRITIVA
ESTIMATIVA DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00014960/2025-83
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025
| 45.9% | Calçada Ruim
| 2% | Calçada Regular
TAB REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE
|  |  |  | Comprimento da calçada | 0 | m
| GRUPO 01 | Demolição de calçadas | 47175.6726 | largura da calçada | 2 | m
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ESPESSURA DE CONCRETO | 0.05
|  | Carga e transporte do material demolido |  |  | m3 | t
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de demolição de 5 cm 1,5 t/m3 | 2358.7836 | 3538.1754
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | MF RUIM | MF REGULAR
| GRUPO 02 | Demolição de meio fio | 7680 | Quantidade Extraida do SGPU (Meio fio ruim e /ou regular) | 45.9% | 1%
SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Cada meio fio possui 0,043 m3
Carga e transporte do material demolido
SINAPI | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Volume demolido x 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km, com DMT da Novacap até a obra
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT da Novacap até a obra
| GRUPO 03 | Limpeza de camada vegetal | 2358.7836 | Estimado igual a 5% da área de calçada a demolir
SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | ESPESSURA DE LIMPEZA | 0.1 | m
Carga e transporte da limpeza vegetal
SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Estimado espessura de limpeza de 10 cm, multiplicado por 1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte para o Bota Fora, até a distância de 30,0 km
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT BOTA FORA
NOVACAP | Item 3 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 90% do material demolido está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
NOVACAP | Item 4 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 11, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022) Tarifas e preços públicos regulados - Atualizado em JAN/2024 (https://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes?show_menu=1&menu_name=estudos-econo-fisc-finan) | T | estimado que 10% do material demolido NÃO está segregado, esta quantidade deve ser aferida em campo.
| GRUPO 04 | Nivelamento de PV | 698 |  | 100%
NOVACAP | 06-21-00M/PMSP | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UNID. | Quantidade Extraida do SGPU (PV saliente ou rebaixado)
| GRUPO 05 | EXECUÇÃO CALÇADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 35381.7545 | Soma da área de demolição de calçadas, com a área de limpeza de camada vegetal, excluído a área de calçada armada.
ATERRO E LASTRO DE BRITA
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 | Calçada de 5,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2x o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 06 | EXECUÇÃO CALÇADA ARMADA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 14152.7018 | Estimado que 30% da área de calçada demolida será reconstruida, em concreto armado.
SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | Estimado 3,0 cm de aterro, devendo ser aferido em campo a necessidade de efetuar o aterro, bem como a quantidade de material a ser empregado.
SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | Igual a área a pavimentar
SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | Lastro de 5 cm
NOVACAP | 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 | Calçada de 8,0 cm
TRANSPORTE DA ARGILA E DA BRITA (LASTRO)
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
|  | UMIDIFICAÇÃO (LASTRO E CURA DO CONCRETO) |  | Estimado igual a 2 X o volume de lastro de BGS, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.
NOVACAP | 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3
| GRUPO 07 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO |  | Igual a Extensão de meio-fio a demolir
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 08 | EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO |  | Estimado em 10% da extensão de meio-fio a executar. Quantitativo estimado, devendo ser aferido em campo
NOVACAP | 94273M1/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CORDÃO E VIGA P/ BOCA DE LOBO, EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X8X10X17 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA) OU SIMILAR PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M
|  | TRANSPORTE DE AREIA |  | 0,0070000 | CONSUMO DE AREIA
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte até 30 km, com DMT NOVACAP
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km, com DMT NOVACAP
[5 empty] | Ruim | Regular
| GRUPO 09 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA | 113 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 45.9% | 0%
SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (7+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjetaL (7+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 93.8182 | Estimado igual a quantidade de BL x (7+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 10 | EXECUÇÃO BOCA DE LOBO SIMPLES | 113 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo (Para recuperação de Boca de Lobo "Ruim" e "Regular") e/ou BL Novas | 45.9%
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ESPESSURA DE CONCRETO
SARJETA DE CONCRETO
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Comprimento de sarjeta (5+ 0,60 + 0,60) X 0,45 M DE LARGURA, multiplicado pela quantidade de BL
SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | Comprimento de sarjeta (5,00+ 0,60 + 0,60), multiplicado pela quantidade de BL
|  | TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO | 70.9357 | Estimado igual a quantidade de BL x (5,00+0,60+0,60)*0,45*0,15*1,5 t/m3
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM
| GRUPO 11 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 142 | Quantidade estimada, deve ser aferida em campo
NOVACAP | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M
NOVACAP | 4780/NOVACAP | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI) | M2
NOVACAP | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M
| GRUPO 12 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO
SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla, dividido por 5. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 4493/NOVACAP | FORNECIMENTO DE TAMPA ADUELA PONTA E BOLSA 600MM EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN=Ø0,70M, E=0,08M | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
NOVACAP | 98114M/SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UNID. | Igual a soma de quantidade de BL simples e BL dupla. Quantidade estimada, deve ser aferida em campo.
| GRUPO 13 | REGISTRO DE ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE PROJETO (US BUILT) E CONTROLE TÉCNICO DA OBRA
PMSP | 01-009-000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | conforme a área de calçadas.
PMSP | 03-002-000 | PROJETO EM PLANTA PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
PMSP | 03-003-000 | PROJETO EM PERFIL PARA PROJETO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | M | conforme a extensão de calçadas.
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | Um profissional, pelo período da obra
SINAPI | 41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | Um profissional, pelo período da obra
PMSP | 02-006-022 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | A quantidade de ensaio está estimada em área de calçada, dividida por 300, com a finalidade de levantamento por amostragem. As quantidades de esnsaio devem ser aferidas em campo. Visto que o concreto é usinado, s testes de controle da qualidade do concreto são fornecidos pela concreteira, posteriormente a resistencia do concreto pode ser aferida com o referido ensaio de Esclerometria.

## CAPA MEMO GERAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE APOIO PARA CÁLCULOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
APONTAMENTOS E REFERÊNCIAS

## CCU - ROLO COMP
Custo Unitário de Referência |  |  | TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI JULHO 2025 e SICRO ABRIL 2025 |  |  | Produção da equipe | 2.25 | m³
4915703M | Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9682 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW | 1 | 0.17 | 0.83 | 102.9183 | 56.5953 |  | 64.4702
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 21.379 |  |  | 171.032
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 171.032
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 235.5022
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 104.6676
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa | 1 | m³
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 5914328 | 2.4 | t
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4915801 | Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ | 2.4 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 104.67
Obs.

## COMPOSIÇÕES
03.PISO.PASS.021/01 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516
| 94991M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.213 | 480 | 582.24
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 32.69 | 8.4994
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.516 | 24.94 | 62.749
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
653.5284
03.PISO.PASS.017/01 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213
| 94990M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO | M3 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 32.69 | 64.8243
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 24.94 | 105.7207
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.213 | 597.58 | 724.8645
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
895.4495
03.PISO.PASS.010/01 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.96 | 2.2109
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.34 | 2.335
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 32.24 | 5.8193
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 32.69 | 9.0453
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 24.94 | 11.4026
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 597.58 | 57.9653
115.2775
| 94994M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 32.69 | 9.0453
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4572 | 24.94 | 11.4026
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.097 | 597.58 | 57.9653
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
104.4143
03.PISO.PASS.014/01 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 |  | Passeios de concreto | 0
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.96 | 2.2109
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 9.34 | 2.335
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.69 | 0.538
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 480 | 46.56
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 32.24 | 5.8193
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 32.69 | 4.5374
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 24.94 | 7.9633
95.925
| 94995M | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - EXCLUINDO O SARRAFO E LONA PLÁSTICA | M2 |  | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL
| 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 23.13 | 25.9611
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.097 | 480 | 46.56
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 32.69 | 4.5374
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 24.94 | 7.9633
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.0909 | 0.44 | 0.039996
85.0618
03.PAVI.PAVC.021/01 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M |  | Pavimento Rígido de Concreto
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0062
03.PAVI.PAVC.015/01 | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 |  | Pavimento Rígido de Concreto
INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1667
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0067
INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.025
INSUMO | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.1589
INSUMO | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1105
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1966
COMPOSICAO | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.0134
COMPOSICAO | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 1.8
COMPOSICAO | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 3.11
COMPOSICAO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 1.128
COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.0909
COMPOSICAO | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 0.0266
COMPOSICAO | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3736
COMPOSICAO | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 0.3398
| 95606M | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 |  | Reaterro de valas
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 323.11 | 1.9387
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 76.13 | 0.22839
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 24.94 | 0.22446
2.3915
SINAPI 03/2021

## DMT
Distância Média de Transporte
LOCALIDADES | NOVACAP | BOTA-FORA
RAI - BRASÍLIA | - | -
ASA SUL | 10 | 21
ASA NORTE | 15 | 21
| 12.5 | 21
VILA PLANALTO | 18 | 29
SAAN | 7 | 11
RA II - GAMA | 28 | 41
RA III - TAGUATINGA | 13 | 13
RA IV - BRAZLÂNDIA | 44 | 29
RA V - SOBRADINHO | 28 | 32
RA VI - PLANALTINA | 47 | 49
RA VII - PARANOÁ | 32 | 35
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 8 | 22
RA IX - CEILÂNDIA | 21 | 17
RA X - GUARÁ | 7 | 12
RA XI - CRUZEIRO | 6 | 16
RA XII - SAMAMBAIA | 23 | 24
RA XII - SANTA MARIA | 28 | 40
RA IXI - SÃO SEBASTIÃO | 33 | 44
RA XV - RECANTO DAS EMAS | 23 | 28
RA XVI - LAGO SUL | - | -
BALÃO DO AEROP. / P. PRESID MEDICI | 14 | 25
PONTE PRES. MEDICI / P. COSTA E SILVA | 13 | 29
PONTE COSTA E SILVA / BARR. PARANOÁ | 21 | 31
| 16 | 28.3333
RA XVII - RIACHO FUNDO I | 14 | 21
RA XVIII - LAGO NORTE | 20 | 22
MANSÕES LAGO NORTE | 26 | 27
| 23 | 24.5
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA | 7 | 19
RA XX - ÁGUAS CLARAS | 13 | 14
RA XXI - RIACHO FUNDO II | 20 | 25
RA XXII - SUDOESTE | 5 | 16
RA XXIII - VARJÃO | 19 | 21
RA XXIV - PARK WAY | - | -
QUADRA - 18 | 12 | 25
QUADRA - 05 | 11 | 11
| 11.5 | 18
RA XXV - SCIA | 13 | 4
RA XXVI - SOBRADINHO II | 31 | 33
RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO | 31 | 24
RA XXVIII - ITAPOÃ | 33 | 35
RA XXIX - S.I.A. | 5 | 7
MÉDIA DAS DISTÂNCIAS | 19.42 | 24.25
Média | 32 | 34

## CALÇADAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7477.32
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 58.95
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 221054.8
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1589.62
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14076.52
DRNO | 5 | SOBRADINHO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 309.38
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 17098.67
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 301180.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 540.48
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 143914.8
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2931.12
DRNO | 6 | PLANALTINA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 15.13
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1607.11
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 177332.4
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1505.55
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 20256.76
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 26244.24
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 697.25
DRNO | 18 | LAGO NORTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 1109.13
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 939.33
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 190.53
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 22599.97
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 573.37
DRNO | 23 | VARJÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 654.53
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14321.02
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 137.84
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 82013.58
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2347.23
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 114.59
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 102790.73
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 19292.98
DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 93.72
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3338.52
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 123971.39
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 29399.33
DRNO | 28 | ITAPOÃ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 200.95
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1754.19
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 5090.81
DRNO | 31 | FERCAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 3977.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 7480.14
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.82
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84257.11
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 7271.2
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 40297.06
DRNO | 34 | ARAPOANGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3652.76
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 27204.83
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 272.87
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 332190.55
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 885.63
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 98.26
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 112515.95
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2243.82
DRSU | 2 | GAMA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 424.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 6836.15
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 49765.38
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4115.41
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1870.25
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 14780.4
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1360.22
DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 156.38
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 41071.48
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 31.46
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 486496.61
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1426.64
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 30.3
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 259638.93
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3858.31
DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 417.62
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11631.59
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 298548.83
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1087.42
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 100.93
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 86087
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 978.76
DRSU | 13 | SANTA MARIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 122.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 9420.31
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 284994.11
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 554.77
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 92458.7
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 378.87
DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 30.25
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 5636.19
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 102.59
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 183026.12
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1607.22
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 25366.42
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 100991.46
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2221.61
DRSU | 16 | LAGO SUL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 8919.21
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3377.86
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 104747.64
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 427.62
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 13147.2
DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 228.34
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3289.74
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 31.16
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 44183.13
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 442.07
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 4504.01
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 345.99
DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 147
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 15663.13
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 106286.47
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 546.83
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 96918.57
DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 513.64
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1348.74
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 108.22
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 35694.79
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 127.08
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 555.61
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 15507.29
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 379.02
DRSU | 24 | PARK WAY | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 323.59
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1977.19
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 15223.35
DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 159.12
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2714.83
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 44.75
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 94828.14
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5210.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 67.17
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 41528.13
DRLE | 7 | PARANOÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1449.08
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 14627.18
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192440.35
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1273.91
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.57
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 30285.83
DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 822.72
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1533.6
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 27126.47
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 25.3
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 53921.45
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1646.79
DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 708.42
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 32165.78
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 794.96
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 436265.17
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 4537.16
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1157.75
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 199573.02
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 4446.21
DROE | 3 | TAGUATINGA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 921.01
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3427.8
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 190555.03
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 197.08
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 928.64
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 6283.55
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1113.76
DROE | 4 | BRAZLANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 283.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 3866.72
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 253.48
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 107063.07
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2809.41
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 5570.68
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 65940.7
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 622.8
DROE | 30 | VICENTE PIRES | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 280.91
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 31150.19
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 182.42
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 11.41
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 464431.68
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5602.89
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 11852.9
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 417202.51
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 7427.32
DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 17118.96
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 11302.23
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 57.53
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 101.28
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 240749.8
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1934.1
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4912.12
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 94604.36
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 2142.62
DRCE | 10 | GUARÁ | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 4600.38
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2847.42
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 58633.4
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 731.14
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 633.72
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 46017.74
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1709.08
DRCE | 11 | CRUZEIRO | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 58.59
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 635.68
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 83.3
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 50124.85
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 5065.84
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 1434.37
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 55709.47
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 8252.67
DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 963.78
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 312.86
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 68604.46
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 2224.59
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 4703
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 18208.84
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 338.32
DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 2473.3
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2449.51
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84121.53
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 461.57
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 28369.09
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1329.6
DRCE | 25 | SCIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 347.87
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 2346.15
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Ruim | m | 274.85
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 59355.77
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 975.07
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 72.6
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 17800.59
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 461.11
DRCE | 29 | SIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 186.83
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 1868.94
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 84618.57
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 342.42
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 75.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 31785.65
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 1986.8
DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 558.22
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 22413.77
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Ruim | m | 1004.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 632031.09
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 1908.79
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Regular | m | 791.38
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 356555.6
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 3307.07
DRCS | 9 | CEILANDIA | Calçada | Pública | Pedra Portugues | Bom | m | 119.51
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Ruim | m | 29712.88
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Regular | m | 192137.2
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Regular | m | 112.23
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Concreto | Bom | m | 50252.36
DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Calçada | Pública | Bloco Intertravado | Bom | m | 48.99
[5 empty] | Ruim | 31150.19 | 45.9% | 14299.2027
[5 empty] | Regular | 464431.68 | 2% | 9288.6336
ÁREA DE CALÇADAS
GEOPORTAL | ASA SUL | ASA NORTE
| 2620987.28 | 2224085.02
| 54.1% | 45.9%
SOMA |  | 4845072.3

## MEIO FIO
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 292.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 170731.99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 150117.66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 47.65
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.47
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 6284.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 301697.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 336414.76
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3225.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 74.68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 511.95
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 284431.15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 4694.26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 428.2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 24430.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 3463.97
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 357.35
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 121096.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 204627.64
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 1086.38
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 38398.83
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 123244.17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 179.56
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 2585.69
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11804.28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 650.22
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 63790.6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 141047.36
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 116.9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 16640.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 335139.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 273176.03
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 4760.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 296.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 210.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2162.28
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66570.44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 28682.26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 10.93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 2928.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2671.79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 283827.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 920811.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 947.05
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 191.88
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 252.47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 5380.33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 174159.64
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 536333.99
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 3483.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 85.92
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 59.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1901.58
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 964155.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 352211.32
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 831.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 231.02
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 87.08
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 26.68
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 202694.48
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 188375.84
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 229.1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 371.57
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 51803.07
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 97220.87
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 307.49
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45270.22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 13403.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 38.62
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 251.97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 172443.06
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 172290.6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 83.4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2257.42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39429.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 106723.34
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 214.04
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 10392.69
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 11308.22
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 491.56
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 66830.97
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 126878.7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1742.91
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1359.68
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 143262.71
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 181992.85
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 1854.6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 335.48
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 45.44
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 72.53
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 31523.5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 103497.51
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 17488.03
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 404125.24
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 418226.88
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 6200.58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 616.96
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 106.9
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 104.68
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 129828.38
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 120778.04
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 291.91
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 108540.26
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 91053.25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1451.84
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 701125.58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 1015799.45
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 169.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 76.39
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 377.43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 1007.12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 235094.95
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 256872.62
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 182.71
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 828.52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 800.99
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 39636.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 94633.78
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 176.27
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Ruim | m | 54.69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 205.64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 38.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 75.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 64689.56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 83276.67
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 83.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 506.97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126088.5
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 31698.14
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 137.63
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 72808
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 98306.87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 198.7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 516.36
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 317.83
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 45239.03
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 137663.26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 405.1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 88191.94
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 81344.19
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 270.6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 2483.84
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 591163.03
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 660409.49
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Regular | m | 552.86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 23.44
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Ruim | m | 180.2
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Regular | m | 126377.05
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Concreto | 0 | Bom | m | 165624.76
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Meio Fio | Pedra | 0 | Bom | m | 34.11
[6 empty] | Ruim | 1451.84 | 45.9% | 666.4535
[6 empty] | Regular | 701295.08 | 1% | 7012.9508

## PV
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 46
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 253
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 313
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 373
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 519
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 33
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 62
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 321
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 16
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 615
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 677
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 50
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 29
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 32
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 466
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 236
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 302
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 23
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 20
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 194
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 66
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 539
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 114
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 80
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 8
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 760
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 53
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 183
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 17
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 14
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 68
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 7
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 164
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 264
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 318
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 79
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 188
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 63
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 368
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 450
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 158
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 130
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 153
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 75
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 110
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 859
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 427
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 3637
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 52
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 212
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 45
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 211
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 265
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 812
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 225
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 39
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 252
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 342
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 787
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 115
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 16
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 89
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 17
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 258
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 44
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 74
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 132
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 97
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 207
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 139
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 117
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 700
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 15
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 37
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 184
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 31
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 192
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 244
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 448
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 45
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 260
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 36
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 206
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 11
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 6
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 287
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 372
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 27
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 12
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 3
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 33
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 86
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 144
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 571
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 64
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 4
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 105
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 646
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 126
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 883
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 19
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 128
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 20
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 55
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 115
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 290
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 13
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 133
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 44
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 17
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 879
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 136
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 504
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 174
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 521
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 98
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 58
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1693
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 2327
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 87
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 297
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 55
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 86
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 210
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 25
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 151
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 689
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 705
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 182
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 64
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 43
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 274
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 21
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 124
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 106
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 307
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 110
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 13
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 8
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 238
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 146
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 65
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 460
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 93
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 270
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 143
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 10
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 75
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 11
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 69
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 3
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 111
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 26
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 56
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 51
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 91
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 136
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 94
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 642
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 235
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 956
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 12
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 41
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 1498
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 1614
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Ruim | Un | 86
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Regular | Un | 626
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Saliente | 0 | Bom | Un | 7
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Ruim | Un | 21
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Regular | Un | 142
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Rebaixado | 0 | Bom | Un | 6
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Ruim | Un | 10
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Regular | Un | 839
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Poço de Visita | Normal | 0 | Bom | Un | 681
[10 empty] | 740 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 1519 | 45.9% | 697.2827

## BL
Código Regional | Regional | Sigla Regional | Código RA | Região Administrativa | Ativo | Tipo Ativo | Material | Condição | Unidade | Valor
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 59
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 279
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 264
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 386
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 5 | SOBRADINHO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 254
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 668
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1003
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 19
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 117
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 256
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 6 | PLANALTINA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 596
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 101
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 127
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 18 | LAGO NORTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 30
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 51
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 23 | VARJÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 99
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 584
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 21
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 26 | SOBRADINHO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 87
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 156
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 371
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 28
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 28 | ITAPOÃ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 159
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 15
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 31 | FERCAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 81
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 152
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 327
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 2
1 | Divisão Regional Norte | DRNO | 34 | ARAPOANGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 271
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 941
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1086
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 35
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 25
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 215
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 2 | GAMA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 173
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 148
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 82
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 33
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 103
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 8 | NÚCLEO BANDEIRANTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 42
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 280
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 604
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 4417
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 6
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 23
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 81
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 189
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 12 | SAMAMBAIA | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 195
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 465
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1753
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 13
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 55
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 13 | SANTA MARIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 93
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 379
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 653
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1236
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 3
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 15 | RECANTO DAS EMAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 146
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 374
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 338
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 220
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 16 | LAGO SUL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 180
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 27
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 144
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 226
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 12
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 17 | RIACHO FUNDO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 18
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 8
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 50
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 192
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 11
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 19 | CANDANGOLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 72
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 47
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 539
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1002
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 21 | RIACHO FUNDO II | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 43
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 7
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 10
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 71
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 24 | PARK WAY | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 2
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 1
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
2 | Divisão Regional Sul | DRSU | 35 | AGUA QUENTE | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 352
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 597
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 7 | PARANOÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 19
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 112
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 411
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 552
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 4
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 5
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 26
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 14 | SÃO SEBASTIÃO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 32
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 14
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 73
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 520
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 2
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
3 | Divisão Regional Leste | DRLE | 27 | JARDIM BOTÃNICO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 8
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 329
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1247
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 1188
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 11
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 93
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 537
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 1318
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 3 | TAGUATINGA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 36
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 484
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 375
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 3
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 52
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 4 | BRAZLANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 12
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 62
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 842
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 958
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 22
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 48
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 58
4 | Divisão Regional Oeste | DROE | 30 | VICENTE PIRES | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 244
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1036
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2065
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 365
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 4389
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 6044
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Ruim | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 1 | PLANO PILOTO | Dispositivo de Drenagem | Mata Burro | 0 | Regular | Un | 1
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 128
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 315
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 614
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 97
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 785
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 10 | GUARÁ | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 587
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 4
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 23
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 139
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 16
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 152
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 11 | CRUZEIRO | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 522
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 150
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 405
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 2
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 33
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 20 | ÁGUAS CLARAS | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 52
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 46
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 446
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 194
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 203
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 22 | SUDOESTE/OCTOGONAL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 29
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 117
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 178
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 18
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 40
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 25 | SCIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 9
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 41
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 298
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 24
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 115
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 29 | SIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 335
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 48
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 113
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 268
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 12
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 31
5 | Divisão Regional Centro | DRCE | 33 | ARNIQUEIRA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 25
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 788
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 1521
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 2515
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 30
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 135
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 9 | CEILANDIA | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 336
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Ruim | Un | 29
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Regular | Un | 394
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Boca de Lobo | 0 | Bom | Un | 430
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Ruim | Un | 9
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Regular | Un | 243
6 | Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente | DRCS | 32 | SOL NASCENTE E POR DO SOL | Dispositivo de Drenagem | Caixa Ralo | 0 | Bom | Un | 160
1281
|  |  |  | Ruim | 244 | 45.9% | 112.0059
|  |  |  | Regular | 1037 | 0% | 0
1281