## capa
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI - ABRIL - 2021
DADOS DA OBRA
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
SEM DESONERAÇÃO
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
VALOR DA OBRA:
2963863.0109
| ATUALIZAÇÃO | DATA
| 00 | 2021-05-14
| 01 | 2021-06-02
| 02 | 2021-06-18

## ESTIMATIVA DE PREÇOS
ESTIMATIVA DE PREÇOS
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
| OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| DMT NOVACAP/OBRA | 26.5 | km
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
GRUPO 01 | ÁREA DE SEGMENTOS DE PISTA DO LOTE |  | 59718.5 | m2
| FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA |  | 19109.92 | m2
| FRESAGEM | 1910.992 | m3
4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | M3 | 1910.992 | 75.46 | 144203.4563
BOTA FORA DE MATERIAL FRESADO
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 121539.0912 | 1.07 | 130046.8276
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.42 | 0
| PINTURA DE LIGAÇÃO | 19109.92 | m2
96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | M2 | 19109.92 | 0.69 | 13185.8448
ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | T | 8.5995 | 4384.74 | 37706.4138
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 227.8858 | 0.95 | 216.4915
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0 | 0.37 | 0
| APLICAÇÃO DE C.A.U.Q | 1910.992 | m3
4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | M3 | 1910.992 | 125.7 | 240211.6944
ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | T | 256.8373 | 5049.7 | 1296951.439
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50641.288 | 1.59 | 80519.6479
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0 | 0.62 | 0
6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | T | 4586.3808 | 136.08 | 624114.6993
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 2567156.5146
GRUPO 02 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA
97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 1911 | 9.35 | 17867.85
AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | 956 | 24.82 | 23727.92
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 41595.77
|  |  | 14.5085 | R$/m2
GRUPO 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| Administração Local (expessífica para o Lote) | % | 1 | 104251.7256 | 104251.7256
| % da Adm Local, com relação ao valor da obra (com o BDI) | 4.158%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 104251.7256
| Valor total da estimativa de preços SEM BDI |  |  |  | 2713004.0102
BDI
| BDI referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos | 0.182 |  | 1378346.1574 | 250859.0006
MATERIAIS BETUMINOSOS
ANP CM 30 - MAR 2021 | ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 |  |  | 0
ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C |  |  | 37706.4138
ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 |  |  | 1296951.439
| TOTAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 1334657.8528
|  |  |  | TOTAL DO LOTE | 2963863.0109
| ESPESSURA ESTIMADA DA FRESAGEM | 10 | cm
| ESPESSURA ESTIMADA DE RECOLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA | 10 | cm
| PROPORÇÃO DA FRESAGEN DESCONTÍNUA | 0.32
| DENSIDADE CAUQ | 2.4 | t/m3

## RESUMO DAS ATIVIDADES
RESUMO DAS ATIVIDADES
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
| OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | VALOR (COM BDI) | %
GRUPO 1 | FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 2791471.2711 | 94.18%
GRUPO 2 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA | 49166.2001 | 1.659%
GRUPO 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 123225.5397 | 4.158%
| VALOR TOTAL DO LOTE | 2963863.0109 | 100%
| CONFERÊNCIA | 0

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FÍFICO FINANCEIRO
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
| DESCRIÇÃO | % | CUSTO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
GRUPO 1 | FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 94.18% | 2791471.2711 | 15% | 16% | 18% | 18% | 17% | 16% | [24 empty] | 1
|  |  |  | 418720.6907 | 446635.4034 | 502464.8288 | 502464.8288 | 474550.1161 | 446635.4034 | [24 empty] | 2791471.2711 | 0
|  |  |  | 15% | 31% | 49% | 67% | 84% | 100%
GRUPO 2 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA | 1.659% | 49166.2001 | 15% | 16% | 18% | 18% | 17% | 16%
|  |  |  | 7374.93 | 7866.592 | 8849.916 | 8849.916 | 8358.254 | 7866.592 | [24 empty] | 49166.2001 | 0
|  |  |  | 15% | 31% | 49% | 67% | 84% | 100%
GRUPO 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.158% | 123225.5397 | 15% | 16% | 18% | 18% | 17% | 16%
|  |  |  | 18483.8309 | 19716.0863 | 22180.5971 | 22180.5971 | 20948.3417 | 19716.0863 | [24 empty] | 123225.5397 | 0
|  |  |  | 15% | 31% | 49% | 67% | 84% | 100%
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | 100% | 2963863.0109 | [30 empty] | 2963863.0109 | CONFERÊNCIA | 0
Desembolso Mensal |  |  |  | 444579.4516 | 474218.0817 | 533495.342 | 533495.342 | 503856.7118 | 474218.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Parcial |  |  |  | 15% | 16% | 18% | 18% | 17% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 444579.4516 | 918797.5334 | 1452292.8753 | 1985788.2173 | 2489644.9291 | 2963863.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERÊNCIA
| LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico |  |  | 15% | 31% | 49% | 67% | 84% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Para 2020 | 1985788.2173 | 0.67
Para 2021 | 978074.7936 | 0.33
Para 2022 | 0 | 0
Para 2023 | 0 | 0
Total | 2963863.0109 | 1
| Porcentagem Acumulada | [31 empty] | 2963863.0109
2963863.0109

## CURVA ABC
CURVA ABC
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | und. | CUSTO UNI | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1 | ANP - CAP 30/45 JUN 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | 256.8373 | T | 5049.7 | 1296951.439 | 47.8% | 47.8% | A
2 | 6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | 4586.3808 | T | 136.08 | 624114.6993 | 23% | 70.81% | B
3 | 4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 1910.992 | M3 | 125.7 | 240211.6944 | 8.854% | 79.66% | B
4 | 4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | 1910.992 | M3 | 75.46 | 144203.4563 | 5.315% | 84.98% | C
5 | ADM LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | und | 104251.7256 | 104251.7256 | 3.843% | 88.82% | C
6 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 121539.0912 | TXKM | 1.07 | 130046.8276 | 4.793% | 93.62% | C
7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 50641.288 | M3XKM | 1.59 | 80519.6479 | 2.968% | 96.58% | C
8 | ANP - RR 2C MAI 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | 8.5995 | T | 4384.74 | 37706.4138 | 1.39% | 97.97% | C
9 | AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | 956 | M | 24.82 | 23727.92 | 0.8746% | 98.85% | C
10 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | 1911 | M | 9.35 | 17867.85 | 0.6586% | 99.51% | C
11 | 96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | 19109.92 | M2 | 0.69 | 13185.8448 | 0.486% | 99.99% | C
12 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 227.8858 | TXKM | 0.95 | 216.4915 | 0.00798% | 100% | C
13 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 0.37 | 0 | 0% | 100% | C
14 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0 | TXKM | 0.42 | 0 | 0% | 100% | C
15 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0 | M3XKM | 0.62 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | 2713004.0102 | 100%
RESUMO
|  | CATEGORIA | PERCENTUAL | QUANTIDADE DE ITENS | VALOR |  | ACUMULADO
|  | A | 47.8% | 1 | 1296951.439 |  | 1296951.439
|  | B | 31.86% | 2 | 864326.3937 |  | 2161277.8327
|  | C | 20.34% | 12 | 551726.1775 |  | 2713004.0102
|  | TOTAL | 100% | 15 | 2713004.0102 |  | 2713004.0102
|  | CONFERÊNCIA | 0

## CAPA MEMÓRIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAMENTOS
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
RESPONSÁVEL TECNICO DO ORÇAMENTO:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

## CCU - ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
| Quantidade de R.A no lote | 1
CCU- ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM 022021 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | (Em 6 mêses)
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16531.82 | 99190.92 | Um profissional pelo período da obra (por lote)
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93572 | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | Um profissional pelo período da obra (por R.A)
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 585 | 3510 | Seis mêses x Quantidade de R.A
6496 - ART | Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de R$15.000,00) | und | 1 | 233.94 | 233.94 | Estimado uma ART por R.A
5213417M/SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | M2 | 4.32 | 304.83 | 1316.8656 | Estimado 6 placas de 0,60 x 1,20 m2, para cada R.A
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO | 104251.7256 | Valor da ADM Local sem BDI
| Valor da obra, com o BDI |  |  | 2963863.0109
| Valor da ADM LOCAL com BDI |  |  | 123225.5397
| % da Adm Local, com relação ao valor da obra |  |  |  | 4.158%

## QUANTIDADE SGPU
QUANTIDADE SGPU
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico |  |  |  | 12345
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
| QUANTIDADE SGPU |  | SEM DESONERAÇÃO
| ÁREA DE REMENDO (PARA O LOTE) | 59718.5 |  | 2963863.0109
2154143.22
| DMT NOVACAP ATÉ A OBRA (PARA O LOTE) | 26.5 |  | 809719.7909

## MEMÓRIA DESCRITIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOTE 2 - Lago Sul; São Sebastião e Jardim Botânico
SEM DESONERAÇÃO
INTERESSADO: PROCESSO 00112-00012738/2021-12
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
OBJETO: REPARO LOCALIZADO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
| DMT NOVACAP/OBRA |  | Conforme a média das DMT entre as R.A. que compreendem o lote.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
GRUPO 01 | ÁREA DE SEGMENTOS DE PISTA DO LOTE
| FRESAGEM DESCONTÍNUA COM RECOMPOSIÇÃO DA CAPA | 32% | da área do segmento de pista
| FRESAGEM | 32% | da Área a recuperar x 10 cm de espessura
4915705M/SICRO | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | M3 | % da Área a recuperar x 10 cm de espessura
BOTA FORA DE MATERIAL FRESADO
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Conforme o detalhamento do serviço 4011480 do DNIT, a densidade do material fresado é de 2,4 t/m3 x DMT NOVACAP OBRA
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km
| PINTURA DE LIGAÇÃO |  | Igual a área de fresagem descontínua, conforme SINAPI - CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações ITEM 4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de superfície a receber a pintura de ligação.
96402M/SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) | M2 | Área de Fresagem Descontínua
ANP - RR 2C MAR 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C | T | Conforme o detalhamento do serviço 96402 do SINAPI, o consumo de emulsão é de 0,45 kg/m2
102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | A quantidade carregada x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | Transporte excedente a 30 km
APLICAÇÃO DE C.A.U.Q
4915703M/SICRO | Correção de defeitos com mistura betuminosa | M3 | Igual a área de fresagem descontínua x 10 cm
ANP - CAP 30/45 MAR 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | T | Conforme o Cód SICRO 4915703 SICRO, a massa asfáltica tem densidade de 2,4 t/m3; O consumo de CAP 30/45, nos traços do C.A.U.Q da NOVACAP é de 0,056 t/t de massa
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | Ovolume de massa asfáltica x a distância média de transporte NOVACAP OBRA
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | Transporte excedente a 30 km
6416078M/SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO) | T | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - Conforme o Cód SICRO 4915703 SICRO, a massa asfáltica tem densidade de 2,4 t/m3
GRUPO 02 | SINALIZACAO DE SEGURANÇA
97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | Estimado igual a 10% da área de fresagem, devendo ser aferido de acordo com a necessidade da obra.
AD24.05.0500M (/) AD25.05.0500M (/) SCO-RIO | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES. | M | Estimado igual a 5% da área de fresagem, devendo ser aferido de acordo com a necessidade da obra.
GRUPO 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| DESCRIÇÃO | UNIDADE
| Administração Local (específica para o Lote) | %
% da Adm Local, com relação ao valor da obra (com o BDI)
Valor total da estimativa de preços SEM BDI
BDI
| BDI referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos | 18.2%
MATERIAIS BETUMINOSOS
ANP CM 30 - MAR 2021 | ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30
ANP - RR 2C MAR 2021 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C |  | Por orientação da DIATEC/NOVACAP o RR - 1C, foi substituído pelo RR - 2C
ANP - CAP 30/45 MAR 2021 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45
Estes quantitativos foram estimados, devendo ser aferidos de acordo com o efetivamente executado.
| ESPESSURA ESTIMADA DA FRESAGEM | 10
| ESPESSURA ESTIMADA DE RECOLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA | 10
| PROPORÇÃO DA FRESAGEN DESCONTÍNUA | 32%
| DENSIDADE CAUQ | 2.4