## 030-19-CAPA
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º, inciso II)
| Nº ESTIMATIVA: | 030-19-SEORÇA-R02
| TÍTULO: | Manutenção e Modernização Elevadores da Câmara Legislativa do Distrito Federal
| Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
| NOME PROJETO: | Manutenção e Modernização Elevadores da Câmara Legislativa do Distrito Federal
| ENDEREÇO: | Praça municipal LT 05 - Brasília - DF
| PRAZO: | 12 (doze) meses, a partir da assinatura do CONTRATO, emitida pela Contratante.
| DATA: | 2020-04-15
| ORÇAMENTISTA(S): | Herbert Mesquita Loiola Mat. 973.299-3 - ART 0720190031974
DOCUMENTO E SISPROT:
| PROCESSO: | 00112-00000800/2019-17
| TABELA REFERÊNCIA: | COTAÇÃO DE MERCADO
SISOBRAS:
| OBSERVAÇÕES: | 01-Para efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do caderno de especificações onde se fizer necessário, afim de compatibilizá-los com as estimativas. 02 - Para elaboração da Planilha Estimativa,foi utilizado o caderno de especificações elaborado (37366303) que consta no processo via SEI 00112-00000800/2019-17. 03- Os custos dos serviços apresentados nesta planilha estimativa foram obtidos através de cotações de mercado. 04- Todos os impostos e taxas estão inclusos nos preços de serviços provenientes de cotação de mercado e possuíram como referência proposta de empresas especializadas. 05- O valor do B.D.I reduzido referencial praticado por esta companhia é de 10,89%,conforme demonstrativo (38731158) , sendo este percentual máximo aceitável para o objeto em tela. 06 -A elaboração do cronograma fisico-financeiro está acordado conforme reunião com a fiscalização.
| RESP. CAPA: | Herbert Mesquita Loiola
ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES:
| 030.01/2019-SEORÇA: Manutenção e Modernização Elevadores da Câmara Legislativa do Distrito Federal .............................................................................................................................. |  | 972333.05
| VALOR ESTIMADO COM BDI .................................................................................................................................. |  | 972333.05
| NOTAS: | *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060
Note on C14: NÚMERO DA ESTIMATIVA PRINCIPAL DE ACORDO COM O CONTROLE DA SEORÇA
Note on C15: O título é o nome da estimativa contendo de forma completa, porém resumida, do conteúdo orçado. No título deverá constar: Construção, Reforma, Revitalização, Ampliação, Demolição, Manutenção, Aquisição, Execução, entre outros. Se necessário poderá constar a combinação dos tipos de intervenções que constem no orçamento, por exemplo: Construção do bloco C, Ampliação do Bloco B e reforma do Bloco A da Escola ....... Observações: A descrição dada no título da estimativa auxiliará na elaboração do objeto da obra, serviço de engenharia, aquisição de materiais, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos, entre outros.
Note on C16: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on C17: O título é o nome da estimativa contendo de forma completa, porém resumida, do conteúdo orçado. No título deverá constar: Construção, Reforma, Revitalização, Ampliação, Demolição, Manutenção, Aquisição, Execução, entre outros. Se necessário poderá constar a combinação dos tipos de intervenções que constem no orçamento, por exemplo: Construção do bloco C, Ampliação do Bloco B e reforma do Bloco A da Escola ....... Observações: A descrição dada no título da estimativa auxiliará na elaboração do objeto da obra, serviço de engenharia, aquisição de materiais, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos, entre outros.
Note on C18: Endereço completo de acordo com o que estiver informado no projeto batizado pela coordenação de arquivos da DITEC OBS: 1 - Caso não tenha projeto batizado, verificar o endereço correto com a Coordenação de arquivos da DITEC. 2 - Caso sejam vários locais, informar neste campo:"DIVERSOS LOCAIS (vide planilhas estimativas parciais)". O endereço completo de cada local deverá estar informado nas nas planilhas estimativas parciais. 3-Informar também o nome da cidade onde será realizado o objeto.
Note on C19: Prazo definido pelo orçamentista consultando também o chefe do DETEC
Note on C20: Data da conclusão da estimativa
Note on C21: - Nome dos orçamentistas e os respectivos trabalhos elaborados. OBS: Todos os orçamentistas participantes (profissionais do quadro técnico ou não da NOVACAP) deverão recolher ART ou RRT e inserir os respectivos números das ART's ou RRT's nas planilhas estimativas parciais que elaborarem, bem como nas planilhas de levantamento de quantitativos, composições, coletas, curva ABC, cronograma físico-financeiro, etc, de acordo com a participação na estimativa. - Na ART ou RRT, o campo observações deverá constar o número do projeto (caso exista número) e informar também as atividades desenvolvidas. - A ART ou RRT deverá ser recolhida com antecedência a conclusão da estimativa, já definido de forma correta e completa todas as informações do que foi descrito acima, para se evitar que seja retificada.
Note on C22: Caso a demanda ainda não tenha processo informar o número do Memorando, ou Ofício, ou Carta, com SISPROT que solicitou o orçamento.
Note on C23: número do processo da licitação a que se refere a estimativa
Note on C24: Tabela de referência em vigor aprovada pela Diretoria colegiada da NOVACAP
Note on C25: Àrea informada no projeto que originou a estimativa. OBS: O orçamentista deverá confirmar a área com o projetista. Caso não seja possível levantar a área, este campo deverá ser deixado em branco
Note on C26: Neste campo o orçamentista poderá informar o que julgar necessário
Note on B30: Inserir o número da estimativa parcial e o nome da mesma.
Note on B31: Inserir o número da estimativa parcial e o nome da mesma.

## 030.01-19- ORÇ
reservado carimbo processo
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA
Nº ESTIMATIVA PARCIAL: |  | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  | DATA: | 2020-04-15
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: |  | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
ENDEREÇO: | EQNP 16/20 AE, Lotes E,F e G - CEILÂNDIA - DF | PRAÇA MUNICIPAL LT 05 - BRASÍLIA - DF |  |  | ÁREA:
ENCARGOS TRABALHISTAS: |  | INCLUSO NAS PROPOSTAS | B.D.I. : | INCLUSO NAS PROPOSTAS | TAB. REF.: | COLETA DE MERCADO
ITEM | REFER. | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
07.00.000 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
07.01.000 |  | ELEVADORES
07.01.000.001 | CCU - 07.001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DAIKEN. | MÊS | 12 | 13000 | 156000 | ok
07.01.000.002 | CCU - 07.002 | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 5 | 59100 | 295500 | ok
07.01.000.003 | CCU - 07.003 | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 19 | 10420 | 197980 | ok
07.01.000.004 | CCU - 07.004 | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 6550 | 32750 | ok
07.01.000.005 | CCU - 07.005 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 45 | 880 | 39600 | ok
07.01.000.006 | CCU - 07.006 | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 5450 | 27250 | ok
07.01.000.007 | CCU - 07.007 | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 1076.61 | 5383.05 | ok
07.01.000.008 | CCU - 07.008 | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 2100 | 10500 | ok
07.01.000.009 | CCU - 07.009 | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 1 | 28000 | 28000 | ok
07.01.000.010 | CCU - 07.010 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | UN | 5 | 4230 | 21150 | ok
07.01.000.011 | CCU - 07.011 | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | UN | 1 | 158220 | 158220 | ok
TOTAL DA ETAPA 07.00.000 | [5 empty] | 972333.05
PREÇO TOTAL GLOBAL | [5 empty] | 972333.05
Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3
Note on C7: Número da estimativa parcial de acordo com o controle da SEORÇA
Note on G7: Data da conclusão da estimativa
Note on C8: Nome dado a esta planilha estimativa parcial
Note on G8: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on C9: Endereço completo desta planilha estimativa parcial
Note on G9: Àrea informada no projeto que originou a estimativa. OBS: O orçamentista deverá confirmar a área com o projetista. Caso não seja possível levantar a área, este campo deverá ser deixado em branco
Note on C10: Encargos trabalhistas da tabela SINAPI em vigor aprovada pela Diretoria colegiada da NOVACAP
Note on E10: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on G10: Tabela de referência em vigor aprovada pela Diretoria colegiada da NOVACAP
Note on A33: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.

## 030-19-CCU
reservado carimbo processo
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  | DATA: | 2020-04-15
TÍTULO: | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
ENCARGOS TRABALHISTAS: | INCLUSO NAS PROPOSTAS | B.D.I. : | INCLUSO NAS PROPOSTAS |  | TAB. REF.: | COTAÇÃO DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UND | COEF. | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CCU - 07.001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DAIKEN. | SER.CG | MÊS |  |  | 13000
COT - 07.001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DAIKEN. | SER.CG | MÊS | 1 | 13000 | 13000
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.002 | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | SER.CG | UN |  |  | 59100
COT - 07.002 | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | SER.CG | UN | 1 | 59100 | 59100
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.003 | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | SER.CG | UN |  |  | 10420
COT - 07.003 | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | SER.CG | UN | 1 | 10420 | 10420
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.004 | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 6550
COT - 07.004 | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 6550 | 6550
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.005 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 880
COT - 07.005 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 880 | 880
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.006 | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 5450
COT - 07.006 | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 5450 | 5450
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.007 | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 1076.61
COT - 07.007 | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 1076.61 | 1076.61
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.008 | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 2100
COT - 07.008 | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 2100 | 2100
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.009 | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN |  |  | 28000
COT - 07.009 | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | SER.CG | UN | 1 | 28000 | 28000
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.010 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | SER.CG | UN |  |  | 4230
COT - 07.010 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | SER.CG | UN | 1 | 4230 | 4230
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
CCU - 07.011 | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | SER.CG | UN |  |  | 158220
COT - 07.011 | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | SER.CG | UN | 1 | 158220 | 158220
Observação: | REF: COTAÇÃO DE MERCADO
Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3
Note on G7: Data da conclusão da estimativa

## 030-19-CURVA ABC
reservado carimbo processo
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC
Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  |  | DATA: | 2020-04-15
TÍTULO: | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
ENCARGOS TRABALHISTAS: | INCLUSOS NAS PROPOSTAS |  |  | B.D.I. : | INCLUSO NAS PROPOSTAS | TAB. REF.: | COTAÇÃO DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD, | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL COM BDI | % SIMPLES DO ITEM | % ACUMULADO DO ITEM
CCU - 07.002 | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 5 | 59100 | 295500 | 30.39% | 30.39% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.003 | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 19 | 10420 | 197980 | 20.36% | 50.75% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.011 | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | UN | 1 | 158220 | 158220 | 16.27% | 67.02% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DAIKEN. | MÊS | 12 | 13000 | 156000 | 16.04% | 83.07% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.005 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 45 | 880 | 39600 | 4.073% | 87.14% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.004 | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 6550 | 32750 | 3.368% | 90.51% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.009 | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 1 | 28000 | 28000 | 2.88% | 93.39% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.006 | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 5450 | 27250 | 2.803% | 96.19% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.010 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | UN | 5 | 4230 | 21150 | 2.175% | 98.37% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.008 | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 2100 | 10500 | 1.08% | 99.45% | 972333.05 | 972333.05
CCU - 07.007 | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 1076.61 | 5383.05 | 0.5536% | 100% | 972333.05 | 972333.05
|  |  | CUSTO TOTAL |  | 972333.05 |  | 100%
Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3

## 030-19-CRO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | [6 empty] | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | [6 empty] | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | [6 empty] | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | [6 empty] | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL | [6 empty] | COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL | [6 empty] | COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [6 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [6 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  | DATA: | 2020-03-20 | Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  | DATA: | 2020-04-15 | Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  | DATA: | 2020-04-15
TÍTULO: | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18 | TÍTULO: | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18 | TÍTULO: | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ELEVADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
ENCARGOS TRABALHISTAS: | INCLUSO NAS PROPOSTAS |  |  | B.D.I. : INCLUSO NAS PROPOSTAS |  |  | ENCARGOS TRABALHISTAS: | INCLUSO NAS PROPOSTAS |  |  | B.D.I. : INCLUSO NAS PROPOSTAS |  |  | ENCARGOS TRABALHISTAS: | INCLUSO NAS PROPOSTAS |  |  | B.D.I. : INCLUSO NAS PROPOSTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MORDENIZAÇÃO E MONTAGEM) | 816333.05 | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 10% | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MORDENIZAÇÃO E MONTAGEM) | 816333.05 | 10% | 10% | 10% | 10% | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MORDENIZAÇÃO E MONTAGEM) | 816333.05 |  |  |  | 10%
|  |  | 108844.4067 | 108844.4067 | 108844.4067 | 81633.305 |  |  |  | 81633.305 | 81633.305 | 81633.305 | 81633.305 | [6 empty] | 81633.305
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | 156000 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | 156000 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) | 156000 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
| PERCENTUAL MENSAL (%) | 972333.05 | 12.53% | 12.53% | 12.53% | 9.733% |  | PERCENTUAL MENSAL (%) | 972333.05 | 9.733% | 9.733% | 9.733% | 9.733% |  | PERCENTUAL MENSAL (%) | 972333.05 | 1.337% | 1.337% | 1.337% | 9.733%
| VALOR MENSAL (R$) |  | 121844.4067 | 121844.4067 | 121844.4067 | 94633.305 |  | VALOR MENSAL (R$) |  | 94633.305 | 94633.305 | 94633.305 | 94633.305 |  | VALOR MENSAL (R$) |  | 13000 | 13000 | 13000 | 94633.305
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 12.53% | 25.06% | 37.59% | 47.33% |  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 57.06% | 66.79% | 76.52% | 86.26% |  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 87.59% | 88.93% | 90.27% | 100%
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 121844.4067 | 243688.8133 | 365533.22 | 460166.525 |  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 554799.83 | 649433.135 | 744066.44 | 838699.745 |  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 851699.745 | 864699.745 | 877699.745 | 972333.05
Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3 | [6 empty] | Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3 | [6 empty] | Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3
Note on A5: Título: PLANILHA DE COMPOSIÇÕES. OBS: Caso queira o título poderá ser mais específico, por exemplo: "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - ARQUITETURA", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO", etc.
Note on H5: Título: PLANILHA DE COMPOSIÇÕES. OBS: Caso queira o título poderá ser mais específico, por exemplo: "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - ARQUITETURA", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO", etc.
Note on O5: Título: PLANILHA DE COMPOSIÇÕES. OBS: Caso queira o título poderá ser mais específico, por exemplo: "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - ARQUITETURA", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES", "PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO", etc.
Note on G6: Data da conclusão da estimativa
Note on N6: Data da conclusão da estimativa
Note on U6: Data da conclusão da estimativa
Note on G7: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on N7: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on U7: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on E8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on F8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on G8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on L8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on M8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on N8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on S8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on T8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on U8: Informar BDI=0,00%, pois na capa já consta o valor do BDI. OBS: Este campo somente será preenchido com valor diferente de zero em situações específicas, devendo obrigatoriamente ser consultado a coordenação.
Note on A24: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.
Note on H24: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.
Note on O24: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.

## 030-19-COTAÇÃO
reservado carimbo processo
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA
Nº ESTIMATIVA PARCIAL: |  | 030-19-SEORÇA-R02 |  |  |  | DATA: | 2020-04-15
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: |  | Manutenção e Modernização Elevadores da Câmara Legislativa do Distrito Federal |  |  |  | Nº PROJETO: | PROJ-DE-114-18
CODIGO | COTAÇÃO | MATERIAL | UN | PREÇO ADOTADO | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA
COT - 07.001 | SER.CG | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DAIKEN. | MÊS | 13000 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 15000 | 13000 | 13200
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.002 | SER.CG | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 59100 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 63000 | 59100 | 86880.48
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.003 | SER.CG | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 10420 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 12000 | 10420 | 12000
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.004 | SER.CG | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 6550 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 7500 | 6550 | 8106.33
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.005 | SER.CG | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 880 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 920 | 880 | 1082.9
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.006 | SER.CG | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5450 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 6200 | 5450 | 6721.65
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.007 | SER.CG | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 1076.61 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 1450 | 1380 | 1076.61
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.008 | SER.CG | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 2100 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 2100 | 2150 | 2464.8
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.009 | SER.CG | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 28000 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 31000 | 28000 | 35100
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.010 | SER.CG | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | UN | 4230 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 4800 | 4230 | 5286.95
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
COT - 07.011 | SER.CG | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | UN | 158220 | OVER ESCAL | HONIX | OTIS
|  |  |  | NOME | PAULO RENATO | ANA PAULA | JULIANA
|  |  |  | PREÇO | 159000 | 158220 | 201733
|  |  |  | CNPJ | 10.629.386/0001-59 | 21.051.130/001-23 | 29.739.737/0009-60
|  |  |  | TELEFONE | (61)3356-1920 | (61) 3033-4017 | (61) 2102-4505
|  |  |  | DATA | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-03
Engº Herbert Mesquita Loiola ART: 0720190031974 CREA: 25130/D-DF Matrícula: 973.299-3
302970
Note on C7: Número da estimativa parcial de acordo com o controle da SEORÇA
Note on H7: Data da conclusão da estimativa
Note on C8: Nome dado a esta planilha estimativa parcial
Note on H8: NÚMERO DO PROJETO batizado pela Coordenação de arquivos da DITEC Obs.: Quando não existir o número do projeto, no início da elaboração do orçamento procurar a coordenação de arquivos da DITEC que verificará se o projeto será batizado com um número. Em último caso, este campo poderá ser deixado em branco, mas somente após ser consultado e autorizado pela coordenação de arquivos da DITEC que avaliará e decidirá.
Note on A88: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.
Note on A89: Identificação do autor da estimativa: - título profissional e nome completo; - nº do CREA ou CAU; - nº da ART ou RRT; - nº da matrícula OBS: para a entrega do orçamento não será aceito com carimbo pessoal, estes dados deverão ser digitados.

## Plan1 (hidden)
07.01.000.001 | CCU - 07.001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS NOVE ELEVADORES MARCA OTIS E UM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE THYSSEN KRUPP. | MÊS | 12 | 12379 | 148548
07.01.000.002 | CCU - 07.002 | CONTROLE PARA ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 5 | 59100 | 295500
07.01.000.003 | CCU - 07.003 | NOVOS TECLADOS PARA OS PAVIMENTOS COM VISOR PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS VVVF | UN | 19 | 9880 | 187720
07.01.000.004 | CCU - 07.004 | NOVOS TECLADOS/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO PARA ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 6235.64 | 31178.2
07.01.000.005 | CCU - 07.005 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO NOS PAVIMENTOS E NAS CABINAS COMPATIVEL COM O NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADAS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 45 | 625.13 | 28130.85
07.01.000.006 | CCU - 07.006 | ANUNCIADOR INTERNO DE CABINA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 1034.1 | 5170.5
07.01.000.007 | CCU - 07.007 | SINTÉTIZADOR DE VOZ/MENSAGEM DE VOZ AOS USUARIOS NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 65.64 | 328.2
07.01.000.008 | CCU - 07.008 | FORNECIMENTO DE NOVA FIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 5 | 3792 | 18960
07.01.000.009 | CCU - 07.009 | MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE CHAMADA NOS CINCO ELEVADORES SOCIAIS. | UN | 1 | 28080 | 28080
07.01.000.010 | CCU - 07.010 | ADEQUAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO TECLADO/POC (PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA) OCULTO E REFAZER/ADAPTAR NOVA FRENTE DA CABINA PARA RECEBER NOVO POC. | UN | 5 | 4066.89 | 20334.45
07.01.000.011 | CCU - 07.011 | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES - SMS | UN | 1 | 155179.23 | 155179.23
[5 empty] | TOTAL | 919129.43 | 1019222.6249 | SÉRIE1
[5 empty] | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | MANUTENÇÃO | 164724.8772 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731
[5 empty] | MODERNIZAÇÃO | 854497.7477 | 1019222.6249 1: 128174.6622; SÉRIE1 2: 128174.6622; SÉRIE1 3: 128174.6622; SÉRIE1 4: 128174.6622; SÉRIE1 5: 113933.033; SÉRIE1 6: 113933.033; SÉRIE1 7: 113933.033
[8 empty] | 30% |  | 30% |  |  | 40%
[8 empty] | 256349.3243 |  | 256349.3243 |  |  | 341799.0991
0.13333
854497.7477
[5 empty] | SOMA |  | 141901.7353 | 141901.7353 | 141901.7353 | 141901.7353 | 127660.1061 | 127660.1061 | 127660.1061 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 1019222.6249
[7 empty] | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 12.53% | 12.53% | 12.53% | 1.347% | 1.347% | 1.347% | 1.347% | 1.347%
[7 empty] | 13.92% | 27.85% | 41.77% | 55.69% | 68.22% | 80.74% | 93.27% | 94.61% | 95.96% | 97.31% | 98.65% | 100%
[5 empty] | TOTAL | 919129.43 | 1019222.6249 1: 1019222.6249; SÉRIE1 2: SÉRIE2
[5 empty] | MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | MANUTENÇÃO | 164724.8772 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731
[5 empty] | MODERNIZAÇÃO | 854497.7477 | 128174.6622 | 128174.6622 | 128174.6622 | 128174.6622 | 56966.5165 | 56966.5165 | 56966.5165 |  |  |  |  | 170899.5495
[8 empty] | 30% |  | 30% |  |  | 20% |  |  |  |  | 20%
[8 empty] | 256349.3243 |  | 256349.3243 |  |  | 341799.0991
0.066667
683598.1982
[5 empty] | SOMA |  | 141901.7353 | 141901.7353 | 141901.7353 | 141901.7353 | 70693.5896 | 70693.5896 | 70693.5896 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 13727.0731 | 184626.6226 | 1019222.6249
[7 empty] | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 6.936% | 6.936% | 6.936% | 1.347% | 1.347% | 1.347% | 1.347% | 18.11%
[7 empty] | 13.92% | 27.85% | 41.77% | 55.69% | 62.63% | 69.56% | 76.5% | 77.85% | 79.19% | 80.54% | 81.89% | 100%
[7 empty] | 0.13923 | 0.13923 | 0.13923 | 0.13923 | 0.06936 | 0.06936 | 0.06936 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.18114