## Planilha sem desoneração
ESTIMATIVA de CUSTOS - OBRA de INFRAESTRUTURA
SSN 000/23 sem DESONERAÇÃO em atualização ao SSN 000/22
| Nº do Orçamento : |  |  |  | Local da Entrada :
| SSN 000/23 sem DESONERAÇÃO em atualização ao SSN 000/22 |  |  |  | Administração Regional de Ceilândia - RA IX
| Nº do Processo : |  |  |  | Data de Cadastro : |  |  | BDI %_sem Desoneração
| SEI 00390-00008201/2017-47 (GDF-Sistema Eletrônico de Informações) |  |  |  | 2023-03-30 |  |  | 110.7%
| Objeto : |  |  |  | Data-base : |  |  | SINAPI_Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
| Projeto de Sistema Viário de Rota Acessível e Mobilidade |  |  |  | SINAPI_Dez/ 2022
| Local : |  |  |  | Data-base : |  |  | SICRO_Sistema de Custos Referenciais de Obras
| QNP 22 e Entorno Imediato, Ceilândia/ DF |  |  |  | SICRO_Out/ 2022
| Duração da Obra : |  |  |  | Data-base : |  |  | ANP_Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
| 150 dias para execução da obra |  |  |  | ANP_Dez/2022
Item: 1 |  |  | DEMOLIÇÃO/ LIMPEZA |  |  |  |  | SIV 130/2018 - DEMOLIÇÃO | DWG_SEI 91187458
Item: |  |  | DEMOLIÇÃO de PASSEIOS em CONCRETO |  | 159794.0956
1 .1 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 7255 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .1 | .1 | composição de preço | 1600436M/SICRO | Demolição de concreto simples | m3 | 362.75 |  | 387.13 | 140431.4075
1 .1 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 544.125 |  | 5.36 | 2916.51
1 .1 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 10610.4375 |  | 1.55 | 16446.1781
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 159794.0956
Item: |  |  | DEMOLIÇÃO de PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | 201360.5295
1 .2 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 9876 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .2 | .1 | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m2 | 9876 |  | 17.72 | 175002.72
1 .2 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 740.7 |  | 5.36 | 3970.152
1 .2 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 14443.65 |  | 1.55 | 22387.6575
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 201360.5295
Item: |  |  | DEMOLIÇÃO de MEIOS-FIOS |  | 119819.5737
1 .3 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 5899 |  | (m) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .3 | .1 | composição de preço | 1600436M/SICRO | Demolição de concreto simples | m3 | 253.657 |  | 387.13 | 98198.2344
1 .3 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 607.597 |  | 5.36 | 3256.7199
1 .3 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 11848.1415 |  | 1.55 | 18364.6193
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 119819.5737
Item: |  |  | DEMOLIÇÃO de PISO em BLOCO INTERTRAVADO |  | 11946.5634
1 .4 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 452 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .4 | .1 | composição de preço | 1600436M/SICRO | Demolição de concreto simples | m3 | 27.12 |  | 387.13 | 10498.9656
1 .4 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 40.68 |  | 5.36 | 218.0448
1 .4 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 793.26 |  | 1.55 | 1229.553
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 11946.5634
Item: |  |  | LIMPEZA de TERRENO |  | 64006.7085
1 .5 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 11214 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .5 | .1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | m2 | 11214 |  | 0.37 | 4149.18
1 .5 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 1682.1 |  | 5.36 | 9016.056
1 .5 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 32800.95 |  | 1.55 | 50841.4725
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 64006.7085
Item: |  |  | NIVELAMENTO de POÇO de VISITA |  | 8176.04
1 .6 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 46 |  | (un)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .6 | .1 | composição de preço | 06-21-00M/PMSP | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un | 46 |  | 177.74 | 8176.04
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 8176.04
Item: |  |  | RELOCAÇÃO de BOCAS de LOBO |  | 69503.5108
1 .7 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 16 |  | (un) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
|  | DEMOLIÇÃO de BOCA de LOBO | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
1 .7 | .1 | composição de preço | 1600436M/SICRO | Demolição de concreto simples | m3 | 14.72 |  | 387.13 | 5698.5536
1 .7 | .2 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 35.328 |  | 5.36 | 189.3581
1 .7 | .3 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 688.896 |  | 1.55 | 1067.7888
EXECUÇÃO de BOCA de LOBO
1 .7 | .4 | composição de preço | 06-22-03M/PMSP | Boca de lobo simples com meio fio vazado/chapéu | un | 16 |  | 2429.87 | 38877.92
|  | Peso carregado_BOTA FORA de material excedente da escavação | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
1 .7 | .5 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 70.56 |  | 5.36 | 378.2016
1 .7 | .6 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 1375.92 |  | 1.55 | 2132.676
|  | EXECUÇÃO de REDE 600 mm estendido à boca de lobo |  |  | 33.7 |  | (m) | 23.7 | DMT (km)_Novacap
1 .7 | .7 | SINAPI | 101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m3 | 4.8303 |  | 330.01 | 1594.0602
1 .7 | .8 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 7.2455 |  | 5.36 | 38.8359
1 .7 | .9 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 171.7185 |  | 1.55 | 266.1638
1 .7 | .10 | SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m3 | 99.4159 |  | 5.97 | 593.5131
1 .7 | .11 | SINAPI | 90092 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 HP), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m3 | 4.8303 |  | 5.9 | 28.499
1 .7 | .12 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m3 | 12.3894 |  | 51.04 | 632.3533
1 .7 | .13 | SINAPI | 93367 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | m3 | 73.3064 |  | 20.15 | 1477.1232
1 .7 | .14 | SINAPI | 101576 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. AF_08/2020 | m2 | 106.5688 |  | 47.67 | 5080.1327
1 .7 | .15 | SINAPI | 101578 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. AF_08/2020 | m2 | 7.1049 |  | 39.75 | 282.4213
1 .7 | .16 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015 | m | 33.7 |  | 303.88 | 10240.756
1 .7 | .17 | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018 | m | 33.7 |  | 5.72 | 192.764
|  | Peso carregado_BOTA FORA de material excedente da escavação | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
1 .7 | .18 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 20.5814 |  | 5.36 | 110.3165
1 .7 | .19 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 401.3379 |  | 1.55 | 622.0738
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 69503.5108
Item: |  |  | RELOCAÇÃO de PLACA de SINALIZAÇÃO |  | 295.245
1 .8 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 27 |  | (un)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
1 .8 | .1 | composição de preço | 5213364M/SICRO | Remoção de placa de sinalização | m2 | 14.58 |  | 20.25 | 295.245
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 295.245
[8 empty] | Soma total_ DEMOLIÇÃO/ LIMPEZA | 634902.2664
Item: 2 |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) | DWG_SEI 19889377
Item: |  |  | EXECUÇÃO de PASSEIOS em CONCRETO SEMI POLIDO |  | 1098775.2843
2 .1 |  |  | Quantidade informada no projeto |  | 15065 |  | (m2)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
LOCAÇÃO
2 .1 | .1 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 7532.5 |  | 0.38 | 2862.35
|  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .1 | .2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 1657.15 |  | 2.14 | 3546.301
2 .1 | .3 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 2485.725 |  | 5.36 | 13323.486
2 .1 | .4 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 48471.6375 |  | 1.55 | 75131.0381
REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO
2 .1 | .5 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 15065 |  | 2.33 | 35101.45
|  | BASE em LASTRO de BRITA com espessura mínima de 3 cm | [5 empty] | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .1 | .6 | SINAPI | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m3 | 451.95 |  | 285.67 | 129108.5565
2 .1 | .7 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 677.925 |  | 5.36 | 3633.678
2 .1 | .8 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 16066.8225 |  | 1.55 | 24903.5749
PISO em CONCRETO de 8 cm de espessura
2 .1 | .9 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m3 | 1205.2 |  | 664.02 | 800276.904
MÁQUINAS de POLIMENTO
2 .1 | .10 | SINAPI | 95283 | Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. AF_09/2016 | CHI | 864.9268 |  | 0.6 | 518.9561
2 .1 | .11 | SINAPI | 95282 | Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. AF_09/2016 | CHP | 1291.2814 |  | 8.03 | 10368.9897
[8 empty] | Soma parcial | 1098775.2843
Item: |  |  | EXECUÇÃO de TRAVESSIA ELEVADA em PAV. RÍGIDO |  | 504566.0755
2 .2 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 2903 |  | (m2)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
LOCAÇÃO
2 .2 | .1 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 725.75 |  | 0.38 | 275.785
|  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .2 | .2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 580.6 |  | 2.14 | 1242.484
2 .2 | .3 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 870.9 |  | 5.36 | 4668.024
2 .2 | .4 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 16982.55 |  | 1.55 | 26322.9525
REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO
2 .2 | .5 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 2903 |  | 2.33 | 6763.99
RAMPAS e PLATAFORMA
2 .2 | .6 | SINAPI | 97106 | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), fck = 40 mpa, camada com espessura de 20,0 cm. AF_11/2017 | m2 | 2903 |  | 160.28 | 465292.84
[8 empty] | Soma parcial | 504566.0755
Item: |  |  | EXECUÇÃO de PISO em PLACAS de CONCRETO 40x40cm |  | 324757.5393
2 .3 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 1232 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
LOCAÇÃO
2 .3 | .1 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 616 |  | 0.38 | 234.08
|  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .3 | .2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 162.624 |  | 2.14 | 348.0154
2 .3 | .3 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 221.76 |  | 5.36 | 1188.6336
2 .3 | .4 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 4324.32 |  | 1.55 | 6702.696
REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO
2 .3 | .5 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 1232 |  | 2.33 | 2870.56
|  | BASE em LASTRO de BRITA com espessura mínima de 3 cm | [5 empty] | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .3 | .6 | SINAPI | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m3 | 36.96 |  | 285.67 | 10558.3632
2 .3 | .7 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 55.44 |  | 5.36 | 297.1584
2 .3 | .8 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 1313.928 |  | 1.55 | 2036.5884
BASE em LASTRO de CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL
2 .3 | .9 | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016 | m2 | 1232 |  | 37.5 | 46200
|  | PISO em PLACA de CONCRETO 40 x 40 | [5 empty] | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .3 | .10 | composição de preço | 03137M/ORSE | Piso concredur (ou fulget), cor natural (concredur) / cores diversas (fulget), dimensões: 33 x 33 cm (concredur) / 40 x 40 cm (fulget), aplicado com argamassa industrializada AC-III (exclusive regularização de base ou similar) | m2 | 1232 |  | 203.22 | 250367.04
2 .3 | .11 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 93.94 |  | 5.36 | 503.5184
2 .3 | .12 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 2226.378 |  | 1.55 | 3450.8859
[8 empty] | Soma parcial | 324757.5393
Item: |  |  | EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 129648.1744
2 .4 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 825 |  | (m2) | 6 | 137.5
|  | Função | Espessura | Camadas (com base nos dados obtidos pela DIATEC) |  |  |  | DIATEC/DEINFRA/DU
|  | Capa (m) | 0.05 | CBUQ Faixa "C" com CAP 30/45 |  |  |  | Obs.: SEI_GDF - 86468494 - Despacho/GDF
|  | (L/m2) | 0 | Pintura de Ligação com emulsão asfáltica _RR 2C (DNIT 145/2014-ES)_(0,0 L/m²)
|  | (L/m2) | 0 | Imprimação com asfalto diluído_CM-30 (DNIT 144/2014-ES)_(0 L/m²)
|  | Base H1 (m) | 0.12 | Base de Brita Graduada BGS - CBR >= 80% |  |  |  | Com base nas formulas e ábacos do metodo utilizado, temos a seguinte estrutura:
|  | Sub-base H2 (m) | 0.19 | Sub-Base Granular CBR >= 40%
|  | Sub-Leito H3 (m) | 0.15 | Regularização e Compactação do Subleito
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
CADASTRO
2 .4 | .1 | composição de preço | 01-10-00M/PMSP | Levantamento planialtimétrico cadastral | m2 | 825 |  | 0.37 | 305.25
LOCAÇÃO
2 .4 | .2 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 137.5 |  | 0.38 | 52.25
|  | TERRAPLENAGEM |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | 137.5 | 6 | Largura média de terraplenagem_(m) | 825 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .4 | . | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 0 |  | 2.14 | 0
Peso carregado_TRANSPORTE INTERNO na OBRA - até 1 km
2 .4 | . | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 0 |  | 5.36 | 0
2 .4 | . | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.55 | 0
|  | Peso carregado_BOTA FORA de material excedente da escavação | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .4 | . | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 0 |  | 5.36 | 0
2 .4 | . | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.55 | 0
ATERRO
2 .4 | . | SINAPI | 101137 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3) e caminhão basculante de 10m3, DMT até 200m. AF_07/2020 | m3 | 0 |  | 13.72 | 0
|  | TERRAPLENAGEM |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
[5 empty] | 825 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .4 | .3 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 420.75 |  | 2.14 | 900.405
2 .4 | .4 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 631.125 |  | 5.36 | 3382.83
2 .4 | .5 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 12306.9375 |  | 1.55 | 19075.7531
|  | REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
Regularização e Compactação do Subleito
2 .4 | .6 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 825 |  | 2.33 | 1922.25
|  | SUB-BASE GRANULAR |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | Sub-Base Granular CBR >= 40% |  |  | 825 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .4 | .7 | SINAPI | 101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | m3 | 156.75 |  | 26.32 | 4125.66
2 .4 | .8 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 235.125 |  | 5.36 | 1260.27
2 .4 | .9 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 5572.4625 |  | 1.55 | 8637.3169
|  | BASE de BRITA GRADUADA |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | Base de Brita Graduada BGS - CBR >= 80% |  |  | 825 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .4 | .10 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m3 | 99 |  | 275.84 | 27308.16
2 .4 | .11 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 148.5 |  | 5.36 | 795.96
2 .4 | .12 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 3519.45 |  | 1.55 | 5455.1475
|  | IMPRIMAÇÃO |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | 137.5 | 6 | Largura média de imprimação_(m) | 825 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
Imprimação com asfalto diluído_CM-30 (DNIT 144/2014-ES)_(0 L/m²)
2 .4 | . | composição de preço | 96401M/SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_11/2019 (exclusive produto betuminoso) | m2 |  |  | 0.98 | 0
2 .4 | . | ANP | ANP-CM 30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | t | 0 |  | 6614.51 | 0
2 .4 | . | SINAPI | 102332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.88 | 0
|  | PINTURA de LIGAÇÃO |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | 137.5 | 6 | Largura média de pintura_(m) | 825 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
Pintura de Ligação com emulsão asfáltica _RR 2C (DNIT 145/2014-ES)_(0,0 L/m²)
2 .4 | . | composição de preço | 96402M/SINAPI | Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 (exclusive produto betuminoso) | m2 |  |  | 0.8 | 0
2 .4 | . | ANP | ANP-RR 2C | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C | t | 0 |  | 4185.63 | 0
2 .4 | . | SINAPI | 102332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.88 | 0
|  | CAPA de CBUQ |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | CBUQ Faixa "C" com CAP 30/45 |  |  | 825 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .4 | .13 | composição de preço | 4011463M/SICRO | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso) | t | 99 |  | 246.37 | 24390.63
2 .4 | .14 | ANP | ANP-CAP 30/45 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | t | 5.5638 |  | 5104.34 | 28399.5269
2 .4 | .15 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 2346.3 |  | 1.55 | 3636.765
[8 empty] | Soma parcial | 129648.1744
Item: |  |  | EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO em BLOCO INTERTRAVADO |  | 362978.596
2 .5 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 2048 |  | (m2) | 6 | 341.3333
|  | Função | Espessura | Camadas (com base nos dados obtidos pela DIATEC) |  |  |  | DIATEC/DEINFRA/DU
|  | Bloco (m) | 0.06 | Bloco Intertravado fck>= 35 Mpa |  |  |  | Obs.: (SEI_GDF - 86468494 - Despacho) Despacho/GDF
|  | Areia (m) | 0.05 | Base Camada de Assentamento de Areia
|  | Base H1 (m) | 0 | 0 |  |  |  | Com base nas formulas e ábacos do metodo utilizado, temos a seguinte estrutura:
|  | Sub-base H2 (m) | 0.18 | Sub Base de Brita Graduada - CBR >= 80%
|  | Sub-Leito H3 (m) | 0.15 | Regularização e Compactação do Subleito
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
CADASTRO
2 .5 | .1 | composição de preço | 01-10-00M/PMSP | Levantamento planialtimétrico cadastral | m2 | 2048 |  | 0.37 | 757.76
LOCAÇÃO
2 .5 | .2 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 341.3333 |  | 0.38 | 129.7067
|  | TERRAPLENAGEM |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
[5 empty] | 2048 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .5 | . | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 0 |  | 2.14 | 0
Peso carregado_TRANSPORTE INTERNO na OBRA - até 1 km
2 .5 | . | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 0 |  | 5.36 | 0
2 .5 | . | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.55 | 0
|  | Peso carregado_BOTA FORA de material excedente da escavação | [5 empty] | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .5 | . | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 0 |  | 5.36 | 0
2 .5 | . | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 0 |  | 1.55 | 0
ATERRO
2 .5 | . | SINAPI | 101137 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3) e caminhão basculante de 10m3, DMT até 200m. AF_07/2020 | m3 | 0 |  | 13.72 | 0
|  | TERRAPLENAGEM |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
[5 empty] | 2048 |  | (m2) | 19.5 | _DMT Bota Fora (km)
2 .5 | .3 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 901.12 |  | 2.14 | 1928.3968
2 .5 | .4 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 1351.68 |  | 5.36 | 7245.0048
2 .5 | .5 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 26357.76 |  | 1.55 | 40854.528
|  | REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | Regularização e Compactação do Subleito |  |  | 2048 |  | (m2)
2 .5 | .6 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 2048 |  | 2.33 | 4771.84
|  | SUB-BASE de BRITA GRADUADA |  |  | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | Sub Base de Brita Graduada - CBR >= 80% |  |  | 2048 |  | (m2) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .5 | .7 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m3 | 368.64 |  | 275.84 | 101685.6576
2 .5 | .8 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 552.96 |  | 5.36 | 2963.8656
2 .5 | .9 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 13105.152 |  | 1.55 | 20312.9856
|  | BLOCO INTERTRAVADO de 6 cm |  | º Pavimento Intertravado_(Bloco de concreto "com resistência ao trafégo leve") | sem acréscimo de largura do pavimento
|  | Bloco Intertravado fck>= 35 Mpa |  |  | 2048 |  | (m2)
2 .5 | .10 | SINAPI | 92393 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | m2 | 2048 |  | 78.87 | 161525.76
|  | BLOCO INTERTRAVADO_Bloco de concreto | [5 empty] | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .5 | .11 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 300.0435 |  | 5.36 | 1608.233
2 .5 | .12 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 7111.0302 |  | 1.55 | 11022.0968
|  | AREIA e PÓ de PEDRA | [5 empty] | 23.7 | _DMT Novacap (km)
2 .5 | .13 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 194.1504 |  | 5.36 | 1040.6461
2 .5 | .14 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 4601.3645 |  | 1.55 | 7132.1149
[8 empty] | Soma parcial | 362978.596
Item |  |  | EXECUÇÃO de SINALIZAÇÃO TÁTIL de ALERTA_40x40cm |  | 39355.8
2 .6 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 220 |  | (m2)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .6 | .1 | composição de preço | 29.4.4 C4624M/SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC (concreto) esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) | m2 | 220 |  | 178.89 | 39355.8
[8 empty] | Soma parcial | 39355.8
Item |  |  | EXECUÇÃO de SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL _40x40cm |  | 30590.19
2 .7 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 171 |  | (m2)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .7 | .1 | composição de preço | 29.4.4 C4624M/SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC (concreto) esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) | m2 | 171 |  | 178.89 | 30590.19
[8 empty] | Soma parcial | 30590.19
Item |  |  | EXECUÇÃO de CORDÃO de CONCRETO |  | 382360.56
2 .8 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 9448 |  | (m) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .8 | .1 | composição de preço | 94273M1/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) tipo cordão, em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 12 x 7 x 20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)(fornecimento e instalação) | m | 9448 |  | 40.47 | 382360.56
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 382360.56
Item |  |  | EXECUÇÃO de MEIO-FIO |  | 389510.62
2 .9 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 6793 |  | (m) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .9 | .1 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 6793 |  | 57.34 | 389510.62
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 389510.62
Item |  |  | EXECUÇÃO de MEIO-FIO CHANFRADO |  | 2867
2 .10 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 50 |  | (m) | 23.7 | _DMT Novacap (km)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .10 | .1 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 50 |  | 57.34 | 2867
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 2867
[8 empty] | Soma total_ EXECUÇÃO | 3265409.8395
Item: 3 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO |  |  | DWG_SEI 19889377
Item |  |  | EXECUÇÃO de LIXEIRA DUPLA |  | 19212.75
3 .1 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 15 |  | (un)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
3 .1 | .1 | SINAPI | 103310 | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 L, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. AF_11/2021 | un | 15 |  | 1280.85 | 19212.75
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 19212.75
Item |  |  | EXECUÇÃO de PARACICLO_Padrão SEDHAB |  | 1057.85
3 .2 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 5 |  | (un)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
3 .2 | .1 | composição de preço | 9247M/ORSE | Tubo de aço inox D=50mm para bicicletário (paraciclo) dimensão H=75cm, L=95cm, fixado em base de concreto (padrão SEGETH, item 7.3, mobiliário urbano, guia de urbanização 2017, 1ª edição) (fornecimento e instalação) | un | 5 |  | 211.57 | 1057.85
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 1057.85
Item |  |  | EXECUÇÃO de BANCOS em CONCRETO |  | 33931.1
3 .3 |  |  | Projeto ARQUIVO DIGITAL (.DWG) |  | 35 |  | (un)
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
3 .3 | .1 | composição de preço | 5510M/NOVACAP | Banco em concreto 2 x 0,50 x 0,55 (m) - padrão SEGETH (SEDUH) | un | 35 |  | 969.46 | 33931.1
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 33931.1
[8 empty] | Soma total_ MOBILIÁRIO URBANO | 54201.7
Item: 4 |  |  | CONTROLES, ENSAIOS, RCC e ART
Item |  |  | CONTROLES e ENSAIOS |  | 66317.054
4.3 |  |  | Obs.: verificar a descrição dos serviços
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
CONTROLE TECNOLÓGICO de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO para "as built"
4.3 | .1 | composição de preço | 01-09-00M/PMSP | Levantamento planimétrico cadastral | m2 | 22464 |  | 0.33 | 7413.12
4.3 | .2 | composição de preço | 01-10-00M/PMSP | Levantamento planialtimétrico cadastral | m2 | 22464 |  | 0.37 | 8311.68
ENSAIOS de LABORATÓRIO e ART
4.3 | .3 | composição atualizada | 74021/3M_SINAPI | Ensaios de regularização do subleito | m2 | 22073 |  | 1.24 | 27370.52
4.3 | .4 | composição atualizada | 74021/6M_SINAPI | Ensaios de base estabilizada granulometricamente | m3 | 1113.3 |  | 2.38 | 2649.654
4.3 | .5 | composição atualizada | 74022/30M_SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto | un | 24 |  | 197.89 | 4749.36
4.3 | .6 | composição atualizada | 74022/58M_SINAPI | Ensaio de abatimento do tronco de cone | un | 201 |  | 78.72 | 15822.72
Obs.: ver as composições atualizadas Nº 10 | [7 empty] | Soma parcial | 66317.054
Item |  |  | RESÍDUOS da CONSTRUÇÃO CIVIL e ART |  | 125513.4993
4.4 |  |  | Obs.: verificar a descrição dos serviços
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
4.4 | .1 | CPU_ADASA | e-RCC_S | Disposição final de resíduos da construção civil segregados | t | 7620.7614 |  | 12.23 | 93201.9123
4.4 | .2 | CPU_ADASA | e-RCC_PG | Disposição final de resíduos de podas e galhadas | t | 1682.1 |  | 19.07 | 32077.647
4.4 | .3 | CREA/DF | Talela A_ ART Faixa 2 | Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º ) - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2022_CONFEA por meio da Decisão Plenária nº 1.513, de 27 de setembro de 2021) | un | 1 |  | 233.94 | 233.94
[8 empty] | Soma parcial | 125513.4993
[8 empty] | Soma total_ CONTROLES, ENSAIOS, RCC e ART | 191830.5533
Item: 5 |  |  | TRÂNSITO
Item |  |  | SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO |  | 2250
5.1 |  |  | Obs.: verificar a descrição dos serviços
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
5.1 | .1 | composição de preço | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | Sinalização de trânsito noturna | m | 600 |  | 3.75 | 2250
|  |  | OBS.: |  |  |  |  | Soma parcial | 2250
[8 empty] | Soma total_ TRÂNSITO | 2250
Item: 6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
Item |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 244644.578
6.1 |  |  | Obs.: verificar a descrição dos serviços
\
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
6.1 | .1 | composição de preço | CCU - 02.008/NOVACAP | Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada - fornecimento e instalação (ref: 74209/1 SINAPI JAN 2020) | m2 | 12 |  | 421.53 | 5058.36
6.1 | .2 | composição de preço | CCU - 02.008/NOVACAP | Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada - fornecimento e instalação (ref: 74209/1 SINAPI JAN 2020)_(GDF_Governo DF) | m2 | 1.6 |  | 421.53 | 674.448
6.1 | .3 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 | m2 | 30 |  | 1055.32 | 31659.6
6.1 | .4 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016 | m2 | 18 |  | 1113.59 | 20044.62
6.1 | .5 | SINAPI | 90779 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | h | 220 |  | 157.79 | 34713.8
6.1 | .6 | SINAPI | 94295 | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 5 |  | 8334.88 | 41674.4
6.1 | .7 | SINAPI | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 5 |  | 4114.23 | 20571.15
6.1 | .8 | SINAPI | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 880 |  | 25.97 | 22853.6
6.1 | .9 | SINAPI | 6259 | Caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 220 |  | 251.9 | 55418
6.1 | .10 | SINAPI | 93415 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 440 |  | 12.6 | 5544
6.1 | .11 | SINAPI | 93416 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 440 |  | 0.39 | 171.6
6.1 | .12 | INSUMO | 10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | mês | 5 |  | 1200 | 6000
6.1 | .13 | INSUMO | 44480 | Tarifa "A" entre 0 e 20 m3 fornecimento d'água | m3 | 20 |  | 13.05 | 261
[8 empty] | Soma parcial | 244644.578
[8 empty] | Soma total_ ADMINISTRAÇÃO | 244644.578
[8 empty] | % Porcentagem da Administração Local | 4.75%
RESUMO
RESUMO dos MATERIAIS BETUMINOSOS
ITEM |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM
2 .4 | . | ANP | ANP-CM 30 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | t | 0 |  | 6614.51 | 0
2 .4 | . | ANP | ANP-RR 2C | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C | t | 0 |  | 4185.63 | 0
2 .4 | .14 | ANP | ANP-CAP 30/45 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | t | 5.5638 |  | 5104.34 | 28399.5269
[8 empty] | Soma total dos materiais betuminosos com BDI (BENEFÍCIOS e DESPESAS INDIRETAS) | 28399.5269
DETALHAMENTO do VALOR FINAL da ESTIMATIVA de PREÇOS
Obras de menor complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios-Fios e Obras Correlatas).
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  | QTDE |  |  | BDI % | CUSTO TOTAL do ITEM
1 |  | BDI de 17,34 % referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos |  |  | 4364839.4103 |  |  | 17.34% | 756863.1537
[8 empty] | Soma parcial | 756863.1537
[7 empty] | TOTAL PARCIAL, exceto os materiais betuminosos | 4364839.4103
[7 empty] | Total dos materiais betuminosos | 28399.5269
[7 empty] | BDI de 17,34 % referente ao total parcial da estimativa, exceto os materiais betuminosos | 756863.1537
[7 empty] | Total Final Orçamento com BDI | 5150102.091
Os quantitativos de serviço devem ser aferidos antes do início das obras
OBRA DE INFRAESTRUTURA |  | km | DMT - Distâncias Médias de Transporte |  | obs.: as rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a nbr 9050, e preferencialmente de acordo com o guia de ubernização elaborado pela segeth.
|  | 19.5 | DMT Bota Fora (km) - Vila Estrutural/ DF
|  | 23.7 | DMT NOVACAP (km) - Brasília/ DF

## cur.6
CURVA ABC de SERVIÇO - OBRA de INFRAESTRUTURA
SSN 000/23 sem DESONERAÇÃO em atualização ao SSN 000/22
Administração Regional de Ceilândia - RA IX
Projeto de Sistema Viário de Rota Acessível e Mobilidade
SINAPI_Dezembro/2022 - SICRO_Outubro/2022 - ANP_Dezembro/2022
CRONOGRAMA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO do SERVIÇO | UN. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL do ITEM | % | % Acumulada | Classificação
1 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m3 | 1205.2 | 664.02 | 800276.904 | 19.29% | 19.29% | A
2 | SINAPI | 97106 | Execução de pavimento de concreto simples (PCS), fck = 40 mpa, camada com espessura de 20,0 cm. AF_11/2017 | m2 | 2903 | 160.28 | 465292.84 | 11.22% | 30.51% | A
3 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 6843 | 57.34 | 392377.62 | 9.458% | 39.96% | A
4 | composição de preço | 94273M1/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) tipo cordão, em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 12 x 7 x 20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)(fornecimento e instalação) | m | 9448 | 40.47 | 382360.56 | 9.217% | 49.18% | A
5 | SINAPI | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada txkm, DMT até 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020 | t.km | 237440.4042 | 1.55 | 368032.6265 | 8.871% | 58.05% | B
6 | composição de preço | 1600436M/SICRO | Demolição de concreto simples | m3 | 658.247 | 387.13 | 254827.1611 | 6.142% | 64.19% | B
7 | composição de preço | 03137M/ORSE | Piso concredur (ou fulget), cor natural (concredur) / cores diversas (fulget), dimensões: 33 x 33 cm (concredur) / 40 x 40 cm (fulget), aplicado com argamassa industrializada AC-III (exclusive regularização de base ou similar) | m2 | 1232 | 203.22 | 250367.04 | 6.035% | 70.23% | B
8 | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m2 | 9876 | 17.72 | 175002.72 | 4.218% | 74.45% | B
9 | SINAPI | 92393 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | m2 | 2048 | 78.87 | 161525.76 | 3.894% | 78.34% | B
10 | SINAPI | 101624 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m3 | 488.91 | 285.67 | 139666.9197 | 3.367% | 81.71% | C
11 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m3 | 467.64 | 275.84 | 128993.8176 | 3.109% | 84.82% | C
12 | CPU_ADASA | e-RCC_S | Disposição final de resíduos da construção civil segregados | t | 7620.7614 | 12.23 | 93201.9123 | 2.247% | 87.06% | C
13 | composição de preço | 29.4.4 C4624M/SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC (concreto) esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) | m2 | 391 | 178.89 | 69945.99 | 1.686% | 88.75% | C
14 | SINAPI | 100990 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/ 128 hp) e descarga livre (unidade: t). AF_07/2020 | t | 11568.1908 | 5.36 | 62005.5027 | 1.495% | 90.24% | C
15 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m2 | 22073 | 2.33 | 51430.09 | 1.24% | 91.48% | C
16 | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016 | m2 | 1232 | 37.5 | 46200 | 1.114% | 92.6% | C
17 | composição de preço | 06-22-03M/PMSP | Boca de lobo simples com meio fio vazado/chapéu | un | 16 | 2429.87 | 38877.92 | 0.9371% | 93.53% | C
18 | composição de preço | 5510M/NOVACAP | Banco em concreto 2 x 0,50 x 0,55 (m) - padrão SEGETH (SEDUH) | un | 35 | 969.46 | 33931.1 | 0.8179% | 94.35% | C
19 | CPU_ADASA | e-RCC_PG | Disposição final de resíduos de podas e galhadas | t | 1682.1 | 19.07 | 32077.647 | 0.7732% | 95.13% | C
20 | ANP | ANP-CAP 30/45 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | t | 5.5638 | 5104.34 | 28399.5269 | 0.6846% | 95.81% | C
21 | composição atualizada | 74021/3M_SINAPI | Ensaios de regularização do subleito | m2 | 22073 | 1.24 | 27370.52 | 0.6598% | 96.47% | C
22 | composição de preço | 4011463M/SICRO | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso) | t | 99 | 246.37 | 24390.63 | 0.5879% | 97.06% | C
23 | SINAPI | 103310 | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 L, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. AF_11/2021 | un | 15 | 1280.85 | 19212.75 | 0.4631% | 97.52% | C
24 | composição atualizada | 74022/58M_SINAPI | Ensaio de abatimento do tronco de cone | un | 201 | 78.72 | 15822.72 | 0.3814% | 97.9% | C
25 | SINAPI | 95282 | Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. AF_09/2016 | CHP | 1291.2814 | 8.03 | 10368.9897 | 0.2499% | 98.15% | C
26 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015 | m | 33.7 | 303.88 | 10240.756 | 0.2468% | 98.4% | C
27 | composição de preço | 01-10-00M/PMSP | Levantamento planialtimétrico cadastral | m2 | 25337 | 0.37 | 9374.69 | 0.226% | 98.63% | C
28 | composição de preço | 06-21-00M/PMSP | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un | 46 | 177.74 | 8176.04 | 0.1971% | 98.82% | C
29 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). AF_07/2020 | m3 | 3722.244 | 2.14 | 7965.6022 | 0.192% | 99.01% | C
30 | composição de preço | 01-09-00M/PMSP | Levantamento planimétrico cadastral | m2 | 22464 | 0.33 | 7413.12 | 0.1787% | 99.19% | C
31 | SINAPI | 101576 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. AF_08/2020 | m2 | 106.5688 | 47.67 | 5080.1327 | 0.1225% | 99.32% | C
32 | composição atualizada | 74022/30M_SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto | un | 24 | 197.89 | 4749.36 | 0.1145% | 99.43% | C
33 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | m2 | 11214 | 0.37 | 4149.18 | 0.1% | 99.53% | C
34 | SINAPI | 101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | m3 | 156.75 | 26.32 | 4125.66 | 0.09945% | 99.63% | C
35 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | m | 9353.0833 | 0.38 | 3554.1717 | 0.08567% | 99.72% | C
36 | composição atualizada | 74021/6M_SINAPI | Ensaios de base estabilizada granulometricamente | m3 | 1113.3 | 2.38 | 2649.654 | 0.06387% | 99.78% | C
37 | composição de preço | 1.8.6 C2949M/SEINFRA | Sinalização de trânsito noturna | m | 600 | 3.75 | 2250 | 0.05424% | 99.83% | C
38 | SINAPI | 101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m3 | 4.8303 | 330.01 | 1594.0602 | 0.03842% | 99.87% | C
39 | SINAPI | 93367 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | m3 | 73.3064 | 20.15 | 1477.1232 | 0.03561% | 99.91% | C
40 | composição de preço | 9247M/ORSE | Tubo de aço inox D=50mm para bicicletário (paraciclo) dimensão H=75cm, L=95cm, fixado em base de concreto (padrão SEGETH, item 7.3, mobiliário urbano, guia de urbanização 2017, 1ª edição) (fornecimento e instalação) | un | 5 | 211.57 | 1057.85 | 0.0255% | 99.93% | C
41 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m3 | 12.3894 | 51.04 | 632.3533 | 0.01524% | 99.95% | C
42 | SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m3 | 99.4159 | 5.97 | 593.5131 | 0.01431% | 99.96% | C
43 | SINAPI | 95283 | Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. AF_09/2016 | CHI | 864.9268 | 0.6 | 518.9561 | 0.01251% | 99.98% | C
44 | composição de preço | 5213364M/SICRO | Remoção de placa de sinalização | m2 | 14.58 | 20.25 | 295.245 | 0.007117% | 99.98% | C
45 | SINAPI | 101578 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. AF_08/2020 | m2 | 7.1049 | 39.75 | 282.4213 | 0.006808% | 99.99% | C
46 | CREA/DF | Talela A_ ART Faixa 2 | Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º ) - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2022_CONFEA por meio da Decisão Plenária nº 1.513, de 27 de setembro de 2021) | un | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.005639% | 99.99% | C
47 | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018 | m | 33.7 | 5.72 | 192.764 | 0.004646% | 100% | C
48 | SINAPI | 90092 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 HP), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m3 | 4.8303 | 5.9 | 28.499 | 0.000687% | 100% | C
49 | SINAPI | 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018 | m2 | 0 | 2.03 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | Total Parcial | 4148594.3592
[6 empty] | Total Parcial sem BDI % | 4393238.9372
[6 empty] | Total da Administração Local | 244644.578
[6 empty] | Curva ABC - Total sem códigos da Administração Local | 4148594.3592
CATEGORIA | PERCENTUAL | QTDE | VALOR | ACUMULADA
A | 49.18% | 4 | 2040307.924 | 2040307.924
B | 29.16% | 5 | 1209755.3076 | 3250063.2316
C | 21.66% | 40 | 898531.1276 | 4148594.3592
Total | 100% | 49 | 4148594.3592
A | PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ 50 %
B | PERCENTUAL ACUMULADO ENTRE 50 % E 80 %
C | PERCENTUAL ACUMULADO MAIOR QUE 80 %

## cro.7
CRONOGRAMA - OBRA de INFRAESTRUTURA
SSN 000/23 sem DESONERAÇÃO em atualização ao SSN 000/22
Administração Regional de Ceilândia - RA IX
Projeto de Sistema Viário de Rota Acessível e Mobilidade
SINAPI_Dezembro/2022 - SICRO_Outubro/2022 - ANP_Dezembro/2022
ITEM | SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | PARCIAL | 17.34% | Resumo dos Materiais Betuminosos | TOTAL
DEMOLIÇÃO/ LIMPEZA
| DEMOLIÇÃO de PASSEIOS em CONCRETO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1 |  | 37500.4784 | 37500.4784 | 37500.4784 | 37500.4784 | 37500.4784 | 159794.0956 | 27708.2962 | - | 187502.3918 | 3.641%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| DEMOLIÇÃO de PAVIMENTO ASFÁLTICO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 |  | 47255.2891 | 47255.2891 | 47255.2891 | 47255.2891 | 47255.2891 | 201360.5295 | 34915.9158 | - | 236276.4453 | 4.588%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| DEMOLIÇÃO de MEIOS-FIOS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 |  | 28119.2575 | 28119.2575 | 28119.2575 | 28119.2575 | 28119.2575 | 119819.5737 | 20776.7141 | - | 140596.2877 | 2.73%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| DEMOLIÇÃO de PISO em BLOCO INTERTRAVADO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 |  | 2803.6195 | 2803.6195 | 2803.6195 | 2803.6195 | 2803.6195 | 11946.5634 | 2071.5341 | - | 14018.0975 | 0.2722%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| LIMPEZA de TERRENO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5 |  | 15021.0944 | 15021.0944 | 15021.0944 | 15021.0944 | 15021.0944 | 64006.7085 | 11098.7633 | - | 75105.4718 | 1.458%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| NIVELAMENTO de POÇO de VISITA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
6 |  | 1918.7531 | 1918.7531 | 1918.7531 | 1918.7531 | 1918.7531 | 8176.04 | 1417.7253 | - | 9593.7653 | 0.1863%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| RELOCAÇÃO de BOCAS de LOBO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
7 |  | 16311.0839 | 16311.0839 | 16311.0839 | 16311.0839 | 16311.0839 | 69503.5108 | 12051.9088 | - | 81555.4195 | 1.584%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| RELOCAÇÃO de PLACA de SINALIZAÇÃO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
8 |  | 69.2881 | 69.2881 | 69.2881 | 69.2881 | 69.2881 | 295.245 | 51.1955 | - | 346.4405 | 0.006727%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
EXECUÇÃO
| EXECUÇÃO de PASSEIOS em CONCRETO SEMI POLIDO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1 |  | 257860.5837 | 257860.5837 | 257860.5837 | 257860.5837 | 257860.5837 | 1098775.2843 | 190527.6343 | - | 1289302.9186 | 25.03%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de TRAVESSIA ELEVADA em PAV. RÍGIDO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 |  | 118411.5666 | 118411.5666 | 118411.5666 | 118411.5666 | 118411.5666 | 504566.0755 | 87491.7575 | - | 592057.833 | 11.5%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de PISO em PLACAS de CONCRETO 40x40cm | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 |  | 76214.0993 | 76214.0993 | 76214.0993 | 76214.0993 | 76214.0993 | 324757.5393 | 56312.9573 | - | 381070.4966 | 7.399%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 |  | 29440.938 | 29440.938 | 29440.938 | 29440.938 | 29440.938 | 101248.6475 | 17556.5155 | 28399.5269 | 147204.6899 | 2.858%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO em BLOCO INTERTRAVADO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5 |  | 85183.8169 | 85183.8169 | 85183.8169 | 85183.8169 | 85183.8169 | 362978.596 | 62940.4885 | - | 425919.0845 | 8.27%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de SINALIZAÇÃO TÁTIL de ALERTA_40x40cm | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
6 |  | 9236.0191 | 9236.0191 | 9236.0191 | 9236.0191 | 9236.0191 | 39355.8 | 6824.2957 | - | 46180.0957 | 0.8967%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL _40x40cm | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
7 |  | 7178.9058 | 7178.9058 | 7178.9058 | 7178.9058 | 7178.9058 | 30590.19 | 5304.3389 | - | 35894.5289 | 0.697%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de CORDÃO de CONCRETO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
8 |  | 89732.3762 | 89732.3762 | 89732.3762 | 89732.3762 | 89732.3762 | 382360.56 | 66301.3211 | - | 448661.8811 | 8.712%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de MEIO-FIO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
9 |  | 91410.3523 | 91410.3523 | 91410.3523 | 91410.3523 | 91410.3523 | 389510.62 | 67541.1415 | - | 457051.7615 | 8.875%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de MEIO-FIO CHANFRADO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
10 |  | 672.8276 | 672.8276 | 672.8276 | 672.8276 | 672.8276 | 2867 | 497.1378 | - | 3364.1378 | 0.06532%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
MOBILIÁRIO URBANO
| EXECUÇÃO de LIXEIRA DUPLA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1 |  | 4508.8482 | 4508.8482 | 4508.8482 | 4508.8482 | 4508.8482 | 19212.75 | 3331.4909 | - | 22544.2409 | 0.4377%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de PARACICLO_Padrão SEDHAB | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 |  | 248.2562 | 248.2562 | 248.2562 | 248.2562 | 248.2562 | 1057.85 | 183.4312 | - | 1241.2812 | 0.0241%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| EXECUÇÃO de BANCOS em CONCRETO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 |  | 7962.9505 | 7962.9505 | 7962.9505 | 7962.9505 | 7962.9505 | 33931.1 | 5883.6527 | - | 39814.7527 | 0.7731%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
CONTROLES, ENSAIOS, RCC e ART
| CONTROLES e ENSAIOS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 |  | 15563.2862 | 15563.2862 | 15563.2862 | 15563.2862 | 15563.2862 | 66317.054 | 11499.3772 | - | 77816.4312 | 1.511%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| RESÍDUOS da CONSTRUÇÃO CIVIL e ART | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 |  | 29455.508 | 29455.508 | 29455.508 | 29455.508 | 29455.508 | 125513.4993 | 21764.0408 | - | 147277.5401 | 2.86%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
TRÂNSITO
| SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1 |  | 528.03 | 528.03 | 528.03 | 528.03 | 528.03 | 2250 | 390.15 | - | 2640.15 | 0.05126%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1 |  | 57413.1896 | 57413.1896 | 57413.1896 | 57413.1896 | 57413.1896 | 244644.578 | 42421.3698 | - | 287065.9478 | 5.574%
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | PARCIAL | 17.34% | Resumo dos Materiais Betuminosos | TOTAL
| Desembolso Mensal | 1030020.4182 | 1030020.4182 | 1030020.4182 | 1030020.4182 | 1030020.4182 | 4364839.4103 | 756863.1537 | 28399.5269 | 5150102.091 | 100%
| Porcentagem Parcial | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Desembolso Total | 1030020.4182 | 2060040.8364 | 3090061.2546 | 4120081.6728 | 5150102.091
| Porcentagem Acumulada | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%